## Sheet1
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | start time | rand | duration | finish time | Average duration | Trial | Project duration | Success | Average duration | Average success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.83612 | 3.4275 | 3.4275 |  |  | 22.5874 | 0 | 21.8697 | 0.549
B | A | 2 | 3.5 | 4 | 3.4275 | 0.030479 | 2.3024 | 5.7299 |  | 1 | 20.0167 | 1
C | B | 1 | 2 | 2.5 | 5.7299 | 0.59001 | 1.9407 | 7.6706 |  | 2 | 22.5645 | 0
D | B,C | 5 | 6 | 8 | 7.6706 | 0.83349 | 7.0005 | 14.6711 |  | 3 | 19.9682 | 1
E | D | 2 | 3 | 4.5 | 14.6711 | 0.90045 | 3.889 | 18.5601 |  | 4 | 20.3836 | 1
F | E | 3 | 4 | 5 | 18.5601 | 0.26261 | 3.7247 | 22.2848 |  | 5 | 20.8644 | 1
G | E | 1 | 1.25 | 1.5 | 18.5601 | 0.56642 | 1.2672 | 19.8273 |  | 6 | 21.3283 | 1
H | G | 2 | 3 | 4 | 19.8273 | 0.2889 | 2.7601 | 22.5874 |  | 7 | 22.6585 | 0
I | F,H | 0 | 0 | 0 | 22.5874 | 0.73538 | 0 | 22.5874 |  | 8 | 20.4633 | 1
[10 empty] | 9 | 18.3041 | 1
[10 empty] | 10 | 20.1407 | 1
[10 empty] | 11 | 20.2673 | 1
[10 empty] | 12 | 22.174 | 0
[10 empty] | 13 | 20.241 | 1
[10 empty] | 14 | 21.7742 | 1
[10 empty] | 15 | 23.6272 | 0
[10 empty] | 16 | 21.5283 | 1
[10 empty] | 17 | 22.4648 | 0
[10 empty] | 18 | 20.7919 | 1
[10 empty] | 19 | 22.7684 | 0
[10 empty] | 20 | 24.4592 | 0
[10 empty] | 21 | 21.6244 | 1
[10 empty] | 22 | 20.4291 | 1
[10 empty] | 23 | 22.3047 | 0
[10 empty] | 24 | 22.603 | 0
[10 empty] | 25 | 23.0423 | 0
[10 empty] | 26 | 21.0961 | 1
[10 empty] | 27 | 21.7807 | 1
[10 empty] | 28 | 23.3922 | 0
[10 empty] | 29 | 22.1377 | 0
[10 empty] | 30 | 20.7726 | 1
[10 empty] | 31 | 20.5259 | 1
[10 empty] | 32 | 24.2463 | 0
[10 empty] | 33 | 22.2601 | 0
[10 empty] | 34 | 22.3557 | 0
[10 empty] | 35 | 23.3127 | 0
[10 empty] | 36 | 21.9334 | 1
[10 empty] | 37 | 21.4382 | 1
[10 empty] | 38 | 23.826 | 0
[10 empty] | 39 | 20.0066 | 1
[10 empty] | 40 | 21.4191 | 1
[10 empty] | 41 | 21.9606 | 1
[10 empty] | 42 | 22.3918 | 0
[10 empty] | 43 | 22.4934 | 0
[10 empty] | 44 | 21.9859 | 1
[10 empty] | 45 | 22.7721 | 0
[10 empty] | 46 | 21.2566 | 1
[10 empty] | 47 | 19.461 | 1
[10 empty] | 48 | 21.7043 | 1
[10 empty] | 49 | 20.4191 | 1
[10 empty] | 50 | 23.0756 | 0
[10 empty] | 51 | 22.5896 | 0
[10 empty] | 52 | 21.6297 | 1
[10 empty] | 53 | 21.1103 | 1
[10 empty] | 54 | 22.8653 | 0
[10 empty] | 55 | 22.9401 | 0
[10 empty] | 56 | 22.2122 | 0
[10 empty] | 57 | 22.2864 | 0
[10 empty] | 58 | 20.8565 | 1
[10 empty] | 59 | 21.9368 | 1
[10 empty] | 60 | 19.2967 | 1
[10 empty] | 61 | 22.8265 | 0
[10 empty] | 62 | 23.7597 | 0
[10 empty] | 63 | 21.7151 | 1
[10 empty] | 64 | 21.9221 | 1
[10 empty] | 65 | 21.8735 | 1
[10 empty] | 66 | 20.1294 | 1
[10 empty] | 67 | 21.3266 | 1
[10 empty] | 68 | 23.1465 | 0
[10 empty] | 69 | 19.6357 | 1
[10 empty] | 70 | 21.449 | 1
[10 empty] | 71 | 22.4867 | 0
[10 empty] | 72 | 23.9179 | 0
[10 empty] | 73 | 20.9939 | 1
[10 empty] | 74 | 21.5573 | 1
[10 empty] | 75 | 21.3507 | 1
[10 empty] | 76 | 23.1182 | 0
[10 empty] | 77 | 22.7339 | 0
[10 empty] | 78 | 23.5277 | 0
[10 empty] | 79 | 23.1027 | 0
[10 empty] | 80 | 20.1104 | 1
[10 empty] | 81 | 23.0022 | 0
[10 empty] | 82 | 21.5136 | 1
[10 empty] | 83 | 22.7616 | 0
[10 empty] | 84 | 22.8112 | 0
[10 empty] | 85 | 23.0826 | 0
[10 empty] | 86 | 20.4165 | 1
[10 empty] | 87 | 21.4686 | 1
[10 empty] | 88 | 22.2236 | 0
[10 empty] | 89 | 22.2903 | 0
[10 empty] | 90 | 23.9576 | 0
[10 empty] | 91 | 22.9191 | 0
[10 empty] | 92 | 20.5685 | 1
[10 empty] | 93 | 22.2844 | 0
[10 empty] | 94 | 19.6268 | 1
[10 empty] | 95 | 20.3489 | 1
[10 empty] | 96 | 23.7547 | 0
[10 empty] | 97 | 21.6502 | 1
[10 empty] | 98 | 21.1818 | 1
[10 empty] | 99 | 20.3744 | 1
[10 empty] | 100 | 22.8657 | 0
[10 empty] | 101 | 23.1053 | 0
[10 empty] | 102 | 21.4962 | 1
[10 empty] | 103 | 22.9756 | 0
[10 empty] | 104 | 22.2073 | 0
[10 empty] | 105 | 23.1495 | 0
[10 empty] | 106 | 21.6141 | 1
[10 empty] | 107 | 21.3638 | 1
[10 empty] | 108 | 20.5264 | 1
[10 empty] | 109 | 21.9973 | 1
[10 empty] | 110 | 22.3078 | 0
[10 empty] | 111 | 22.5356 | 0
[10 empty] | 112 | 22.7967 | 0
[10 empty] | 113 | 22.3117 | 0
[10 empty] | 114 | 22.9686 | 0
[10 empty] | 115 | 20.898 | 1
[10 empty] | 116 | 21.5365 | 1
[10 empty] | 117 | 21.5264 | 1
[10 empty] | 118 | 20.4548 | 1
[10 empty] | 119 | 20.6529 | 1
[10 empty] | 120 | 21.3297 | 1
[10 empty] | 121 | 21.86 | 1
[10 empty] | 122 | 22.4014 | 0
[10 empty] | 123 | 22.9683 | 0
[10 empty] | 124 | 20.1422 | 1
[10 empty] | 125 | 21.6564 | 1
[10 empty] | 126 | 21.2806 | 1
[10 empty] | 127 | 21.1663 | 1
[10 empty] | 128 | 22.0295 | 0
[10 empty] | 129 | 21.3376 | 1
[10 empty] | 130 | 19.5568 | 1
[10 empty] | 131 | 22.4691 | 0
[10 empty] | 132 | 22.7312 | 0
[10 empty] | 133 | 22.8944 | 0
[10 empty] | 134 | 22.1983 | 0
[10 empty] | 135 | 22.4003 | 0
[10 empty] | 136 | 21.6749 | 1
[10 empty] | 137 | 22.9034 | 0
[10 empty] | 138 | 22.8716 | 0
[10 empty] | 139 | 21.8931 | 1
[10 empty] | 140 | 20.0748 | 1
[10 empty] | 141 | 19.977 | 1
[10 empty] | 142 | 23.3242 | 0
[10 empty] | 143 | 23.8902 | 0
[10 empty] | 144 | 21.6779 | 1
[10 empty] | 145 | 22.0019 | 0
[10 empty] | 146 | 24.2931 | 0
[10 empty] | 147 | 22.7133 | 0
[10 empty] | 148 | 22.2725 | 0
[10 empty] | 149 | 22.7074 | 0
[10 empty] | 150 | 22.1481 | 0
[10 empty] | 151 | 22.442 | 0
[10 empty] | 152 | 21.6234 | 1
[10 empty] | 153 | 21.023 | 1
[10 empty] | 154 | 23.1768 | 0
[10 empty] | 155 | 22.1396 | 0
[10 empty] | 156 | 21.1015 | 1
[10 empty] | 157 | 20.0584 | 1
[10 empty] | 158 | 19.6281 | 1
[10 empty] | 159 | 22.37 | 0
[10 empty] | 160 | 21.296 | 1
[10 empty] | 161 | 21.6688 | 1
[10 empty] | 162 | 22.9016 | 0
[10 empty] | 163 | 22.0742 | 0
[10 empty] | 164 | 21.9744 | 1
[10 empty] | 165 | 21.2695 | 1
[10 empty] | 166 | 23.2586 | 0
[10 empty] | 167 | 22.1394 | 0
[10 empty] | 168 | 19.6999 | 1
[10 empty] | 169 | 23.1368 | 0
[10 empty] | 170 | 21.117 | 1
[10 empty] | 171 | 23.0188 | 0
[10 empty] | 172 | 22.985 | 0
[10 empty] | 173 | 21.8873 | 1
[10 empty] | 174 | 20.8348 | 1
[10 empty] | 175 | 22.825 | 0
[10 empty] | 176 | 21.4533 | 1
[10 empty] | 177 | 21.8274 | 1
[10 empty] | 178 | 21.9689 | 1
[10 empty] | 179 | 22.962 | 0
[10 empty] | 180 | 23.9159 | 0
[10 empty] | 181 | 22.5504 | 0
[10 empty] | 182 | 22.8678 | 0
[10 empty] | 183 | 22.3322 | 0
[10 empty] | 184 | 23.3932 | 0
[10 empty] | 185 | 21.784 | 1
[10 empty] | 186 | 22.184 | 0
[10 empty] | 187 | 24.043 | 0
[10 empty] | 188 | 21.9929 | 1
[10 empty] | 189 | 21.6229 | 1
[10 empty] | 190 | 20.6991 | 1
[10 empty] | 191 | 22.5485 | 0
[10 empty] | 192 | 21.0975 | 1
[10 empty] | 193 | 22.8 | 0
[10 empty] | 194 | 21.71 | 1
[10 empty] | 195 | 22.8363 | 0
[10 empty] | 196 | 21.5719 | 1
[10 empty] | 197 | 22.2508 | 0
[10 empty] | 198 | 20.1796 | 1
[10 empty] | 199 | 19.8872 | 1
[10 empty] | 200 | 23.3862 | 0
[10 empty] | 201 | 21.4198 | 1
[10 empty] | 202 | 20.5827 | 1
[10 empty] | 203 | 23.6465 | 0
[10 empty] | 204 | 23.5834 | 0
[10 empty] | 205 | 22.5361 | 0
[10 empty] | 206 | 21.6756 | 1
[10 empty] | 207 | 20.4712 | 1
[10 empty] | 208 | 21.3546 | 1
[10 empty] | 209 | 20.3473 | 1
[10 empty] | 210 | 20.1629 | 1
[10 empty] | 211 | 20.7211 | 1
[10 empty] | 212 | 19.6608 | 1
[10 empty] | 213 | 21.8624 | 1
[10 empty] | 214 | 22.5587 | 0
[10 empty] | 215 | 21.8009 | 1
[10 empty] | 216 | 22.5295 | 0
[10 empty] | 217 | 23.7545 | 0
[10 empty] | 218 | 21.6981 | 1
[10 empty] | 219 | 20.9575 | 1
[10 empty] | 220 | 21.4612 | 1
[10 empty] | 221 | 22.6723 | 0
[10 empty] | 222 | 24.774 | 0
[10 empty] | 223 | 21.7984 | 1
[10 empty] | 224 | 22.4697 | 0
[10 empty] | 225 | 20.5965 | 1
[10 empty] | 226 | 22.9684 | 0
[10 empty] | 227 | 24.1664 | 0
[10 empty] | 228 | 22.1595 | 0
[10 empty] | 229 | 22.5512 | 0
[10 empty] | 230 | 21.2755 | 1
[10 empty] | 231 | 21.0755 | 1
[10 empty] | 232 | 22.4189 | 0
[10 empty] | 233 | 21.5472 | 1
[10 empty] | 234 | 20.0864 | 1
[10 empty] | 235 | 22.2323 | 0
[10 empty] | 236 | 21.5218 | 1
[10 empty] | 237 | 22.6416 | 0
[10 empty] | 238 | 21.4556 | 1
[10 empty] | 239 | 22.4862 | 0
[10 empty] | 240 | 21.4852 | 1
[10 empty] | 241 | 20.7549 | 1
[10 empty] | 242 | 23.1939 | 0
[10 empty] | 243 | 22.1507 | 0
[10 empty] | 244 | 22.0098 | 0
[10 empty] | 245 | 21.9731 | 1
[10 empty] | 246 | 21.2358 | 1
[10 empty] | 247 | 20.1361 | 1
[10 empty] | 248 | 24.441 | 0
[10 empty] | 249 | 22.7265 | 0
[10 empty] | 250 | 20.4227 | 1
[10 empty] | 251 | 21.7982 | 1
[10 empty] | 252 | 19.7245 | 1
[10 empty] | 253 | 22.7426 | 0
[10 empty] | 254 | 23.301 | 0
[10 empty] | 255 | 22.6645 | 0
[10 empty] | 256 | 23.5626 | 0
[10 empty] | 257 | 22.9466 | 0
[10 empty] | 258 | 21.0095 | 1
[10 empty] | 259 | 20.6708 | 1
[10 empty] | 260 | 22.9031 | 0
[10 empty] | 261 | 21.9059 | 1
[10 empty] | 262 | 21.8658 | 1
[10 empty] | 263 | 23.1267 | 0
[10 empty] | 264 | 22.3967 | 0
[10 empty] | 265 | 22.8828 | 0
[10 empty] | 266 | 21.9232 | 1
[10 empty] | 267 | 20.9556 | 1
[10 empty] | 268 | 23.3555 | 0
[10 empty] | 269 | 20.8819 | 1
[10 empty] | 270 | 22.6555 | 0
[10 empty] | 271 | 21.8929 | 1
[10 empty] | 272 | 20.7752 | 1
[10 empty] | 273 | 22.0355 | 0
[10 empty] | 274 | 22.3642 | 0
[10 empty] | 275 | 24.6989 | 0
[10 empty] | 276 | 21.4523 | 1
[10 empty] | 277 | 21.9961 | 1
[10 empty] | 278 | 23.3298 | 0
[10 empty] | 279 | 21.8768 | 1
[10 empty] | 280 | 22.699 | 0
[10 empty] | 281 | 22.9745 | 0
[10 empty] | 282 | 22.8012 | 0
[10 empty] | 283 | 23.3631 | 0
[10 empty] | 284 | 22.1831 | 0
[10 empty] | 285 | 21.3844 | 1
[10 empty] | 286 | 22.4533 | 0
[10 empty] | 287 | 21.4696 | 1
[10 empty] | 288 | 22.422 | 0
[10 empty] | 289 | 22.993 | 0
[10 empty] | 290 | 21.0424 | 1
[10 empty] | 291 | 22.6913 | 0
[10 empty] | 292 | 21.1897 | 1
[10 empty] | 293 | 21.7976 | 1
[10 empty] | 294 | 22.6386 | 0
[10 empty] | 295 | 20.5723 | 1
[10 empty] | 296 | 22.5632 | 0
[10 empty] | 297 | 22.3107 | 0
[10 empty] | 298 | 20.4407 | 1
[10 empty] | 299 | 21.2005 | 1
[10 empty] | 300 | 19.9372 | 1
[10 empty] | 301 | 22.4343 | 0
[10 empty] | 302 | 20.4755 | 1
[10 empty] | 303 | 23.0966 | 0
[10 empty] | 304 | 23.8146 | 0
[10 empty] | 305 | 20.6541 | 1
[10 empty] | 306 | 21.767 | 1
[10 empty] | 307 | 21.2294 | 1
[10 empty] | 308 | 21.7847 | 1
[10 empty] | 309 | 23.0725 | 0
[10 empty] | 310 | 21.3932 | 1
[10 empty] | 311 | 19.767 | 1
[10 empty] | 312 | 21.4162 | 1
[10 empty] | 313 | 21.9415 | 1
[10 empty] | 314 | 21.1631 | 1
[10 empty] | 315 | 22.7779 | 0
[10 empty] | 316 | 19.9639 | 1
[10 empty] | 317 | 21.7496 | 1
[10 empty] | 318 | 22.6521 | 0
[10 empty] | 319 | 21.9738 | 1
[10 empty] | 320 | 20.6443 | 1
[10 empty] | 321 | 24.041 | 0
[10 empty] | 322 | 22.3883 | 0
[10 empty] | 323 | 22.8775 | 0
[10 empty] | 324 | 21.2542 | 1
[10 empty] | 325 | 22.888 | 0
[10 empty] | 326 | 19.9162 | 1
[10 empty] | 327 | 22.2935 | 0
[10 empty] | 328 | 21.6937 | 1
[10 empty] | 329 | 19.9093 | 1
[10 empty] | 330 | 22.1232 | 0
[10 empty] | 331 | 21.5519 | 1
[10 empty] | 332 | 23.2195 | 0
[10 empty] | 333 | 21.8762 | 1
[10 empty] | 334 | 21.3106 | 1
[10 empty] | 335 | 22.22 | 0
[10 empty] | 336 | 21.6771 | 1
[10 empty] | 337 | 22.5161 | 0
[10 empty] | 338 | 21.9551 | 1
[10 empty] | 339 | 23.845 | 0
[10 empty] | 340 | 21.4196 | 1
[10 empty] | 341 | 20.4584 | 1
[10 empty] | 342 | 21.3285 | 1
[10 empty] | 343 | 21.9936 | 1
[10 empty] | 344 | 20.5243 | 1
[10 empty] | 345 | 20.9548 | 1
[10 empty] | 346 | 21.3447 | 1
[10 empty] | 347 | 21.8561 | 1
[10 empty] | 348 | 21.2241 | 1
[10 empty] | 349 | 23.0817 | 0
[10 empty] | 350 | 22.5693 | 0
[10 empty] | 351 | 21.8203 | 1
[10 empty] | 352 | 22.5013 | 0
[10 empty] | 353 | 22.1846 | 0
[10 empty] | 354 | 20.3897 | 1
[10 empty] | 355 | 20.5813 | 1
[10 empty] | 356 | 21.3198 | 1
[10 empty] | 357 | 22.6175 | 0
[10 empty] | 358 | 20.8995 | 1
[10 empty] | 359 | 21.9496 | 1
[10 empty] | 360 | 21.7785 | 1
[10 empty] | 361 | 22.545 | 0
[10 empty] | 362 | 22.2597 | 0
[10 empty] | 363 | 22.2191 | 0
[10 empty] | 364 | 20.1501 | 1
[10 empty] | 365 | 22.1912 | 0
[10 empty] | 366 | 23.4069 | 0
[10 empty] | 367 | 21.4376 | 1
[10 empty] | 368 | 21.699 | 1
[10 empty] | 369 | 20.1118 | 1
[10 empty] | 370 | 20.5124 | 1
[10 empty] | 371 | 20.2393 | 1
[10 empty] | 372 | 22.2051 | 0
[10 empty] | 373 | 21.7259 | 1
[10 empty] | 374 | 20.6914 | 1
[10 empty] | 375 | 20.9681 | 1
[10 empty] | 376 | 20.909 | 1
[10 empty] | 377 | 21.8507 | 1
[10 empty] | 378 | 20.6188 | 1
[10 empty] | 379 | 22.1239 | 0
[10 empty] | 380 | 22.2944 | 0
[10 empty] | 381 | 21.8215 | 1
[10 empty] | 382 | 21.0296 | 1
[10 empty] | 383 | 22.0424 | 0
[10 empty] | 384 | 21.4043 | 1
[10 empty] | 385 | 22.7194 | 0
[10 empty] | 386 | 22.3712 | 0
[10 empty] | 387 | 21.7967 | 1
[10 empty] | 388 | 23.0975 | 0
[10 empty] | 389 | 20.7079 | 1
[10 empty] | 390 | 22.6654 | 0
[10 empty] | 391 | 22.8294 | 0
[10 empty] | 392 | 22.8379 | 0
[10 empty] | 393 | 21.9064 | 1
[10 empty] | 394 | 22.9267 | 0
[10 empty] | 395 | 21.656 | 1
[10 empty] | 396 | 21.0246 | 1
[10 empty] | 397 | 21.7571 | 1
[10 empty] | 398 | 20.041 | 1
[10 empty] | 399 | 20.4263 | 1
[10 empty] | 400 | 22.4241 | 0
[10 empty] | 401 | 21.7937 | 1
[10 empty] | 402 | 20.6752 | 1
[10 empty] | 403 | 20.8461 | 1
[10 empty] | 404 | 23.5873 | 0
[10 empty] | 405 | 21.9725 | 1
[10 empty] | 406 | 22.1988 | 0
[10 empty] | 407 | 21.8328 | 1
[10 empty] | 408 | 21.2873 | 1
[10 empty] | 409 | 20.8417 | 1
[10 empty] | 410 | 23.6011 | 0
[10 empty] | 411 | 22.8364 | 0
[10 empty] | 412 | 25.56 | 0
[10 empty] | 413 | 21.9064 | 1
[10 empty] | 414 | 21.8057 | 1
[10 empty] | 415 | 23.6036 | 0
[10 empty] | 416 | 23.2078 | 0
[10 empty] | 417 | 21.3804 | 1
[10 empty] | 418 | 21.9302 | 1
[10 empty] | 419 | 22.3143 | 0
[10 empty] | 420 | 20.9261 | 1
[10 empty] | 421 | 21.8131 | 1
[10 empty] | 422 | 22.7437 | 0
[10 empty] | 423 | 21.964 | 1
[10 empty] | 424 | 20.8983 | 1
[10 empty] | 425 | 21.2501 | 1
[10 empty] | 426 | 21.5458 | 1
[10 empty] | 427 | 24.0492 | 0
[10 empty] | 428 | 23.8691 | 0
[10 empty] | 429 | 21.5896 | 1
[10 empty] | 430 | 24.4461 | 0
[10 empty] | 431 | 20.2736 | 1
[10 empty] | 432 | 25.023 | 0
[10 empty] | 433 | 22.5477 | 0
[10 empty] | 434 | 22.4322 | 0
[10 empty] | 435 | 22.1159 | 0
[10 empty] | 436 | 21.5043 | 1
[10 empty] | 437 | 23.413 | 0
[10 empty] | 438 | 23.0887 | 0
[10 empty] | 439 | 21.5733 | 1
[10 empty] | 440 | 23.6319 | 0
[10 empty] | 441 | 21.3187 | 1
[10 empty] | 442 | 22.1606 | 0
[10 empty] | 443 | 23.0413 | 0
[10 empty] | 444 | 21.4785 | 1
[10 empty] | 445 | 20.968 | 1
[10 empty] | 446 | 23.4522 | 0
[10 empty] | 447 | 21.1072 | 1
[10 empty] | 448 | 23.0189 | 0
[10 empty] | 449 | 21.3837 | 1
[10 empty] | 450 | 20.0545 | 1
[10 empty] | 451 | 20.6838 | 1
[10 empty] | 452 | 22.4667 | 0
[10 empty] | 453 | 20.3201 | 1
[10 empty] | 454 | 21.4094 | 1
[10 empty] | 455 | 23.4899 | 0
[10 empty] | 456 | 21.7698 | 1
[10 empty] | 457 | 22.3737 | 0
[10 empty] | 458 | 21.8673 | 1
[10 empty] | 459 | 19.9971 | 1
[10 empty] | 460 | 23.3929 | 0
[10 empty] | 461 | 22.779 | 0
[10 empty] | 462 | 22.4875 | 0
[10 empty] | 463 | 19.9182 | 1
[10 empty] | 464 | 21.3536 | 1
[10 empty] | 465 | 23.7046 | 0
[10 empty] | 466 | 22.8174 | 0
[10 empty] | 467 | 22.3266 | 0
[10 empty] | 468 | 21.8396 | 1
[10 empty] | 469 | 23.9905 | 0
[10 empty] | 470 | 20.7775 | 1
[10 empty] | 471 | 21.2524 | 1
[10 empty] | 472 | 22.3746 | 0
[10 empty] | 473 | 21.4386 | 1
[10 empty] | 474 | 20.7525 | 1
[10 empty] | 475 | 22.9965 | 0
[10 empty] | 476 | 22.0021 | 0
[10 empty] | 477 | 20.6162 | 1
[10 empty] | 478 | 22.5155 | 0
[10 empty] | 479 | 21.7251 | 1
[10 empty] | 480 | 23.0567 | 0
[10 empty] | 481 | 21.5958 | 1
[10 empty] | 482 | 20.8662 | 1
[10 empty] | 483 | 21.8192 | 1
[10 empty] | 484 | 22.8321 | 0
[10 empty] | 485 | 21.2675 | 1
[10 empty] | 486 | 21.5054 | 1
[10 empty] | 487 | 21.1474 | 1
[10 empty] | 488 | 21.9958 | 1
[10 empty] | 489 | 21.7334 | 1
[10 empty] | 490 | 22.6304 | 0
[10 empty] | 491 | 22.9861 | 0
[10 empty] | 492 | 22.5507 | 0
[10 empty] | 493 | 22.055 | 0
[10 empty] | 494 | 22.4152 | 0
[10 empty] | 495 | 19.9738 | 1
[10 empty] | 496 | 24.1026 | 0
[10 empty] | 497 | 20.7135 | 1
[10 empty] | 498 | 22.5994 | 0
[10 empty] | 499 | 21.016 | 1
[10 empty] | 500 | 20.5317 | 1
[10 empty] | 501 | 22.1216 | 0
[10 empty] | 502 | 22.7681 | 0
[10 empty] | 503 | 23.353 | 0
[10 empty] | 504 | 22.8856 | 0
[10 empty] | 505 | 19.9079 | 1
[10 empty] | 506 | 22.9175 | 0
[10 empty] | 507 | 20.2253 | 1
[10 empty] | 508 | 21.6601 | 1
[10 empty] | 509 | 23.0824 | 0
[10 empty] | 510 | 20.6474 | 1
[10 empty] | 511 | 22.4484 | 0
[10 empty] | 512 | 21.6221 | 1
[10 empty] | 513 | 21.5494 | 1
[10 empty] | 514 | 22.9189 | 0
[10 empty] | 515 | 23.9882 | 0
[10 empty] | 516 | 21.045 | 1
[10 empty] | 517 | 20.7755 | 1
[10 empty] | 518 | 20.4922 | 1
[10 empty] | 519 | 21.8891 | 1
[10 empty] | 520 | 22.0973 | 0
[10 empty] | 521 | 22.266 | 0
[10 empty] | 522 | 21.9125 | 1
[10 empty] | 523 | 21.9375 | 1
[10 empty] | 524 | 22.1049 | 0
[10 empty] | 525 | 20.5692 | 1
[10 empty] | 526 | 21.5109 | 1
[10 empty] | 527 | 21.3781 | 1
[10 empty] | 528 | 22.3839 | 0
[10 empty] | 529 | 23.4017 | 0
[10 empty] | 530 | 22.2547 | 0
[10 empty] | 531 | 20.2698 | 1
[10 empty] | 532 | 22.7658 | 0
[10 empty] | 533 | 21.8307 | 1
[10 empty] | 534 | 21.0154 | 1
[10 empty] | 535 | 21.9436 | 1
[10 empty] | 536 | 22.6619 | 0
[10 empty] | 537 | 22.0786 | 0
[10 empty] | 538 | 21.9641 | 1
[10 empty] | 539 | 22.2363 | 0
[10 empty] | 540 | 20.4984 | 1
[10 empty] | 541 | 22.1803 | 0
[10 empty] | 542 | 22.6383 | 0
[10 empty] | 543 | 20.2413 | 1
[10 empty] | 544 | 23.2822 | 0
[10 empty] | 545 | 22.3001 | 0
[10 empty] | 546 | 22.0301 | 0
[10 empty] | 547 | 21.2265 | 1
[10 empty] | 548 | 22.3601 | 0
[10 empty] | 549 | 22.6248 | 0
[10 empty] | 550 | 22.798 | 0
[10 empty] | 551 | 21.9768 | 1
[10 empty] | 552 | 21.7678 | 1
[10 empty] | 553 | 22.1405 | 0
[10 empty] | 554 | 23.3066 | 0
[10 empty] | 555 | 20.8088 | 1
[10 empty] | 556 | 23.5479 | 0
[10 empty] | 557 | 23.1993 | 0
[10 empty] | 558 | 22.7878 | 0
[10 empty] | 559 | 23.6062 | 0
[10 empty] | 560 | 22.4548 | 0
[10 empty] | 561 | 20.9394 | 1
[10 empty] | 562 | 21.4357 | 1
[10 empty] | 563 | 22.2574 | 0
[10 empty] | 564 | 21.9364 | 1
[10 empty] | 565 | 21.4682 | 1
[10 empty] | 566 | 22.6309 | 0
[10 empty] | 567 | 20.5552 | 1
[10 empty] | 568 | 22.0693 | 0
[10 empty] | 569 | 21.1092 | 1
[10 empty] | 570 | 22.4735 | 0
[10 empty] | 571 | 18.9899 | 1
[10 empty] | 572 | 23.6106 | 0
[10 empty] | 573 | 21.9158 | 1
[10 empty] | 574 | 21.8241 | 1
[10 empty] | 575 | 22.9614 | 0
[10 empty] | 576 | 22.1088 | 0
[10 empty] | 577 | 20.8916 | 1
[10 empty] | 578 | 21.8399 | 1
[10 empty] | 579 | 20.4198 | 1
[10 empty] | 580 | 20.926 | 1
[10 empty] | 581 | 19.72 | 1
[10 empty] | 582 | 23.423 | 0
[10 empty] | 583 | 23.0435 | 0
[10 empty] | 584 | 23.7099 | 0
[10 empty] | 585 | 19.3627 | 1
[10 empty] | 586 | 22.858 | 0
[10 empty] | 587 | 21.4264 | 1
[10 empty] | 588 | 20.053 | 1
[10 empty] | 589 | 20.399 | 1
[10 empty] | 590 | 20.9407 | 1
[10 empty] | 591 | 22.5205 | 0
[10 empty] | 592 | 21.4799 | 1
[10 empty] | 593 | 21.416 | 1
[10 empty] | 594 | 21.4466 | 1
[10 empty] | 595 | 23.108 | 0
[10 empty] | 596 | 20.4902 | 1
[10 empty] | 597 | 23.1738 | 0
[10 empty] | 598 | 21.7039 | 1
[10 empty] | 599 | 22.5425 | 0
[10 empty] | 600 | 23.1844 | 0
[10 empty] | 601 | 21.1484 | 1
[10 empty] | 602 | 21.9733 | 1
[10 empty] | 603 | 21.6768 | 1
[10 empty] | 604 | 21.1041 | 1
[10 empty] | 605 | 19.1128 | 1
[10 empty] | 606 | 23.1111 | 0
[10 empty] | 607 | 22.2074 | 0
[10 empty] | 608 | 20.2234 | 1
[10 empty] | 609 | 20.5339 | 1
[10 empty] | 610 | 21.8152 | 1
[10 empty] | 611 | 24.5401 | 0
[10 empty] | 612 | 21.499 | 1
[10 empty] | 613 | 22.0475 | 0
[10 empty] | 614 | 20.1528 | 1
[10 empty] | 615 | 22.0386 | 0
[10 empty] | 616 | 21.2165 | 1
[10 empty] | 617 | 22.959 | 0
[10 empty] | 618 | 21.5186 | 1
[10 empty] | 619 | 23.047 | 0
[10 empty] | 620 | 23.4909 | 0
[10 empty] | 621 | 22.0587 | 0
[10 empty] | 622 | 22.6077 | 0
[10 empty] | 623 | 20.9423 | 1
[10 empty] | 624 | 21.3294 | 1
[10 empty] | 625 | 22.8963 | 0
[10 empty] | 626 | 22.583 | 0
[10 empty] | 627 | 21.2877 | 1
[10 empty] | 628 | 19.9543 | 1
[10 empty] | 629 | 21.8627 | 1
[10 empty] | 630 | 20.8805 | 1
[10 empty] | 631 | 21.5583 | 1
[10 empty] | 632 | 23.2007 | 0
[10 empty] | 633 | 18.342 | 1
[10 empty] | 634 | 22.0051 | 0
[10 empty] | 635 | 21.5727 | 1
[10 empty] | 636 | 21.6495 | 1
[10 empty] | 637 | 21.2457 | 1
[10 empty] | 638 | 21.1788 | 1
[10 empty] | 639 | 22.6431 | 0
[10 empty] | 640 | 24.442 | 0
[10 empty] | 641 | 20.3355 | 1
[10 empty] | 642 | 21.8111 | 1
[10 empty] | 643 | 23.801 | 0
[10 empty] | 644 | 21.8437 | 1
[10 empty] | 645 | 22.8231 | 0
[10 empty] | 646 | 23.0816 | 0
[10 empty] | 647 | 19.4982 | 1
[10 empty] | 648 | 20.6959 | 1
[10 empty] | 649 | 21.5264 | 1
[10 empty] | 650 | 21.3643 | 1
[10 empty] | 651 | 22.0111 | 0
[10 empty] | 652 | 20.4517 | 1
[10 empty] | 653 | 20.1412 | 1
[10 empty] | 654 | 20.1975 | 1
[10 empty] | 655 | 21.7162 | 1
[10 empty] | 656 | 20.8248 | 1
[10 empty] | 657 | 21.8953 | 1
[10 empty] | 658 | 22.8687 | 0
[10 empty] | 659 | 22.0496 | 0
[10 empty] | 660 | 21.5119 | 1
[10 empty] | 661 | 22.1412 | 0
[10 empty] | 662 | 21.3582 | 1
[10 empty] | 663 | 24.2253 | 0
[10 empty] | 664 | 22.2976 | 0
[10 empty] | 665 | 21.4457 | 1
[10 empty] | 666 | 24.7908 | 0
[10 empty] | 667 | 22.041 | 0
[10 empty] | 668 | 22.6305 | 0
[10 empty] | 669 | 24.4719 | 0
[10 empty] | 670 | 22.0934 | 0
[10 empty] | 671 | 20.383 | 1
[10 empty] | 672 | 22.0841 | 0
[10 empty] | 673 | 22.3757 | 0
[10 empty] | 674 | 22.7074 | 0
[10 empty] | 675 | 19.3153 | 1
[10 empty] | 676 | 24.3746 | 0
[10 empty] | 677 | 22.9386 | 0
[10 empty] | 678 | 22.2588 | 0
[10 empty] | 679 | 20.6231 | 1
[10 empty] | 680 | 21.8377 | 1
[10 empty] | 681 | 22.3857 | 0
[10 empty] | 682 | 20.0537 | 1
[10 empty] | 683 | 22.4565 | 0
[10 empty] | 684 | 20.5993 | 1
[10 empty] | 685 | 21.6429 | 1
[10 empty] | 686 | 19.8568 | 1
[10 empty] | 687 | 23.478 | 0
[10 empty] | 688 | 22.1101 | 0
[10 empty] | 689 | 22.7956 | 0
[10 empty] | 690 | 23.3973 | 0
[10 empty] | 691 | 22.4147 | 0
[10 empty] | 692 | 21.3435 | 1
[10 empty] | 693 | 21.8416 | 1
[10 empty] | 694 | 21.6806 | 1
[10 empty] | 695 | 22.7099 | 0
[10 empty] | 696 | 22.0719 | 0
[10 empty] | 697 | 22.0209 | 0
[10 empty] | 698 | 18.0525 | 1
[10 empty] | 699 | 23.1575 | 0
[10 empty] | 700 | 22.739 | 0
[10 empty] | 701 | 21.989 | 1
[10 empty] | 702 | 19.2971 | 1
[10 empty] | 703 | 23.4238 | 0
[10 empty] | 704 | 22.9052 | 0
[10 empty] | 705 | 25.3863 | 0
[10 empty] | 706 | 22.3736 | 0
[10 empty] | 707 | 20.8114 | 1
[10 empty] | 708 | 21.3643 | 1
[10 empty] | 709 | 22.8016 | 0
[10 empty] | 710 | 21.9752 | 1
[10 empty] | 711 | 21.6953 | 1
[10 empty] | 712 | 21.5407 | 1
[10 empty] | 713 | 23.7806 | 0
[10 empty] | 714 | 20.6384 | 1
[10 empty] | 715 | 21.8339 | 1
[10 empty] | 716 | 23.6657 | 0
[10 empty] | 717 | 21.435 | 1
[10 empty] | 718 | 21.9828 | 1
[10 empty] | 719 | 20.5333 | 1
[10 empty] | 720 | 20.1679 | 1
[10 empty] | 721 | 24.0545 | 0
[10 empty] | 722 | 22.0544 | 0
[10 empty] | 723 | 22.5609 | 0
[10 empty] | 724 | 20.5258 | 1
[10 empty] | 725 | 20.4048 | 1
[10 empty] | 726 | 21.5908 | 1
[10 empty] | 727 | 21.7945 | 1
[10 empty] | 728 | 24.1733 | 0
[10 empty] | 729 | 19.2274 | 1
[10 empty] | 730 | 21.858 | 1
[10 empty] | 731 | 22.3937 | 0
[10 empty] | 732 | 22.2271 | 0
[10 empty] | 733 | 22.1895 | 0
[10 empty] | 734 | 22.0493 | 0
[10 empty] | 735 | 20.6759 | 1
[10 empty] | 736 | 24.038 | 0
[10 empty] | 737 | 21.707 | 1
[10 empty] | 738 | 21.228 | 1
[10 empty] | 739 | 20.208 | 1
[10 empty] | 740 | 22.0429 | 0
[10 empty] | 741 | 22.4921 | 0
[10 empty] | 742 | 20.5825 | 1
[10 empty] | 743 | 21.2542 | 1
[10 empty] | 744 | 20.7414 | 1
[10 empty] | 745 | 22.0187 | 0
[10 empty] | 746 | 22.2358 | 0
[10 empty] | 747 | 22.2555 | 0
[10 empty] | 748 | 22.0149 | 0
[10 empty] | 749 | 22.7117 | 0
[10 empty] | 750 | 23.4615 | 0
[10 empty] | 751 | 21.9331 | 1
[10 empty] | 752 | 23.0016 | 0
[10 empty] | 753 | 22.6837 | 0
[10 empty] | 754 | 20.59 | 1
[10 empty] | 755 | 22.2664 | 0
[10 empty] | 756 | 20.3846 | 1
[10 empty] | 757 | 21.3154 | 1
[10 empty] | 758 | 23.2263 | 0
[10 empty] | 759 | 20.306 | 1
[10 empty] | 760 | 20.7484 | 1
[10 empty] | 761 | 23.0714 | 0
[10 empty] | 762 | 23.84 | 0
[10 empty] | 763 | 19.996 | 1
[10 empty] | 764 | 22.1945 | 0
[10 empty] | 765 | 21.6036 | 1
[10 empty] | 766 | 22.8711 | 0
[10 empty] | 767 | 22.5659 | 0
[10 empty] | 768 | 20.708 | 1
[10 empty] | 769 | 21.8176 | 1
[10 empty] | 770 | 21.9517 | 1
[10 empty] | 771 | 19.6866 | 1
[10 empty] | 772 | 18.7629 | 1
[10 empty] | 773 | 21.588 | 1
[10 empty] | 774 | 21.2844 | 1
[10 empty] | 775 | 20.3941 | 1
[10 empty] | 776 | 21.9666 | 1
[10 empty] | 777 | 21.0226 | 1
[10 empty] | 778 | 22.4447 | 0
[10 empty] | 779 | 20.6298 | 1
[10 empty] | 780 | 21.2654 | 1
[10 empty] | 781 | 20.4728 | 1
[10 empty] | 782 | 22.04 | 0
[10 empty] | 783 | 23.1906 | 0
[10 empty] | 784 | 21.7342 | 1
[10 empty] | 785 | 20.7907 | 1
[10 empty] | 786 | 22.0331 | 0
[10 empty] | 787 | 22.1137 | 0
[10 empty] | 788 | 25.5748 | 0
[10 empty] | 789 | 19.9654 | 1
[10 empty] | 790 | 22.1875 | 0
[10 empty] | 791 | 23.0054 | 0
[10 empty] | 792 | 20.2059 | 1
[10 empty] | 793 | 21.3394 | 1
[10 empty] | 794 | 22.414 | 0
[10 empty] | 795 | 22.5404 | 0
[10 empty] | 796 | 22.6554 | 0
[10 empty] | 797 | 22.2568 | 0
[10 empty] | 798 | 20.9183 | 1
[10 empty] | 799 | 20.9521 | 1
[10 empty] | 800 | 21.2918 | 1
[10 empty] | 801 | 20.7779 | 1
[10 empty] | 802 | 21.8949 | 1
[10 empty] | 803 | 20.5141 | 1
[10 empty] | 804 | 20.9575 | 1
[10 empty] | 805 | 19.8533 | 1
[10 empty] | 806 | 21.5144 | 1
[10 empty] | 807 | 23.0022 | 0
[10 empty] | 808 | 21.1591 | 1
[10 empty] | 809 | 21.4282 | 1
[10 empty] | 810 | 22.9546 | 0
[10 empty] | 811 | 23.562 | 0
[10 empty] | 812 | 22.5224 | 0
[10 empty] | 813 | 21.1607 | 1
[10 empty] | 814 | 23.4858 | 0
[10 empty] | 815 | 20.7039 | 1
[10 empty] | 816 | 20.9774 | 1
[10 empty] | 817 | 22.2121 | 0
[10 empty] | 818 | 22.1787 | 0
[10 empty] | 819 | 23.2298 | 0
[10 empty] | 820 | 20.5568 | 1
[10 empty] | 821 | 21.9741 | 1
[10 empty] | 822 | 22.8074 | 0
[10 empty] | 823 | 21.6682 | 1
[10 empty] | 824 | 21.8735 | 1
[10 empty] | 825 | 22.073 | 0
[10 empty] | 826 | 23.0768 | 0
[10 empty] | 827 | 22.3357 | 0
[10 empty] | 828 | 21.0581 | 1
[10 empty] | 829 | 22.3196 | 0
[10 empty] | 830 | 23.2149 | 0
[10 empty] | 831 | 22.112 | 0
[10 empty] | 832 | 21.1619 | 1
[10 empty] | 833 | 21.651 | 1
[10 empty] | 834 | 23.1523 | 0
[10 empty] | 835 | 21.2273 | 1
[10 empty] | 836 | 20.7644 | 1
[10 empty] | 837 | 19.4902 | 1
[10 empty] | 838 | 21.2972 | 1
[10 empty] | 839 | 20.874 | 1
[10 empty] | 840 | 21.9326 | 1
[10 empty] | 841 | 19.9114 | 1
[10 empty] | 842 | 20.9296 | 1
[10 empty] | 843 | 22.1797 | 0
[10 empty] | 844 | 21.929 | 1
[10 empty] | 845 | 21.6398 | 1
[10 empty] | 846 | 21.4611 | 1
[10 empty] | 847 | 23.2094 | 0
[10 empty] | 848 | 22.147 | 0
[10 empty] | 849 | 22.496 | 0
[10 empty] | 850 | 21.9975 | 1
[10 empty] | 851 | 21.5654 | 1
[10 empty] | 852 | 20.5459 | 1
[10 empty] | 853 | 23.5727 | 0
[10 empty] | 854 | 21.1238 | 1
[10 empty] | 855 | 23.0388 | 0
[10 empty] | 856 | 21.5877 | 1
[10 empty] | 857 | 23.3441 | 0
[10 empty] | 858 | 20.5929 | 1
[10 empty] | 859 | 21.3071 | 1
[10 empty] | 860 | 22.6811 | 0
[10 empty] | 861 | 21.1606 | 1
[10 empty] | 862 | 23.705 | 0
[10 empty] | 863 | 21.1815 | 1
[10 empty] | 864 | 21.9124 | 1
[10 empty] | 865 | 20.3021 | 1
[10 empty] | 866 | 22.6162 | 0
[10 empty] | 867 | 20.38 | 1
[10 empty] | 868 | 20.5657 | 1
[10 empty] | 869 | 21.9343 | 1
[10 empty] | 870 | 21.5923 | 1
[10 empty] | 871 | 21.622 | 1
[10 empty] | 872 | 23.6545 | 0
[10 empty] | 873 | 21.7377 | 1
[10 empty] | 874 | 20.7062 | 1
[10 empty] | 875 | 22.7638 | 0
[10 empty] | 876 | 22.8327 | 0
[10 empty] | 877 | 21.658 | 1
[10 empty] | 878 | 22.3082 | 0
[10 empty] | 879 | 22.309 | 0
[10 empty] | 880 | 21.0016 | 1
[10 empty] | 881 | 23.1822 | 0
[10 empty] | 882 | 20.4896 | 1
[10 empty] | 883 | 23.0432 | 0
[10 empty] | 884 | 22.5546 | 0
[10 empty] | 885 | 22.4451 | 0
[10 empty] | 886 | 21.5033 | 1
[10 empty] | 887 | 21.884 | 1
[10 empty] | 888 | 21.5595 | 1
[10 empty] | 889 | 21.3341 | 1
[10 empty] | 890 | 21.6394 | 1
[10 empty] | 891 | 21.5927 | 1
[10 empty] | 892 | 21.0877 | 1
[10 empty] | 893 | 23.6983 | 0
[10 empty] | 894 | 22.3539 | 0
[10 empty] | 895 | 21.0409 | 1
[10 empty] | 896 | 19.9564 | 1
[10 empty] | 897 | 20.8273 | 1
[10 empty] | 898 | 21.0576 | 1
[10 empty] | 899 | 21.0528 | 1
[10 empty] | 900 | 21.9078 | 1
[10 empty] | 901 | 20.3442 | 1
[10 empty] | 902 | 21.0223 | 1
[10 empty] | 903 | 20.8653 | 1
[10 empty] | 904 | 23.2077 | 0
[10 empty] | 905 | 22.2597 | 0
[10 empty] | 906 | 20.214 | 1
[10 empty] | 907 | 22.7922 | 0
[10 empty] | 908 | 22.5242 | 0
[10 empty] | 909 | 21.9163 | 1
[10 empty] | 910 | 20.8882 | 1
[10 empty] | 911 | 19.3833 | 1
[10 empty] | 912 | 22.7969 | 0
[10 empty] | 913 | 22.279 | 0
[10 empty] | 914 | 20.9756 | 1
[10 empty] | 915 | 23.0974 | 0
[10 empty] | 916 | 23.0257 | 0
[10 empty] | 917 | 21.6875 | 1
[10 empty] | 918 | 21.1607 | 1
[10 empty] | 919 | 21.2032 | 1
[10 empty] | 920 | 22.3258 | 0
[10 empty] | 921 | 19.0271 | 1
[10 empty] | 922 | 22.9704 | 0
[10 empty] | 923 | 21.6606 | 1
[10 empty] | 924 | 21.6803 | 1
[10 empty] | 925 | 23.3477 | 0
[10 empty] | 926 | 22.8056 | 0
[10 empty] | 927 | 22.87 | 0
[10 empty] | 928 | 21.3621 | 1
[10 empty] | 929 | 21.2837 | 1
[10 empty] | 930 | 21.517 | 1
[10 empty] | 931 | 20.491 | 1
[10 empty] | 932 | 23.3526 | 0
[10 empty] | 933 | 23.1288 | 0
[10 empty] | 934 | 22.2988 | 0
[10 empty] | 935 | 21.1015 | 1
[10 empty] | 936 | 22.8087 | 0
[10 empty] | 937 | 23.5215 | 0
[10 empty] | 938 | 19.9588 | 1
[10 empty] | 939 | 19.6226 | 1
[10 empty] | 940 | 22.8088 | 0
[10 empty] | 941 | 20.374 | 1
[10 empty] | 942 | 21.383 | 1
[10 empty] | 943 | 22.4166 | 0
[10 empty] | 944 | 21.5952 | 1
[10 empty] | 945 | 21.2989 | 1
[10 empty] | 946 | 21.5425 | 1
[10 empty] | 947 | 21.6574 | 1
[10 empty] | 948 | 22.0976 | 0
[10 empty] | 949 | 20.3655 | 1
[10 empty] | 950 | 21.4408 | 1
[10 empty] | 951 | 22.1503 | 0
[10 empty] | 952 | 21.5515 | 1
[10 empty] | 953 | 23.4395 | 0
[10 empty] | 954 | 21.0989 | 1
[10 empty] | 955 | 22.1124 | 0
[10 empty] | 956 | 22.4171 | 0
[10 empty] | 957 | 21.3688 | 1
[10 empty] | 958 | 22.4552 | 0
[10 empty] | 959 | 21.8663 | 1
[10 empty] | 960 | 21.103 | 1
[10 empty] | 961 | 20.2715 | 1
[10 empty] | 962 | 21.7911 | 1
[10 empty] | 963 | 23.7395 | 0
[10 empty] | 964 | 21.5511 | 1
[10 empty] | 965 | 20.6624 | 1
[10 empty] | 966 | 21.1625 | 1
[10 empty] | 967 | 23.4625 | 0
[10 empty] | 968 | 22.2781 | 0
[10 empty] | 969 | 21.8487 | 1
[10 empty] | 970 | 22.6707 | 0
[10 empty] | 971 | 24.9207 | 0
[10 empty] | 972 | 21.4354 | 1
[10 empty] | 973 | 21.7179 | 1
[10 empty] | 974 | 22.0423 | 0
[10 empty] | 975 | 19.8224 | 1
[10 empty] | 976 | 21.6526 | 1
[10 empty] | 977 | 21.7718 | 1
[10 empty] | 978 | 22.8633 | 0
[10 empty] | 979 | 20.263 | 1
[10 empty] | 980 | 21.6473 | 1
[10 empty] | 981 | 21.5552 | 1
[10 empty] | 982 | 22.857 | 0
[10 empty] | 983 | 21.91 | 1
[10 empty] | 984 | 21.6681 | 1
[10 empty] | 985 | 23.6354 | 0
[10 empty] | 986 | 21.4829 | 1
[10 empty] | 987 | 19.9461 | 1
[10 empty] | 988 | 20.6766 | 1
[10 empty] | 989 | 23.2643 | 0
[10 empty] | 990 | 20.3222 | 1
[10 empty] | 991 | 22.8107 | 0
[10 empty] | 992 | 20.7729 | 1
[10 empty] | 993 | 20.7991 | 1
[10 empty] | 994 | 23.727 | 0
[10 empty] | 995 | 22.5248 | 0
[10 empty] | 996 | 21.455 | 1
[10 empty] | 997 | 19.2873 | 1
[10 empty] | 998 | 21.8774 | 1
[10 empty] | 999 | 22.2605 | 0
[10 empty] | 1000 | 20.7195 | 1