## Sheet1
Activity | Immediate Predecessor | u1 | u2 | a | x | b | start time | rand | duration | finish time | Trial | Project duration | Success | Average duration | Average success
A |  | 0.95566 | 0.96776 | 2 | 0.96776 | 4 | 0 | 0.73246 | 3.9355 | 3.9355 |  | 26.6423 | 0 | 24.1142 | 0.063
B | A | 0.34293 | 0.99218 | 2 | 0.99218 | 4 | 3.9355 | 0.10206 | 3.9844 | 7.9199 | 1 | 23.5124 | 0
C | B | 0.89743 | 0.40876 | 1 | 0.89743 | 2.5 | 7.9199 | 0.80374 | 2.3461 | 10.266 | 2 | 26.4453 | 0
D | B,C | 0.23286 | 0.74337 | 5 | 0.74337 | 8 | 10.266 | 0.83338 | 7.2301 | 17.4961 | 3 | 24.3585 | 0
E | D | 0.54605 | 0.78334 | 2 | 0.78334 | 4.5 | 17.4961 | 0.40497 | 3.9583 | 21.4545 | 4 | 24.1922 | 0
F | E | 0.066786 | 0.40303 | 3 | 0.40303 | 5 | 21.4545 | 0.15235 | 3.8061 | 25.2605 | 5 | 23.4089 | 0
G | E | 0.14392 | 0.4683 | 1 | 0.4683 | 1.5 | 21.4545 | 0.25368 | 1.2342 | 22.6886 | 6 | 24.7103 | 0
H | G | 0.68881 | 0.97685 | 2 | 0.97685 | 4 | 22.6886 | 0.49414 | 3.9537 | 26.6423 | 7 | 23.2858 | 0
I | F,H | 0.0022551 | 0.32864 | 0 | 0.32864 | 0 | 26.6423 | 0.40686 | 0 | 26.6423 | 8 | 20.5447 | 1
[11 empty] | 9 | 24.953 | 0
[11 empty] | 10 | 26.1942 | 0
[11 empty] | 11 | 23.3175 | 0
[11 empty] | 12 | 23.8565 | 0
[11 empty] | 13 | 24.6076 | 0
[11 empty] | 14 | 23.7528 | 0
[11 empty] | 15 | 23.6634 | 0
[11 empty] | 16 | 23.4863 | 0
[11 empty] | 17 | 21.2541 | 1
[11 empty] | 18 | 24.4804 | 0
[11 empty] | 19 | 23.8988 | 0
[11 empty] | 20 | 24.1156 | 0
[11 empty] | 21 | 25.1666 | 0
[11 empty] | 22 | 24.5796 | 0
[11 empty] | 23 | 23.9811 | 0
[11 empty] | 24 | 23.9402 | 0
[11 empty] | 25 | 23.3143 | 0
[11 empty] | 26 | 24.4406 | 0
[11 empty] | 27 | 24.5111 | 0
[11 empty] | 28 | 24.827 | 0
[11 empty] | 29 | 25.6603 | 0
[11 empty] | 30 | 24.2922 | 0
[11 empty] | 31 | 24.6674 | 0
[11 empty] | 32 | 24.2633 | 0
[11 empty] | 33 | 23.227 | 0
[11 empty] | 34 | 24.3689 | 0
[11 empty] | 35 | 23.6622 | 0
[11 empty] | 36 | 24.0053 | 0
[11 empty] | 37 | 21.46 | 1
[11 empty] | 38 | 21.9035 | 1
[11 empty] | 39 | 25.487 | 0
[11 empty] | 40 | 23.3552 | 0
[11 empty] | 41 | 23.1436 | 0
[11 empty] | 42 | 23.6559 | 0
[11 empty] | 43 | 24.813 | 0
[11 empty] | 44 | 22.9873 | 0
[11 empty] | 45 | 25.0413 | 0
[11 empty] | 46 | 25.9059 | 0
[11 empty] | 47 | 24.1375 | 0
[11 empty] | 48 | 21.8568 | 1
[11 empty] | 49 | 25.6841 | 0
[11 empty] | 50 | 23.3839 | 0
[11 empty] | 51 | 25.1073 | 0
[11 empty] | 52 | 25.1908 | 0
[11 empty] | 53 | 25.1973 | 0
[11 empty] | 54 | 22.0708 | 0
[11 empty] | 55 | 25.8287 | 0
[11 empty] | 56 | 26.2291 | 0
[11 empty] | 57 | 24.4428 | 0
[11 empty] | 58 | 24.5194 | 0
[11 empty] | 59 | 23.2978 | 0
[11 empty] | 60 | 25.2273 | 0
[11 empty] | 61 | 25.7385 | 0
[11 empty] | 62 | 22.5475 | 0
[11 empty] | 63 | 25.6883 | 0
[11 empty] | 64 | 22.9377 | 0
[11 empty] | 65 | 23.8382 | 0
[11 empty] | 66 | 23.4609 | 0
[11 empty] | 67 | 24.3354 | 0
[11 empty] | 68 | 24.0341 | 0
[11 empty] | 69 | 22.2355 | 0
[11 empty] | 70 | 25.0003 | 0
[11 empty] | 71 | 23.3031 | 0
[11 empty] | 72 | 26.2944 | 0
[11 empty] | 73 | 24.4966 | 0
[11 empty] | 74 | 25.5464 | 0
[11 empty] | 75 | 23.9335 | 0
[11 empty] | 76 | 26.7948 | 0
[11 empty] | 77 | 21.75 | 1
[11 empty] | 78 | 24.554 | 0
[11 empty] | 79 | 24.7562 | 0
[11 empty] | 80 | 25.2408 | 0
[11 empty] | 81 | 24.9224 | 0
[11 empty] | 82 | 23.3767 | 0
[11 empty] | 83 | 20.3669 | 1
[11 empty] | 84 | 24.5507 | 0
[11 empty] | 85 | 22.3272 | 0
[11 empty] | 86 | 23.6031 | 0
[11 empty] | 87 | 26.7416 | 0
[11 empty] | 88 | 24.464 | 0
[11 empty] | 89 | 24.5679 | 0
[11 empty] | 90 | 25.5564 | 0
[11 empty] | 91 | 23.9885 | 0
[11 empty] | 92 | 23.6294 | 0
[11 empty] | 93 | 25.2636 | 0
[11 empty] | 94 | 22.9141 | 0
[11 empty] | 95 | 23.8266 | 0
[11 empty] | 96 | 21.5171 | 1
[11 empty] | 97 | 22.7777 | 0
[11 empty] | 98 | 26.6281 | 0
[11 empty] | 99 | 23.7663 | 0
[11 empty] | 100 | 23.6402 | 0
[11 empty] | 101 | 24.1302 | 0
[11 empty] | 102 | 23.6975 | 0
[11 empty] | 103 | 24.7984 | 0
[11 empty] | 104 | 23.4662 | 0
[11 empty] | 105 | 26.1277 | 0
[11 empty] | 106 | 24.8486 | 0
[11 empty] | 107 | 24.1152 | 0
[11 empty] | 108 | 22.8249 | 0
[11 empty] | 109 | 24.8456 | 0
[11 empty] | 110 | 22.0939 | 0
[11 empty] | 111 | 24.0911 | 0
[11 empty] | 112 | 24.5227 | 0
[11 empty] | 113 | 23.3124 | 0
[11 empty] | 114 | 21.2019 | 1
[11 empty] | 115 | 24.4589 | 0
[11 empty] | 116 | 23.8222 | 0
[11 empty] | 117 | 23.0693 | 0
[11 empty] | 118 | 23.2136 | 0
[11 empty] | 119 | 25.358 | 0
[11 empty] | 120 | 23.1133 | 0
[11 empty] | 121 | 23.0667 | 0
[11 empty] | 122 | 22.7912 | 0
[11 empty] | 123 | 22.5452 | 0
[11 empty] | 124 | 24.2388 | 0
[11 empty] | 125 | 23.6312 | 0
[11 empty] | 126 | 23.3898 | 0
[11 empty] | 127 | 24.1782 | 0
[11 empty] | 128 | 22.2303 | 0
[11 empty] | 129 | 23.7324 | 0
[11 empty] | 130 | 25.9717 | 0
[11 empty] | 131 | 25.0555 | 0
[11 empty] | 132 | 24.7764 | 0
[11 empty] | 133 | 26.1143 | 0
[11 empty] | 134 | 24.473 | 0
[11 empty] | 135 | 25.8413 | 0
[11 empty] | 136 | 22.5907 | 0
[11 empty] | 137 | 25.2826 | 0
[11 empty] | 138 | 25.8611 | 0
[11 empty] | 139 | 22.8296 | 0
[11 empty] | 140 | 24.643 | 0
[11 empty] | 141 | 24.6161 | 0
[11 empty] | 142 | 23.5912 | 0
[11 empty] | 143 | 25.9555 | 0
[11 empty] | 144 | 24.726 | 0
[11 empty] | 145 | 25.3424 | 0
[11 empty] | 146 | 24.733 | 0
[11 empty] | 147 | 23.7265 | 0
[11 empty] | 148 | 24.0773 | 0
[11 empty] | 149 | 23.8322 | 0
[11 empty] | 150 | 22.0053 | 0
[11 empty] | 151 | 25.5237 | 0
[11 empty] | 152 | 24.4913 | 0
[11 empty] | 153 | 23.7169 | 0
[11 empty] | 154 | 24.7625 | 0
[11 empty] | 155 | 22.4944 | 0
[11 empty] | 156 | 20.6354 | 1
[11 empty] | 157 | 24.5608 | 0
[11 empty] | 158 | 24.0354 | 0
[11 empty] | 159 | 22.2827 | 0
[11 empty] | 160 | 24.6588 | 0
[11 empty] | 161 | 25.987 | 0
[11 empty] | 162 | 24.0304 | 0
[11 empty] | 163 | 23.6305 | 0
[11 empty] | 164 | 23.0192 | 0
[11 empty] | 165 | 26.3139 | 0
[11 empty] | 166 | 25.8135 | 0
[11 empty] | 167 | 23.949 | 0
[11 empty] | 168 | 23.041 | 0
[11 empty] | 169 | 20.2526 | 1
[11 empty] | 170 | 25.1238 | 0
[11 empty] | 171 | 23.1223 | 0
[11 empty] | 172 | 25.3954 | 0
[11 empty] | 173 | 20.841 | 1
[11 empty] | 174 | 22.3005 | 0
[11 empty] | 175 | 25.3836 | 0
[11 empty] | 176 | 26.4092 | 0
[11 empty] | 177 | 26.1076 | 0
[11 empty] | 178 | 22.6041 | 0
[11 empty] | 179 | 23.3083 | 0
[11 empty] | 180 | 24.0466 | 0
[11 empty] | 181 | 25.0382 | 0
[11 empty] | 182 | 25.6636 | 0
[11 empty] | 183 | 23.4395 | 0
[11 empty] | 184 | 23.3258 | 0
[11 empty] | 185 | 25.1903 | 0
[11 empty] | 186 | 26.4154 | 0
[11 empty] | 187 | 25.1943 | 0
[11 empty] | 188 | 23.0135 | 0
[11 empty] | 189 | 22.831 | 0
[11 empty] | 190 | 24.2678 | 0
[11 empty] | 191 | 25.8704 | 0
[11 empty] | 192 | 24.9406 | 0
[11 empty] | 193 | 21.6937 | 1
[11 empty] | 194 | 25.1995 | 0
[11 empty] | 195 | 25.0656 | 0
[11 empty] | 196 | 24.1035 | 0
[11 empty] | 197 | 25.354 | 0
[11 empty] | 198 | 23.191 | 0
[11 empty] | 199 | 22.6964 | 0
[11 empty] | 200 | 23.6969 | 0
[11 empty] | 201 | 24.4736 | 0
[11 empty] | 202 | 23.9481 | 0
[11 empty] | 203 | 24.7841 | 0
[11 empty] | 204 | 25.8168 | 0
[11 empty] | 205 | 23.9752 | 0
[11 empty] | 206 | 22.7528 | 0
[11 empty] | 207 | 24.3021 | 0
[11 empty] | 208 | 23.6913 | 0
[11 empty] | 209 | 25.4728 | 0
[11 empty] | 210 | 26.2878 | 0
[11 empty] | 211 | 25.3024 | 0
[11 empty] | 212 | 24.7239 | 0
[11 empty] | 213 | 25.5694 | 0
[11 empty] | 214 | 22.8987 | 0
[11 empty] | 215 | 23.8717 | 0
[11 empty] | 216 | 24.7506 | 0
[11 empty] | 217 | 25.2347 | 0
[11 empty] | 218 | 22.7895 | 0
[11 empty] | 219 | 22.0919 | 0
[11 empty] | 220 | 22.5703 | 0
[11 empty] | 221 | 24.5942 | 0
[11 empty] | 222 | 24.6664 | 0
[11 empty] | 223 | 23.9628 | 0
[11 empty] | 224 | 23.7585 | 0
[11 empty] | 225 | 25.837 | 0
[11 empty] | 226 | 24.6561 | 0
[11 empty] | 227 | 25.0035 | 0
[11 empty] | 228 | 22.4498 | 0
[11 empty] | 229 | 23.1167 | 0
[11 empty] | 230 | 24.3432 | 0
[11 empty] | 231 | 24.2328 | 0
[11 empty] | 232 | 24.8549 | 0
[11 empty] | 233 | 25.2287 | 0
[11 empty] | 234 | 23.6386 | 0
[11 empty] | 235 | 21.4852 | 1
[11 empty] | 236 | 26.842 | 0
[11 empty] | 237 | 22.5877 | 0
[11 empty] | 238 | 23.2996 | 0
[11 empty] | 239 | 23.5156 | 0
[11 empty] | 240 | 23.4871 | 0
[11 empty] | 241 | 25.4326 | 0
[11 empty] | 242 | 24.2023 | 0
[11 empty] | 243 | 24.536 | 0
[11 empty] | 244 | 25.6806 | 0
[11 empty] | 245 | 25.7302 | 0
[11 empty] | 246 | 25.4733 | 0
[11 empty] | 247 | 25.433 | 0
[11 empty] | 248 | 25.7244 | 0
[11 empty] | 249 | 23.8657 | 0
[11 empty] | 250 | 22.6459 | 0
[11 empty] | 251 | 25.5617 | 0
[11 empty] | 252 | 26.0528 | 0
[11 empty] | 253 | 25.3585 | 0
[11 empty] | 254 | 22.6221 | 0
[11 empty] | 255 | 23.6384 | 0
[11 empty] | 256 | 23.8627 | 0
[11 empty] | 257 | 25.6405 | 0
[11 empty] | 258 | 24.3365 | 0
[11 empty] | 259 | 24.49 | 0
[11 empty] | 260 | 24.1437 | 0
[11 empty] | 261 | 22.9919 | 0
[11 empty] | 262 | 21.5257 | 1
[11 empty] | 263 | 24.1118 | 0
[11 empty] | 264 | 25.4393 | 0
[11 empty] | 265 | 24.6511 | 0
[11 empty] | 266 | 21.897 | 1
[11 empty] | 267 | 25.6568 | 0
[11 empty] | 268 | 25.8771 | 0
[11 empty] | 269 | 24.044 | 0
[11 empty] | 270 | 24.5612 | 0
[11 empty] | 271 | 24.4556 | 0
[11 empty] | 272 | 23.7216 | 0
[11 empty] | 273 | 23.7134 | 0
[11 empty] | 274 | 26.0795 | 0
[11 empty] | 275 | 24.3764 | 0
[11 empty] | 276 | 22.7381 | 0
[11 empty] | 277 | 25.8594 | 0
[11 empty] | 278 | 22.3622 | 0
[11 empty] | 279 | 24.1425 | 0
[11 empty] | 280 | 22.9085 | 0
[11 empty] | 281 | 23.1384 | 0
[11 empty] | 282 | 22.5474 | 0
[11 empty] | 283 | 22.9211 | 0
[11 empty] | 284 | 24.0631 | 0
[11 empty] | 285 | 23.7261 | 0
[11 empty] | 286 | 23.7792 | 0
[11 empty] | 287 | 22.6576 | 0
[11 empty] | 288 | 24.5778 | 0
[11 empty] | 289 | 24.9069 | 0
[11 empty] | 290 | 22.6532 | 0
[11 empty] | 291 | 26.3953 | 0
[11 empty] | 292 | 23.0375 | 0
[11 empty] | 293 | 23.9873 | 0
[11 empty] | 294 | 25.2756 | 0
[11 empty] | 295 | 24.3835 | 0
[11 empty] | 296 | 25.2494 | 0
[11 empty] | 297 | 24.1191 | 0
[11 empty] | 298 | 23.9642 | 0
[11 empty] | 299 | 24.7601 | 0
[11 empty] | 300 | 26.1975 | 0
[11 empty] | 301 | 21.9097 | 1
[11 empty] | 302 | 25.8519 | 0
[11 empty] | 303 | 22.8651 | 0
[11 empty] | 304 | 23.5823 | 0
[11 empty] | 305 | 24.5732 | 0
[11 empty] | 306 | 25.0786 | 0
[11 empty] | 307 | 23.3433 | 0
[11 empty] | 308 | 24.1227 | 0
[11 empty] | 309 | 23.6134 | 0
[11 empty] | 310 | 22.2979 | 0
[11 empty] | 311 | 25.8752 | 0
[11 empty] | 312 | 21.5389 | 1
[11 empty] | 313 | 23.566 | 0
[11 empty] | 314 | 26.7958 | 0
[11 empty] | 315 | 22.7391 | 0
[11 empty] | 316 | 23.3548 | 0
[11 empty] | 317 | 24.3181 | 0
[11 empty] | 318 | 22.9388 | 0
[11 empty] | 319 | 23.38 | 0
[11 empty] | 320 | 23.1511 | 0
[11 empty] | 321 | 23.7783 | 0
[11 empty] | 322 | 23.5073 | 0
[11 empty] | 323 | 25.3348 | 0
[11 empty] | 324 | 24.8548 | 0
[11 empty] | 325 | 24.2421 | 0
[11 empty] | 326 | 26.452 | 0
[11 empty] | 327 | 22.6103 | 0
[11 empty] | 328 | 21.9354 | 1
[11 empty] | 329 | 22.5237 | 0
[11 empty] | 330 | 24.4575 | 0
[11 empty] | 331 | 24.1048 | 0
[11 empty] | 332 | 26.2827 | 0
[11 empty] | 333 | 22.8871 | 0
[11 empty] | 334 | 22.8737 | 0
[11 empty] | 335 | 23.1838 | 0
[11 empty] | 336 | 23.7604 | 0
[11 empty] | 337 | 23.8836 | 0
[11 empty] | 338 | 21.222 | 1
[11 empty] | 339 | 23.4137 | 0
[11 empty] | 340 | 24.4398 | 0
[11 empty] | 341 | 25.1336 | 0
[11 empty] | 342 | 24.8949 | 0
[11 empty] | 343 | 23.4028 | 0
[11 empty] | 344 | 25.1784 | 0
[11 empty] | 345 | 23.9513 | 0
[11 empty] | 346 | 26.1197 | 0
[11 empty] | 347 | 25.8576 | 0
[11 empty] | 348 | 23.9009 | 0
[11 empty] | 349 | 23.7056 | 0
[11 empty] | 350 | 24.0046 | 0
[11 empty] | 351 | 21.5866 | 1
[11 empty] | 352 | 24.2522 | 0
[11 empty] | 353 | 25.2723 | 0
[11 empty] | 354 | 23.4838 | 0
[11 empty] | 355 | 23.3215 | 0
[11 empty] | 356 | 24.1104 | 0
[11 empty] | 357 | 25.7668 | 0
[11 empty] | 358 | 24.1568 | 0
[11 empty] | 359 | 25.7327 | 0
[11 empty] | 360 | 25.1762 | 0
[11 empty] | 361 | 21.5665 | 1
[11 empty] | 362 | 25.335 | 0
[11 empty] | 363 | 23.982 | 0
[11 empty] | 364 | 25.3702 | 0
[11 empty] | 365 | 23.8317 | 0
[11 empty] | 366 | 24.1897 | 0
[11 empty] | 367 | 25.4522 | 0
[11 empty] | 368 | 24.3452 | 0
[11 empty] | 369 | 21.5852 | 1
[11 empty] | 370 | 24.7099 | 0
[11 empty] | 371 | 26.4969 | 0
[11 empty] | 372 | 22.4418 | 0
[11 empty] | 373 | 22.6431 | 0
[11 empty] | 374 | 25.4793 | 0
[11 empty] | 375 | 23.7316 | 0
[11 empty] | 376 | 23.7561 | 0
[11 empty] | 377 | 25.1159 | 0
[11 empty] | 378 | 24.9445 | 0
[11 empty] | 379 | 24.8094 | 0
[11 empty] | 380 | 24.3358 | 0
[11 empty] | 381 | 24.7668 | 0
[11 empty] | 382 | 24.3967 | 0
[11 empty] | 383 | 23.9697 | 0
[11 empty] | 384 | 25.8942 | 0
[11 empty] | 385 | 25.8031 | 0
[11 empty] | 386 | 24.1823 | 0
[11 empty] | 387 | 26.7406 | 0
[11 empty] | 388 | 24.4031 | 0
[11 empty] | 389 | 22.9042 | 0
[11 empty] | 390 | 23.5225 | 0
[11 empty] | 391 | 21.4372 | 1
[11 empty] | 392 | 24.222 | 0
[11 empty] | 393 | 24.3135 | 0
[11 empty] | 394 | 23.2542 | 0
[11 empty] | 395 | 25.8687 | 0
[11 empty] | 396 | 25.6492 | 0
[11 empty] | 397 | 22.1039 | 0
[11 empty] | 398 | 22.3881 | 0
[11 empty] | 399 | 24.5095 | 0
[11 empty] | 400 | 25.5762 | 0
[11 empty] | 401 | 23.1772 | 0
[11 empty] | 402 | 25.3011 | 0
[11 empty] | 403 | 25.3077 | 0
[11 empty] | 404 | 24.3931 | 0
[11 empty] | 405 | 23.8206 | 0
[11 empty] | 406 | 24.0387 | 0
[11 empty] | 407 | 24.6478 | 0
[11 empty] | 408 | 26.0986 | 0
[11 empty] | 409 | 23.6913 | 0
[11 empty] | 410 | 24.4016 | 0
[11 empty] | 411 | 24.4249 | 0
[11 empty] | 412 | 26.6137 | 0
[11 empty] | 413 | 24.9424 | 0
[11 empty] | 414 | 23.706 | 0
[11 empty] | 415 | 25.2297 | 0
[11 empty] | 416 | 24.7928 | 0
[11 empty] | 417 | 21.501 | 1
[11 empty] | 418 | 26.4493 | 0
[11 empty] | 419 | 27.1192 | 0
[11 empty] | 420 | 24.0132 | 0
[11 empty] | 421 | 20.29 | 1
[11 empty] | 422 | 25.3275 | 0
[11 empty] | 423 | 25.2984 | 0
[11 empty] | 424 | 26.6115 | 0
[11 empty] | 425 | 23.3568 | 0
[11 empty] | 426 | 25.1648 | 0
[11 empty] | 427 | 26.2167 | 0
[11 empty] | 428 | 23.9901 | 0
[11 empty] | 429 | 22.9154 | 0
[11 empty] | 430 | 22.2771 | 0
[11 empty] | 431 | 24.7667 | 0
[11 empty] | 432 | 22.9106 | 0
[11 empty] | 433 | 22.5607 | 0
[11 empty] | 434 | 21.9453 | 1
[11 empty] | 435 | 24.8609 | 0
[11 empty] | 436 | 23.8566 | 0
[11 empty] | 437 | 26.4745 | 0
[11 empty] | 438 | 23.1594 | 0
[11 empty] | 439 | 25.3513 | 0
[11 empty] | 440 | 24.0782 | 0
[11 empty] | 441 | 23.9834 | 0
[11 empty] | 442 | 24.4269 | 0
[11 empty] | 443 | 24.4995 | 0
[11 empty] | 444 | 23.9124 | 0
[11 empty] | 445 | 24.0915 | 0
[11 empty] | 446 | 23.4103 | 0
[11 empty] | 447 | 21.5915 | 1
[11 empty] | 448 | 25.4983 | 0
[11 empty] | 449 | 23.5336 | 0
[11 empty] | 450 | 24.048 | 0
[11 empty] | 451 | 23.9936 | 0
[11 empty] | 452 | 24.5797 | 0
[11 empty] | 453 | 25.1118 | 0
[11 empty] | 454 | 22.717 | 0
[11 empty] | 455 | 25.3045 | 0
[11 empty] | 456 | 24.7462 | 0
[11 empty] | 457 | 24.8539 | 0
[11 empty] | 458 | 21.9582 | 1
[11 empty] | 459 | 23.1718 | 0
[11 empty] | 460 | 24.9566 | 0
[11 empty] | 461 | 24.8202 | 0
[11 empty] | 462 | 21.8213 | 1
[11 empty] | 463 | 25.0072 | 0
[11 empty] | 464 | 23.5018 | 0
[11 empty] | 465 | 22.3998 | 0
[11 empty] | 466 | 22.8332 | 0
[11 empty] | 467 | 22.6521 | 0
[11 empty] | 468 | 24.9772 | 0
[11 empty] | 469 | 25.3382 | 0
[11 empty] | 470 | 24.5863 | 0
[11 empty] | 471 | 23.2361 | 0
[11 empty] | 472 | 22.8477 | 0
[11 empty] | 473 | 24.7709 | 0
[11 empty] | 474 | 22.1742 | 0
[11 empty] | 475 | 24.14 | 0
[11 empty] | 476 | 24.1069 | 0
[11 empty] | 477 | 25.0633 | 0
[11 empty] | 478 | 25.78 | 0
[11 empty] | 479 | 24.5014 | 0
[11 empty] | 480 | 26.8053 | 0
[11 empty] | 481 | 26.1557 | 0
[11 empty] | 482 | 25.8147 | 0
[11 empty] | 483 | 24.6281 | 0
[11 empty] | 484 | 23.9007 | 0
[11 empty] | 485 | 23.1531 | 0
[11 empty] | 486 | 24.5004 | 0
[11 empty] | 487 | 24.9348 | 0
[11 empty] | 488 | 24.2481 | 0
[11 empty] | 489 | 24.9062 | 0
[11 empty] | 490 | 24.0664 | 0
[11 empty] | 491 | 22.6831 | 0
[11 empty] | 492 | 24.1844 | 0
[11 empty] | 493 | 26.0006 | 0
[11 empty] | 494 | 22.2678 | 0
[11 empty] | 495 | 22.0892 | 0
[11 empty] | 496 | 24.8028 | 0
[11 empty] | 497 | 23.7933 | 0
[11 empty] | 498 | 24.4877 | 0
[11 empty] | 499 | 25.151 | 0
[11 empty] | 500 | 22.3446 | 0
[11 empty] | 501 | 24.4085 | 0
[11 empty] | 502 | 24.9098 | 0
[11 empty] | 503 | 23.5454 | 0
[11 empty] | 504 | 25.7651 | 0
[11 empty] | 505 | 25.6255 | 0
[11 empty] | 506 | 21.969 | 1
[11 empty] | 507 | 23.9963 | 0
[11 empty] | 508 | 24.571 | 0
[11 empty] | 509 | 24.8838 | 0
[11 empty] | 510 | 23.7071 | 0
[11 empty] | 511 | 24.5576 | 0
[11 empty] | 512 | 25.5072 | 0
[11 empty] | 513 | 23.9975 | 0
[11 empty] | 514 | 22.8247 | 0
[11 empty] | 515 | 25.2308 | 0
[11 empty] | 516 | 25.1102 | 0
[11 empty] | 517 | 24.0317 | 0
[11 empty] | 518 | 25.4563 | 0
[11 empty] | 519 | 26.391 | 0
[11 empty] | 520 | 24.3095 | 0
[11 empty] | 521 | 22.8453 | 0
[11 empty] | 522 | 24.4922 | 0
[11 empty] | 523 | 23.3667 | 0
[11 empty] | 524 | 23.7851 | 0
[11 empty] | 525 | 25.0851 | 0
[11 empty] | 526 | 25.0673 | 0
[11 empty] | 527 | 22.111 | 0
[11 empty] | 528 | 23.5943 | 0
[11 empty] | 529 | 24.7318 | 0
[11 empty] | 530 | 24.6442 | 0
[11 empty] | 531 | 25.9024 | 0
[11 empty] | 532 | 24.2921 | 0
[11 empty] | 533 | 25.3925 | 0
[11 empty] | 534 | 23.8907 | 0
[11 empty] | 535 | 25.271 | 0
[11 empty] | 536 | 23.8942 | 0
[11 empty] | 537 | 23.2638 | 0
[11 empty] | 538 | 25.7542 | 0
[11 empty] | 539 | 23.6195 | 0
[11 empty] | 540 | 24.348 | 0
[11 empty] | 541 | 25.7447 | 0
[11 empty] | 542 | 25.3474 | 0
[11 empty] | 543 | 26.4867 | 0
[11 empty] | 544 | 23.2238 | 0
[11 empty] | 545 | 24.1938 | 0
[11 empty] | 546 | 25.1109 | 0
[11 empty] | 547 | 25.8317 | 0
[11 empty] | 548 | 24.5713 | 0
[11 empty] | 549 | 22.5923 | 0
[11 empty] | 550 | 21.6727 | 1
[11 empty] | 551 | 23.1974 | 0
[11 empty] | 552 | 21.3218 | 1
[11 empty] | 553 | 24.8822 | 0
[11 empty] | 554 | 21.4974 | 1
[11 empty] | 555 | 23.681 | 0
[11 empty] | 556 | 23.4868 | 0
[11 empty] | 557 | 20.9128 | 1
[11 empty] | 558 | 25.0072 | 0
[11 empty] | 559 | 23.7252 | 0
[11 empty] | 560 | 24.774 | 0
[11 empty] | 561 | 21.7363 | 1
[11 empty] | 562 | 22.0948 | 0
[11 empty] | 563 | 22.4436 | 0
[11 empty] | 564 | 21.7316 | 1
[11 empty] | 565 | 25.4059 | 0
[11 empty] | 566 | 21.3878 | 1
[11 empty] | 567 | 23.1569 | 0
[11 empty] | 568 | 23.6903 | 0
[11 empty] | 569 | 25.1624 | 0
[11 empty] | 570 | 23.3584 | 0
[11 empty] | 571 | 22.8299 | 0
[11 empty] | 572 | 24.9613 | 0
[11 empty] | 573 | 24.8888 | 0
[11 empty] | 574 | 21.5548 | 1
[11 empty] | 575 | 23.4427 | 0
[11 empty] | 576 | 24.7466 | 0
[11 empty] | 577 | 23.3167 | 0
[11 empty] | 578 | 25.4186 | 0
[11 empty] | 579 | 23.4617 | 0
[11 empty] | 580 | 23.961 | 0
[11 empty] | 581 | 25.5597 | 0
[11 empty] | 582 | 21.2674 | 1
[11 empty] | 583 | 24.6113 | 0
[11 empty] | 584 | 24.9249 | 0
[11 empty] | 585 | 24.7157 | 0
[11 empty] | 586 | 23.2472 | 0
[11 empty] | 587 | 22.4884 | 0
[11 empty] | 588 | 25.4425 | 0
[11 empty] | 589 | 23.3922 | 0
[11 empty] | 590 | 23.1705 | 0
[11 empty] | 591 | 24.1853 | 0
[11 empty] | 592 | 25.2191 | 0
[11 empty] | 593 | 24.0326 | 0
[11 empty] | 594 | 23.1764 | 0
[11 empty] | 595 | 24.359 | 0
[11 empty] | 596 | 21.7483 | 1
[11 empty] | 597 | 22.3799 | 0
[11 empty] | 598 | 23.4737 | 0
[11 empty] | 599 | 24.8601 | 0
[11 empty] | 600 | 20.4801 | 1
[11 empty] | 601 | 24.3786 | 0
[11 empty] | 602 | 24.8069 | 0
[11 empty] | 603 | 25.7928 | 0
[11 empty] | 604 | 23.032 | 0
[11 empty] | 605 | 23.5404 | 0
[11 empty] | 606 | 24.4139 | 0
[11 empty] | 607 | 21.6148 | 1
[11 empty] | 608 | 23.3951 | 0
[11 empty] | 609 | 24.3981 | 0
[11 empty] | 610 | 23.4975 | 0
[11 empty] | 611 | 20.5131 | 1
[11 empty] | 612 | 24.7684 | 0
[11 empty] | 613 | 23.5873 | 0
[11 empty] | 614 | 21.9555 | 1
[11 empty] | 615 | 23.9615 | 0
[11 empty] | 616 | 26.5306 | 0
[11 empty] | 617 | 23.5548 | 0
[11 empty] | 618 | 24.6194 | 0
[11 empty] | 619 | 25.5995 | 0
[11 empty] | 620 | 24.7035 | 0
[11 empty] | 621 | 25.6469 | 0
[11 empty] | 622 | 22.5861 | 0
[11 empty] | 623 | 24.1753 | 0
[11 empty] | 624 | 22.0474 | 0
[11 empty] | 625 | 25.8384 | 0
[11 empty] | 626 | 23.1172 | 0
[11 empty] | 627 | 22.124 | 0
[11 empty] | 628 | 23.6191 | 0
[11 empty] | 629 | 21.7148 | 1
[11 empty] | 630 | 23.4561 | 0
[11 empty] | 631 | 23.1879 | 0
[11 empty] | 632 | 21.0799 | 1
[11 empty] | 633 | 26.1155 | 0
[11 empty] | 634 | 25.6719 | 0
[11 empty] | 635 | 25.0977 | 0
[11 empty] | 636 | 24.8936 | 0
[11 empty] | 637 | 23.5602 | 0
[11 empty] | 638 | 23.5994 | 0
[11 empty] | 639 | 25.7964 | 0
[11 empty] | 640 | 26.6905 | 0
[11 empty] | 641 | 26.2768 | 0
[11 empty] | 642 | 24.8152 | 0
[11 empty] | 643 | 24.4471 | 0
[11 empty] | 644 | 23.9865 | 0
[11 empty] | 645 | 23.2663 | 0
[11 empty] | 646 | 23.5336 | 0
[11 empty] | 647 | 24.5992 | 0
[11 empty] | 648 | 24.1581 | 0
[11 empty] | 649 | 25.2443 | 0
[11 empty] | 650 | 24.1318 | 0
[11 empty] | 651 | 24.0004 | 0
[11 empty] | 652 | 24.7682 | 0
[11 empty] | 653 | 24.3224 | 0
[11 empty] | 654 | 22.6028 | 0
[11 empty] | 655 | 24.5935 | 0
[11 empty] | 656 | 25.2848 | 0
[11 empty] | 657 | 25.5268 | 0
[11 empty] | 658 | 26.1743 | 0
[11 empty] | 659 | 22.5506 | 0
[11 empty] | 660 | 24.5126 | 0
[11 empty] | 661 | 24.2539 | 0
[11 empty] | 662 | 20.8058 | 1
[11 empty] | 663 | 25.7558 | 0
[11 empty] | 664 | 23.9778 | 0
[11 empty] | 665 | 22.8288 | 0
[11 empty] | 666 | 22.8347 | 0
[11 empty] | 667 | 22.0431 | 0
[11 empty] | 668 | 25.0445 | 0
[11 empty] | 669 | 23.4541 | 0
[11 empty] | 670 | 23.2299 | 0
[11 empty] | 671 | 24.5719 | 0
[11 empty] | 672 | 24.8442 | 0
[11 empty] | 673 | 24.8052 | 0
[11 empty] | 674 | 23.7872 | 0
[11 empty] | 675 | 23.66 | 0
[11 empty] | 676 | 24.1065 | 0
[11 empty] | 677 | 24.0889 | 0
[11 empty] | 678 | 25.2079 | 0
[11 empty] | 679 | 24.3754 | 0
[11 empty] | 680 | 23.9649 | 0
[11 empty] | 681 | 23.421 | 0
[11 empty] | 682 | 23.8132 | 0
[11 empty] | 683 | 20.7287 | 1
[11 empty] | 684 | 21.7525 | 1
[11 empty] | 685 | 24.5129 | 0
[11 empty] | 686 | 26.3595 | 0
[11 empty] | 687 | 23.1346 | 0
[11 empty] | 688 | 23.9423 | 0
[11 empty] | 689 | 25.0648 | 0
[11 empty] | 690 | 25.9398 | 0
[11 empty] | 691 | 25.9201 | 0
[11 empty] | 692 | 26.0035 | 0
[11 empty] | 693 | 25.2168 | 0
[11 empty] | 694 | 23.9666 | 0
[11 empty] | 695 | 21.4922 | 1
[11 empty] | 696 | 24.2574 | 0
[11 empty] | 697 | 24.3973 | 0
[11 empty] | 698 | 22.8989 | 0
[11 empty] | 699 | 25.3096 | 0
[11 empty] | 700 | 24.4667 | 0
[11 empty] | 701 | 25.2002 | 0
[11 empty] | 702 | 24.0512 | 0
[11 empty] | 703 | 22.0875 | 0
[11 empty] | 704 | 25.6494 | 0
[11 empty] | 705 | 23.4407 | 0
[11 empty] | 706 | 23.1027 | 0
[11 empty] | 707 | 23.409 | 0
[11 empty] | 708 | 21.8062 | 1
[11 empty] | 709 | 21.1168 | 1
[11 empty] | 710 | 24.4038 | 0
[11 empty] | 711 | 24.465 | 0
[11 empty] | 712 | 26.4843 | 0
[11 empty] | 713 | 24.0368 | 0
[11 empty] | 714 | 24.8844 | 0
[11 empty] | 715 | 24.6845 | 0
[11 empty] | 716 | 22.9537 | 0
[11 empty] | 717 | 24.2918 | 0
[11 empty] | 718 | 23.6813 | 0
[11 empty] | 719 | 23.4001 | 0
[11 empty] | 720 | 25.5143 | 0
[11 empty] | 721 | 24.1984 | 0
[11 empty] | 722 | 23.2435 | 0
[11 empty] | 723 | 25.7156 | 0
[11 empty] | 724 | 26.1654 | 0
[11 empty] | 725 | 22.6258 | 0
[11 empty] | 726 | 23.2707 | 0
[11 empty] | 727 | 22.5837 | 0
[11 empty] | 728 | 24.1172 | 0
[11 empty] | 729 | 26.0575 | 0
[11 empty] | 730 | 26.4422 | 0
[11 empty] | 731 | 23.5581 | 0
[11 empty] | 732 | 22.363 | 0
[11 empty] | 733 | 24.3332 | 0
[11 empty] | 734 | 23.5879 | 0
[11 empty] | 735 | 24.1104 | 0
[11 empty] | 736 | 23.4829 | 0
[11 empty] | 737 | 23.6794 | 0
[11 empty] | 738 | 23.2812 | 0
[11 empty] | 739 | 22.768 | 0
[11 empty] | 740 | 21.5294 | 1
[11 empty] | 741 | 26.7727 | 0
[11 empty] | 742 | 24.9425 | 0
[11 empty] | 743 | 24.8642 | 0
[11 empty] | 744 | 22.7905 | 0
[11 empty] | 745 | 22.5357 | 0
[11 empty] | 746 | 25.2011 | 0
[11 empty] | 747 | 26.0814 | 0
[11 empty] | 748 | 26.0236 | 0
[11 empty] | 749 | 23.5152 | 0
[11 empty] | 750 | 24.1697 | 0
[11 empty] | 751 | 24.1745 | 0
[11 empty] | 752 | 22.4467 | 0
[11 empty] | 753 | 23.5466 | 0
[11 empty] | 754 | 24.2074 | 0
[11 empty] | 755 | 24.0266 | 0
[11 empty] | 756 | 24.8274 | 0
[11 empty] | 757 | 25.7361 | 0
[11 empty] | 758 | 22.2662 | 0
[11 empty] | 759 | 24.1159 | 0
[11 empty] | 760 | 23.3613 | 0
[11 empty] | 761 | 24.597 | 0
[11 empty] | 762 | 25.8678 | 0
[11 empty] | 763 | 24.3484 | 0
[11 empty] | 764 | 23.7075 | 0
[11 empty] | 765 | 25.0906 | 0
[11 empty] | 766 | 23.2193 | 0
[11 empty] | 767 | 26.4307 | 0
[11 empty] | 768 | 22.8958 | 0
[11 empty] | 769 | 22.6961 | 0
[11 empty] | 770 | 24.0846 | 0
[11 empty] | 771 | 22.4216 | 0
[11 empty] | 772 | 24.9867 | 0
[11 empty] | 773 | 23.5579 | 0
[11 empty] | 774 | 26.2961 | 0
[11 empty] | 775 | 22.5844 | 0
[11 empty] | 776 | 23.8882 | 0
[11 empty] | 777 | 23.5723 | 0
[11 empty] | 778 | 23.1193 | 0
[11 empty] | 779 | 22.0833 | 0
[11 empty] | 780 | 24.5168 | 0
[11 empty] | 781 | 23.5285 | 0
[11 empty] | 782 | 25.0278 | 0
[11 empty] | 783 | 22.8837 | 0
[11 empty] | 784 | 22.4521 | 0
[11 empty] | 785 | 22.6183 | 0
[11 empty] | 786 | 24.7055 | 0
[11 empty] | 787 | 24.9027 | 0
[11 empty] | 788 | 25.093 | 0
[11 empty] | 789 | 22.7524 | 0
[11 empty] | 790 | 23.9161 | 0
[11 empty] | 791 | 24.3471 | 0
[11 empty] | 792 | 22.7087 | 0
[11 empty] | 793 | 21.0592 | 1
[11 empty] | 794 | 26.6568 | 0
[11 empty] | 795 | 22.0446 | 0
[11 empty] | 796 | 20.7383 | 1
[11 empty] | 797 | 24.4445 | 0
[11 empty] | 798 | 24.5966 | 0
[11 empty] | 799 | 23.2452 | 0
[11 empty] | 800 | 23.1584 | 0
[11 empty] | 801 | 26.1855 | 0
[11 empty] | 802 | 27.0271 | 0
[11 empty] | 803 | 25.2492 | 0
[11 empty] | 804 | 23.1096 | 0
[11 empty] | 805 | 22.3827 | 0
[11 empty] | 806 | 24.2812 | 0
[11 empty] | 807 | 25.52 | 0
[11 empty] | 808 | 23.7601 | 0
[11 empty] | 809 | 24.392 | 0
[11 empty] | 810 | 22.1838 | 0
[11 empty] | 811 | 24.7683 | 0
[11 empty] | 812 | 24.3242 | 0
[11 empty] | 813 | 24.3785 | 0
[11 empty] | 814 | 23.9051 | 0
[11 empty] | 815 | 24.767 | 0
[11 empty] | 816 | 22.8703 | 0
[11 empty] | 817 | 25.551 | 0
[11 empty] | 818 | 26.5677 | 0
[11 empty] | 819 | 24.3124 | 0
[11 empty] | 820 | 24.3616 | 0
[11 empty] | 821 | 22.6114 | 0
[11 empty] | 822 | 23.612 | 0
[11 empty] | 823 | 22.7012 | 0
[11 empty] | 824 | 25.5426 | 0
[11 empty] | 825 | 22.9381 | 0
[11 empty] | 826 | 23.5402 | 0
[11 empty] | 827 | 25.3537 | 0
[11 empty] | 828 | 25.0746 | 0
[11 empty] | 829 | 24.0518 | 0
[11 empty] | 830 | 22.8724 | 0
[11 empty] | 831 | 24.6866 | 0
[11 empty] | 832 | 24.9798 | 0
[11 empty] | 833 | 24.9618 | 0
[11 empty] | 834 | 24.9847 | 0
[11 empty] | 835 | 23.7274 | 0
[11 empty] | 836 | 23.0636 | 0
[11 empty] | 837 | 23.0953 | 0
[11 empty] | 838 | 23.5562 | 0
[11 empty] | 839 | 21.9152 | 1
[11 empty] | 840 | 23.506 | 0
[11 empty] | 841 | 23.541 | 0
[11 empty] | 842 | 23.7596 | 0
[11 empty] | 843 | 23.8642 | 0
[11 empty] | 844 | 24.5697 | 0
[11 empty] | 845 | 24.2567 | 0
[11 empty] | 846 | 22.0005 | 0
[11 empty] | 847 | 24.3887 | 0
[11 empty] | 848 | 25.721 | 0
[11 empty] | 849 | 26.0347 | 0
[11 empty] | 850 | 23.4841 | 0
[11 empty] | 851 | 23.5332 | 0
[11 empty] | 852 | 23.305 | 0
[11 empty] | 853 | 25.7116 | 0
[11 empty] | 854 | 25.6413 | 0
[11 empty] | 855 | 25.2866 | 0
[11 empty] | 856 | 25.8893 | 0
[11 empty] | 857 | 25.0873 | 0
[11 empty] | 858 | 24.798 | 0
[11 empty] | 859 | 25.1689 | 0
[11 empty] | 860 | 24.5655 | 0
[11 empty] | 861 | 24.293 | 0
[11 empty] | 862 | 26.7507 | 0
[11 empty] | 863 | 24.4499 | 0
[11 empty] | 864 | 26.671 | 0
[11 empty] | 865 | 23.375 | 0
[11 empty] | 866 | 23.2852 | 0
[11 empty] | 867 | 23.8303 | 0
[11 empty] | 868 | 24.427 | 0
[11 empty] | 869 | 25.5972 | 0
[11 empty] | 870 | 22.6364 | 0
[11 empty] | 871 | 23.8535 | 0
[11 empty] | 872 | 22.5925 | 0
[11 empty] | 873 | 26.312 | 0
[11 empty] | 874 | 24.2211 | 0
[11 empty] | 875 | 24.2243 | 0
[11 empty] | 876 | 23.315 | 0
[11 empty] | 877 | 25.6304 | 0
[11 empty] | 878 | 23.395 | 0
[11 empty] | 879 | 20.4046 | 1
[11 empty] | 880 | 24.1589 | 0
[11 empty] | 881 | 23.6858 | 0
[11 empty] | 882 | 23.704 | 0
[11 empty] | 883 | 24.7851 | 0
[11 empty] | 884 | 24.213 | 0
[11 empty] | 885 | 26.1945 | 0
[11 empty] | 886 | 20.6872 | 1
[11 empty] | 887 | 22.6012 | 0
[11 empty] | 888 | 24.999 | 0
[11 empty] | 889 | 24.7304 | 0
[11 empty] | 890 | 23.5636 | 0
[11 empty] | 891 | 24.8817 | 0
[11 empty] | 892 | 24.6753 | 0
[11 empty] | 893 | 25.1189 | 0
[11 empty] | 894 | 25.7315 | 0
[11 empty] | 895 | 25.1299 | 0
[11 empty] | 896 | 25.5909 | 0
[11 empty] | 897 | 24.0197 | 0
[11 empty] | 898 | 23.6379 | 0
[11 empty] | 899 | 26.8027 | 0
[11 empty] | 900 | 24.8115 | 0
[11 empty] | 901 | 26.9761 | 0
[11 empty] | 902 | 25.091 | 0
[11 empty] | 903 | 24.7621 | 0
[11 empty] | 904 | 25.6229 | 0
[11 empty] | 905 | 24.3667 | 0
[11 empty] | 906 | 23.7553 | 0
[11 empty] | 907 | 23.9252 | 0
[11 empty] | 908 | 23.3062 | 0
[11 empty] | 909 | 24.8254 | 0
[11 empty] | 910 | 24.1739 | 0
[11 empty] | 911 | 22.0818 | 0
[11 empty] | 912 | 23.9481 | 0
[11 empty] | 913 | 24.4509 | 0
[11 empty] | 914 | 24.0321 | 0
[11 empty] | 915 | 24.7361 | 0
[11 empty] | 916 | 21.2874 | 1
[11 empty] | 917 | 24.4598 | 0
[11 empty] | 918 | 23.7317 | 0
[11 empty] | 919 | 22.4469 | 0
[11 empty] | 920 | 25.6521 | 0
[11 empty] | 921 | 22.9883 | 0
[11 empty] | 922 | 24.164 | 0
[11 empty] | 923 | 23.1997 | 0
[11 empty] | 924 | 25.3312 | 0
[11 empty] | 925 | 24.5374 | 0
[11 empty] | 926 | 24.9693 | 0
[11 empty] | 927 | 23.6091 | 0
[11 empty] | 928 | 25.6108 | 0
[11 empty] | 929 | 21.2256 | 1
[11 empty] | 930 | 23.0772 | 0
[11 empty] | 931 | 25.3613 | 0
[11 empty] | 932 | 24.5903 | 0
[11 empty] | 933 | 23.5466 | 0
[11 empty] | 934 | 22.7675 | 0
[11 empty] | 935 | 25.6941 | 0
[11 empty] | 936 | 22.9155 | 0
[11 empty] | 937 | 22.5725 | 0
[11 empty] | 938 | 24.7934 | 0
[11 empty] | 939 | 24.3288 | 0
[11 empty] | 940 | 23.8713 | 0
[11 empty] | 941 | 23.1769 | 0
[11 empty] | 942 | 22.5894 | 0
[11 empty] | 943 | 23.8266 | 0
[11 empty] | 944 | 23.5406 | 0
[11 empty] | 945 | 24.9099 | 0
[11 empty] | 946 | 22.9288 | 0
[11 empty] | 947 | 24.2172 | 0
[11 empty] | 948 | 24.2166 | 0
[11 empty] | 949 | 24.2482 | 0
[11 empty] | 950 | 25.1874 | 0
[11 empty] | 951 | 25.6976 | 0
[11 empty] | 952 | 24.3775 | 0
[11 empty] | 953 | 24.3979 | 0
[11 empty] | 954 | 24.3142 | 0
[11 empty] | 955 | 23.7726 | 0
[11 empty] | 956 | 25.2264 | 0
[11 empty] | 957 | 24.2541 | 0
[11 empty] | 958 | 24.3257 | 0
[11 empty] | 959 | 23.5131 | 0
[11 empty] | 960 | 23.7412 | 0
[11 empty] | 961 | 23.9947 | 0
[11 empty] | 962 | 25.8126 | 0
[11 empty] | 963 | 24.5509 | 0
[11 empty] | 964 | 22.6271 | 0
[11 empty] | 965 | 23.3289 | 0
[11 empty] | 966 | 23.8931 | 0
[11 empty] | 967 | 24.6885 | 0
[11 empty] | 968 | 24.6699 | 0
[11 empty] | 969 | 25.5894 | 0
[11 empty] | 970 | 25.4657 | 0
[11 empty] | 971 | 25.3026 | 0
[11 empty] | 972 | 24.5791 | 0
[11 empty] | 973 | 20.9631 | 1
[11 empty] | 974 | 26.0932 | 0
[11 empty] | 975 | 20.8882 | 1
[11 empty] | 976 | 26.3452 | 0
[11 empty] | 977 | 23.6283 | 0
[11 empty] | 978 | 24.3543 | 0
[11 empty] | 979 | 25.2857 | 0
[11 empty] | 980 | 24.3798 | 0
[11 empty] | 981 | 25.0434 | 0
[11 empty] | 982 | 25.5349 | 0
[11 empty] | 983 | 24.0447 | 0
[11 empty] | 984 | 23.5721 | 0
[11 empty] | 985 | 23.738 | 0
[11 empty] | 986 | 23.2852 | 0
[11 empty] | 987 | 25.72 | 0
[11 empty] | 988 | 24.9369 | 0
[11 empty] | 989 | 23.1744 | 0
[11 empty] | 990 | 22.85 | 0
[11 empty] | 991 | 23.2246 | 0
[11 empty] | 992 | 25.3961 | 0
[11 empty] | 993 | 24.9962 | 0
[11 empty] | 994 | 23.7463 | 0
[11 empty] | 995 | 24.4397 | 0
[11 empty] | 996 | 25.4608 | 0
[11 empty] | 997 | 22.3542 | 0
[11 empty] | 998 | 23.868 | 0
[11 empty] | 999 | 23.6727 | 0
[11 empty] | 1000 | 24.1532 | 0