## Sheet1
Activity | Immediate Predecessor | u1 | u2 | a | x | b | start time | rand | duration | finish time | Trial | Project duration | Success | Average duration | Average success
A |  | 0.90872 | 0.14156 | 2 | 0.90872 | 4 | 0 | 0.24976 | 2.1826 | 2.1826 |  | 17.2619 | 1 | 19.7249 | 0.953
B | A | 0.87338 | 0.99653 | 2 | 0.99653 | 4 | 2.1826 | 0.62927 | 2.0069 | 4.1895 | 1 | 18.3659 | 1
C | B | 0.28645 | 0.92869 | 1 | 0.92869 | 2.5 | 4.1895 | 0.15445 | 1.107 | 5.2965 | 2 | 19.1118 | 1
D | B,C | 0.15138 | 0.69641 | 5 | 0.69641 | 8 | 5.2965 | 0.37605 | 5.9108 | 11.2072 | 3 | 18.7061 | 1
E | D | 0.17889 | 0.865 | 2 | 0.865 | 4.5 | 11.2072 | 0.53315 | 2.3375 | 13.5447 | 4 | 20.234 | 1
F | E | 0.073196 | 0.68799 | 3 | 0.68799 | 5 | 13.5447 | 0.03638 | 3.624 | 17.1687 | 5 | 20.9803 | 1
G | E | 0.54865 | 0.75267 | 1 | 0.75267 | 1.5 | 13.5447 | 0.85661 | 1.1237 | 14.6684 | 6 | 17.9045 | 1
H | G | 0.40882 | 0.70325 | 2 | 0.70325 | 4 | 14.6684 | 0.092238 | 2.5935 | 17.2619 | 7 | 19.7488 | 1
I | F,H | 0.053198 | 0.41659 | 0 | 0.41659 | 0 | 17.2619 | 0.08377 | 0 | 17.2619 | 8 | 21.4579 | 1
[11 empty] | 9 | 19.4987 | 1
[11 empty] | 10 | 20.2693 | 1
[11 empty] | 11 | 19.1499 | 1
[11 empty] | 12 | 21.5205 | 1
[11 empty] | 13 | 20.1446 | 1
[11 empty] | 14 | 20.6309 | 1
[11 empty] | 15 | 18.0495 | 1
[11 empty] | 16 | 17.881 | 1
[11 empty] | 17 | 20.0325 | 1
[11 empty] | 18 | 20.7754 | 1
[11 empty] | 19 | 22.5224 | 0
[11 empty] | 20 | 19.1148 | 1
[11 empty] | 21 | 18.961 | 1
[11 empty] | 22 | 17.363 | 1
[11 empty] | 23 | 20.9605 | 1
[11 empty] | 24 | 21.7982 | 1
[11 empty] | 25 | 22.8404 | 0
[11 empty] | 26 | 20.586 | 1
[11 empty] | 27 | 20.397 | 1
[11 empty] | 28 | 18.3135 | 1
[11 empty] | 29 | 19.5501 | 1
[11 empty] | 30 | 17.7614 | 1
[11 empty] | 31 | 17.7283 | 1
[11 empty] | 32 | 19.4002 | 1
[11 empty] | 33 | 20.2577 | 1
[11 empty] | 34 | 22.3709 | 0
[11 empty] | 35 | 18.6949 | 1
[11 empty] | 36 | 17.7214 | 1
[11 empty] | 37 | 19.2325 | 1
[11 empty] | 38 | 19.3933 | 1
[11 empty] | 39 | 19.8187 | 1
[11 empty] | 40 | 20.7907 | 1
[11 empty] | 41 | 20.6501 | 1
[11 empty] | 42 | 20.8776 | 1
[11 empty] | 43 | 18.5343 | 1
[11 empty] | 44 | 21.8381 | 1
[11 empty] | 45 | 20.4579 | 1
[11 empty] | 46 | 20.8682 | 1
[11 empty] | 47 | 20.5055 | 1
[11 empty] | 48 | 20.6073 | 1
[11 empty] | 49 | 21.2384 | 1
[11 empty] | 50 | 21.2758 | 1
[11 empty] | 51 | 20.3981 | 1
[11 empty] | 52 | 20.2623 | 1
[11 empty] | 53 | 18.5982 | 1
[11 empty] | 54 | 18.404 | 1
[11 empty] | 55 | 19.0928 | 1
[11 empty] | 56 | 21.844 | 1
[11 empty] | 57 | 21.0621 | 1
[11 empty] | 58 | 20.8055 | 1
[11 empty] | 59 | 16.8333 | 1
[11 empty] | 60 | 17.8618 | 1
[11 empty] | 61 | 18.2406 | 1
[11 empty] | 62 | 19.4992 | 1
[11 empty] | 63 | 20.6702 | 1
[11 empty] | 64 | 19.192 | 1
[11 empty] | 65 | 20.7492 | 1
[11 empty] | 66 | 20.2806 | 1
[11 empty] | 67 | 18.6219 | 1
[11 empty] | 68 | 18.0617 | 1
[11 empty] | 69 | 18.0279 | 1
[11 empty] | 70 | 18.8621 | 1
[11 empty] | 71 | 18.6922 | 1
[11 empty] | 72 | 20.4468 | 1
[11 empty] | 73 | 19.4254 | 1
[11 empty] | 74 | 18.5297 | 1
[11 empty] | 75 | 21.5529 | 1
[11 empty] | 76 | 19.7466 | 1
[11 empty] | 77 | 18.1929 | 1
[11 empty] | 78 | 20.9023 | 1
[11 empty] | 79 | 18.4886 | 1
[11 empty] | 80 | 21.3226 | 1
[11 empty] | 81 | 18.6522 | 1
[11 empty] | 82 | 19.2097 | 1
[11 empty] | 83 | 20.351 | 1
[11 empty] | 84 | 22.5444 | 0
[11 empty] | 85 | 20.0199 | 1
[11 empty] | 86 | 19.4203 | 1
[11 empty] | 87 | 19.9914 | 1
[11 empty] | 88 | 20.6824 | 1
[11 empty] | 89 | 20.7671 | 1
[11 empty] | 90 | 20.2386 | 1
[11 empty] | 91 | 21.2725 | 1
[11 empty] | 92 | 20.338 | 1
[11 empty] | 93 | 21.1574 | 1
[11 empty] | 94 | 19.4588 | 1
[11 empty] | 95 | 20.9298 | 1
[11 empty] | 96 | 20.2217 | 1
[11 empty] | 97 | 21.8545 | 1
[11 empty] | 98 | 19.0597 | 1
[11 empty] | 99 | 17.4348 | 1
[11 empty] | 100 | 19.3505 | 1
[11 empty] | 101 | 19.0723 | 1
[11 empty] | 102 | 22.746 | 0
[11 empty] | 103 | 23.1209 | 0
[11 empty] | 104 | 21.1304 | 1
[11 empty] | 105 | 21.9327 | 1
[11 empty] | 106 | 20.0594 | 1
[11 empty] | 107 | 20.0208 | 1
[11 empty] | 108 | 21.3743 | 1
[11 empty] | 109 | 17.7683 | 1
[11 empty] | 110 | 19.598 | 1
[11 empty] | 111 | 19.2959 | 1
[11 empty] | 112 | 20.1455 | 1
[11 empty] | 113 | 17.3925 | 1
[11 empty] | 114 | 19.949 | 1
[11 empty] | 115 | 18.1989 | 1
[11 empty] | 116 | 19.5172 | 1
[11 empty] | 117 | 21.6958 | 1
[11 empty] | 118 | 18.1467 | 1
[11 empty] | 119 | 22.5005 | 0
[11 empty] | 120 | 18.5464 | 1
[11 empty] | 121 | 21.0619 | 1
[11 empty] | 122 | 19.6195 | 1
[11 empty] | 123 | 20.9048 | 1
[11 empty] | 124 | 19.9176 | 1
[11 empty] | 125 | 18.3678 | 1
[11 empty] | 126 | 19.8959 | 1
[11 empty] | 127 | 18.9637 | 1
[11 empty] | 128 | 18.0294 | 1
[11 empty] | 129 | 20.0122 | 1
[11 empty] | 130 | 18.0172 | 1
[11 empty] | 131 | 19.4444 | 1
[11 empty] | 132 | 18.3969 | 1
[11 empty] | 133 | 19.6624 | 1
[11 empty] | 134 | 18.5238 | 1
[11 empty] | 135 | 20.0089 | 1
[11 empty] | 136 | 22.8841 | 0
[11 empty] | 137 | 20.2374 | 1
[11 empty] | 138 | 16.9678 | 1
[11 empty] | 139 | 21.5368 | 1
[11 empty] | 140 | 19.6867 | 1
[11 empty] | 141 | 19.7348 | 1
[11 empty] | 142 | 18.118 | 1
[11 empty] | 143 | 18.8086 | 1
[11 empty] | 144 | 20.5849 | 1
[11 empty] | 145 | 17.337 | 1
[11 empty] | 146 | 19.8914 | 1
[11 empty] | 147 | 20.5059 | 1
[11 empty] | 148 | 19.6084 | 1
[11 empty] | 149 | 21.8899 | 1
[11 empty] | 150 | 19.3039 | 1
[11 empty] | 151 | 18.8329 | 1
[11 empty] | 152 | 20.0427 | 1
[11 empty] | 153 | 22.4774 | 0
[11 empty] | 154 | 18.4976 | 1
[11 empty] | 155 | 20.1155 | 1
[11 empty] | 156 | 17.5914 | 1
[11 empty] | 157 | 20.2478 | 1
[11 empty] | 158 | 18.6584 | 1
[11 empty] | 159 | 20.991 | 1
[11 empty] | 160 | 18.442 | 1
[11 empty] | 161 | 17.6031 | 1
[11 empty] | 162 | 18.4448 | 1
[11 empty] | 163 | 19.7721 | 1
[11 empty] | 164 | 17.8405 | 1
[11 empty] | 165 | 20.6559 | 1
[11 empty] | 166 | 19.7238 | 1
[11 empty] | 167 | 17.6633 | 1
[11 empty] | 168 | 20.2685 | 1
[11 empty] | 169 | 19.0221 | 1
[11 empty] | 170 | 22.1698 | 0
[11 empty] | 171 | 19.4635 | 1
[11 empty] | 172 | 18.2918 | 1
[11 empty] | 173 | 19.9011 | 1
[11 empty] | 174 | 19.7072 | 1
[11 empty] | 175 | 19.8583 | 1
[11 empty] | 176 | 19.5036 | 1
[11 empty] | 177 | 18.2294 | 1
[11 empty] | 178 | 19.416 | 1
[11 empty] | 179 | 19.0215 | 1
[11 empty] | 180 | 20.3 | 1
[11 empty] | 181 | 20.3378 | 1
[11 empty] | 182 | 20.1111 | 1
[11 empty] | 183 | 18.3701 | 1
[11 empty] | 184 | 19.8491 | 1
[11 empty] | 185 | 19.1175 | 1
[11 empty] | 186 | 20.0835 | 1
[11 empty] | 187 | 20.4388 | 1
[11 empty] | 188 | 18.2457 | 1
[11 empty] | 189 | 18.5087 | 1
[11 empty] | 190 | 20.7479 | 1
[11 empty] | 191 | 22.3802 | 0
[11 empty] | 192 | 20.0443 | 1
[11 empty] | 193 | 19.5587 | 1
[11 empty] | 194 | 17.0065 | 1
[11 empty] | 195 | 20.0853 | 1
[11 empty] | 196 | 17.8336 | 1
[11 empty] | 197 | 19.5803 | 1
[11 empty] | 198 | 18.7348 | 1
[11 empty] | 199 | 18.5253 | 1
[11 empty] | 200 | 19.459 | 1
[11 empty] | 201 | 18.2357 | 1
[11 empty] | 202 | 18.3211 | 1
[11 empty] | 203 | 18.2224 | 1
[11 empty] | 204 | 20.3687 | 1
[11 empty] | 205 | 18.1227 | 1
[11 empty] | 206 | 18.8504 | 1
[11 empty] | 207 | 20.1935 | 1
[11 empty] | 208 | 19.282 | 1
[11 empty] | 209 | 18.7598 | 1
[11 empty] | 210 | 18.8067 | 1
[11 empty] | 211 | 21.4392 | 1
[11 empty] | 212 | 19.1262 | 1
[11 empty] | 213 | 23.3951 | 0
[11 empty] | 214 | 21.2998 | 1
[11 empty] | 215 | 19.1981 | 1
[11 empty] | 216 | 20.4514 | 1
[11 empty] | 217 | 17.5466 | 1
[11 empty] | 218 | 19.7412 | 1
[11 empty] | 219 | 19.2877 | 1
[11 empty] | 220 | 19.046 | 1
[11 empty] | 221 | 19.4483 | 1
[11 empty] | 222 | 20.818 | 1
[11 empty] | 223 | 20.4425 | 1
[11 empty] | 224 | 19.6418 | 1
[11 empty] | 225 | 18.2747 | 1
[11 empty] | 226 | 20.3148 | 1
[11 empty] | 227 | 19.3041 | 1
[11 empty] | 228 | 21.5795 | 1
[11 empty] | 229 | 19.2499 | 1
[11 empty] | 230 | 20.4562 | 1
[11 empty] | 231 | 18.1068 | 1
[11 empty] | 232 | 20.2832 | 1
[11 empty] | 233 | 18.887 | 1
[11 empty] | 234 | 21.8801 | 1
[11 empty] | 235 | 21.323 | 1
[11 empty] | 236 | 20.7448 | 1
[11 empty] | 237 | 20.1755 | 1
[11 empty] | 238 | 19.5431 | 1
[11 empty] | 239 | 21.2987 | 1
[11 empty] | 240 | 17.3328 | 1
[11 empty] | 241 | 20.6405 | 1
[11 empty] | 242 | 18.2653 | 1
[11 empty] | 243 | 18.8864 | 1
[11 empty] | 244 | 19.611 | 1
[11 empty] | 245 | 18.6988 | 1
[11 empty] | 246 | 19.4817 | 1
[11 empty] | 247 | 20.9681 | 1
[11 empty] | 248 | 22.9811 | 0
[11 empty] | 249 | 19.0561 | 1
[11 empty] | 250 | 21.9017 | 1
[11 empty] | 251 | 21.1506 | 1
[11 empty] | 252 | 18.3196 | 1
[11 empty] | 253 | 18.6337 | 1
[11 empty] | 254 | 18.6393 | 1
[11 empty] | 255 | 19.6094 | 1
[11 empty] | 256 | 21.0197 | 1
[11 empty] | 257 | 21.4408 | 1
[11 empty] | 258 | 20.4887 | 1
[11 empty] | 259 | 19.2169 | 1
[11 empty] | 260 | 21.9597 | 1
[11 empty] | 261 | 20.0709 | 1
[11 empty] | 262 | 19.7058 | 1
[11 empty] | 263 | 19.4529 | 1
[11 empty] | 264 | 18.67 | 1
[11 empty] | 265 | 18.0636 | 1
[11 empty] | 266 | 20.4224 | 1
[11 empty] | 267 | 19.5897 | 1
[11 empty] | 268 | 19.3598 | 1
[11 empty] | 269 | 20.3268 | 1
[11 empty] | 270 | 20.9658 | 1
[11 empty] | 271 | 19.361 | 1
[11 empty] | 272 | 20.1573 | 1
[11 empty] | 273 | 18.9512 | 1
[11 empty] | 274 | 20.8071 | 1
[11 empty] | 275 | 19.2358 | 1
[11 empty] | 276 | 19.713 | 1
[11 empty] | 277 | 21.7797 | 1
[11 empty] | 278 | 19.1105 | 1
[11 empty] | 279 | 20.2286 | 1
[11 empty] | 280 | 18.4035 | 1
[11 empty] | 281 | 17.7905 | 1
[11 empty] | 282 | 20.1914 | 1
[11 empty] | 283 | 20.279 | 1
[11 empty] | 284 | 20.937 | 1
[11 empty] | 285 | 18.4026 | 1
[11 empty] | 286 | 19.8873 | 1
[11 empty] | 287 | 20.2923 | 1
[11 empty] | 288 | 18.5684 | 1
[11 empty] | 289 | 18.4383 | 1
[11 empty] | 290 | 18.1793 | 1
[11 empty] | 291 | 20.2976 | 1
[11 empty] | 292 | 20.4673 | 1
[11 empty] | 293 | 20.0974 | 1
[11 empty] | 294 | 18.1048 | 1
[11 empty] | 295 | 20.1922 | 1
[11 empty] | 296 | 22.1443 | 0
[11 empty] | 297 | 21.4446 | 1
[11 empty] | 298 | 20.957 | 1
[11 empty] | 299 | 20.6756 | 1
[11 empty] | 300 | 18.8583 | 1
[11 empty] | 301 | 20.0022 | 1
[11 empty] | 302 | 20.0334 | 1
[11 empty] | 303 | 21.0199 | 1
[11 empty] | 304 | 21.0324 | 1
[11 empty] | 305 | 20.9657 | 1
[11 empty] | 306 | 17.7557 | 1
[11 empty] | 307 | 20.6391 | 1
[11 empty] | 308 | 20.388 | 1
[11 empty] | 309 | 19.8993 | 1
[11 empty] | 310 | 18.6936 | 1
[11 empty] | 311 | 19.6031 | 1
[11 empty] | 312 | 18.672 | 1
[11 empty] | 313 | 18.5179 | 1
[11 empty] | 314 | 21.4914 | 1
[11 empty] | 315 | 21.4791 | 1
[11 empty] | 316 | 19.5279 | 1
[11 empty] | 317 | 18.8707 | 1
[11 empty] | 318 | 21.6332 | 1
[11 empty] | 319 | 19.8938 | 1
[11 empty] | 320 | 18.5651 | 1
[11 empty] | 321 | 21.1904 | 1
[11 empty] | 322 | 20.8497 | 1
[11 empty] | 323 | 19.5244 | 1
[11 empty] | 324 | 22.3464 | 0
[11 empty] | 325 | 20.2638 | 1
[11 empty] | 326 | 18.8929 | 1
[11 empty] | 327 | 18.1264 | 1
[11 empty] | 328 | 18.7997 | 1
[11 empty] | 329 | 20.4706 | 1
[11 empty] | 330 | 21.3809 | 1
[11 empty] | 331 | 17.4165 | 1
[11 empty] | 332 | 20.452 | 1
[11 empty] | 333 | 19.9398 | 1
[11 empty] | 334 | 19.0953 | 1
[11 empty] | 335 | 19.5021 | 1
[11 empty] | 336 | 19.5561 | 1
[11 empty] | 337 | 20.0817 | 1
[11 empty] | 338 | 18.77 | 1
[11 empty] | 339 | 18.9569 | 1
[11 empty] | 340 | 21.8079 | 1
[11 empty] | 341 | 19.7901 | 1
[11 empty] | 342 | 21.8449 | 1
[11 empty] | 343 | 19.9299 | 1
[11 empty] | 344 | 19.5837 | 1
[11 empty] | 345 | 18.0183 | 1
[11 empty] | 346 | 19.0314 | 1
[11 empty] | 347 | 18.5628 | 1
[11 empty] | 348 | 18.0071 | 1
[11 empty] | 349 | 17.8808 | 1
[11 empty] | 350 | 17.8012 | 1
[11 empty] | 351 | 20.6407 | 1
[11 empty] | 352 | 20.5771 | 1
[11 empty] | 353 | 22.4193 | 0
[11 empty] | 354 | 19.6443 | 1
[11 empty] | 355 | 21.0169 | 1
[11 empty] | 356 | 18.6512 | 1
[11 empty] | 357 | 19.8159 | 1
[11 empty] | 358 | 18.4474 | 1
[11 empty] | 359 | 19.6774 | 1
[11 empty] | 360 | 20.1045 | 1
[11 empty] | 361 | 21.2175 | 1
[11 empty] | 362 | 18.5749 | 1
[11 empty] | 363 | 20.5413 | 1
[11 empty] | 364 | 19.0635 | 1
[11 empty] | 365 | 18.5439 | 1
[11 empty] | 366 | 19.5507 | 1
[11 empty] | 367 | 18.5078 | 1
[11 empty] | 368 | 17.188 | 1
[11 empty] | 369 | 19.8 | 1
[11 empty] | 370 | 20.3457 | 1
[11 empty] | 371 | 19.4564 | 1
[11 empty] | 372 | 19.8823 | 1
[11 empty] | 373 | 19.1699 | 1
[11 empty] | 374 | 19.6737 | 1
[11 empty] | 375 | 18.6846 | 1
[11 empty] | 376 | 19.8622 | 1
[11 empty] | 377 | 18.3043 | 1
[11 empty] | 378 | 18.3622 | 1
[11 empty] | 379 | 19.8256 | 1
[11 empty] | 380 | 18.4072 | 1
[11 empty] | 381 | 19.0984 | 1
[11 empty] | 382 | 19.7571 | 1
[11 empty] | 383 | 20.9052 | 1
[11 empty] | 384 | 19.1598 | 1
[11 empty] | 385 | 20.9382 | 1
[11 empty] | 386 | 20.8081 | 1
[11 empty] | 387 | 18.8521 | 1
[11 empty] | 388 | 20.1674 | 1
[11 empty] | 389 | 18.3199 | 1
[11 empty] | 390 | 19.6096 | 1
[11 empty] | 391 | 19.5681 | 1
[11 empty] | 392 | 18.033 | 1
[11 empty] | 393 | 19.9176 | 1
[11 empty] | 394 | 19.998 | 1
[11 empty] | 395 | 17.7661 | 1
[11 empty] | 396 | 18.897 | 1
[11 empty] | 397 | 20.4653 | 1
[11 empty] | 398 | 21.5753 | 1
[11 empty] | 399 | 19.1759 | 1
[11 empty] | 400 | 22.5599 | 0
[11 empty] | 401 | 21.0388 | 1
[11 empty] | 402 | 18.846 | 1
[11 empty] | 403 | 21.0704 | 1
[11 empty] | 404 | 19.2738 | 1
[11 empty] | 405 | 20.5036 | 1
[11 empty] | 406 | 20.4377 | 1
[11 empty] | 407 | 19.8589 | 1
[11 empty] | 408 | 20.4767 | 1
[11 empty] | 409 | 20.1258 | 1
[11 empty] | 410 | 17.7835 | 1
[11 empty] | 411 | 17.9465 | 1
[11 empty] | 412 | 20.811 | 1
[11 empty] | 413 | 19.3739 | 1
[11 empty] | 414 | 18.5485 | 1
[11 empty] | 415 | 19.6131 | 1
[11 empty] | 416 | 20.9274 | 1
[11 empty] | 417 | 18.7289 | 1
[11 empty] | 418 | 19.8896 | 1
[11 empty] | 419 | 19.9742 | 1
[11 empty] | 420 | 21.7336 | 1
[11 empty] | 421 | 19.7339 | 1
[11 empty] | 422 | 20.1182 | 1
[11 empty] | 423 | 19.2946 | 1
[11 empty] | 424 | 21.7943 | 1
[11 empty] | 425 | 21.1913 | 1
[11 empty] | 426 | 20.0864 | 1
[11 empty] | 427 | 19.9895 | 1
[11 empty] | 428 | 17.3895 | 1
[11 empty] | 429 | 22.1812 | 0
[11 empty] | 430 | 17.074 | 1
[11 empty] | 431 | 19.0042 | 1
[11 empty] | 432 | 18.783 | 1
[11 empty] | 433 | 22.7638 | 0
[11 empty] | 434 | 19.2502 | 1
[11 empty] | 435 | 19.4983 | 1
[11 empty] | 436 | 17.4014 | 1
[11 empty] | 437 | 21.144 | 1
[11 empty] | 438 | 19.9822 | 1
[11 empty] | 439 | 18.7619 | 1
[11 empty] | 440 | 23.5294 | 0
[11 empty] | 441 | 19.0459 | 1
[11 empty] | 442 | 22.1642 | 0
[11 empty] | 443 | 18.4019 | 1
[11 empty] | 444 | 20.4022 | 1
[11 empty] | 445 | 21.2751 | 1
[11 empty] | 446 | 19.6482 | 1
[11 empty] | 447 | 19.4083 | 1
[11 empty] | 448 | 20.8602 | 1
[11 empty] | 449 | 22.0139 | 0
[11 empty] | 450 | 17.0669 | 1
[11 empty] | 451 | 19.353 | 1
[11 empty] | 452 | 18.4988 | 1
[11 empty] | 453 | 21.0881 | 1
[11 empty] | 454 | 20.2803 | 1
[11 empty] | 455 | 21.2761 | 1
[11 empty] | 456 | 17.9792 | 1
[11 empty] | 457 | 18.9244 | 1
[11 empty] | 458 | 21.8126 | 1
[11 empty] | 459 | 19.8943 | 1
[11 empty] | 460 | 17.4488 | 1
[11 empty] | 461 | 18.8721 | 1
[11 empty] | 462 | 20.8586 | 1
[11 empty] | 463 | 19.962 | 1
[11 empty] | 464 | 22.3859 | 0
[11 empty] | 465 | 17.586 | 1
[11 empty] | 466 | 19.3071 | 1
[11 empty] | 467 | 18.0983 | 1
[11 empty] | 468 | 19.3929 | 1
[11 empty] | 469 | 18.662 | 1
[11 empty] | 470 | 18.6746 | 1
[11 empty] | 471 | 20.8156 | 1
[11 empty] | 472 | 18.9624 | 1
[11 empty] | 473 | 18.4544 | 1
[11 empty] | 474 | 17.1378 | 1
[11 empty] | 475 | 19.9724 | 1
[11 empty] | 476 | 19.846 | 1
[11 empty] | 477 | 21.069 | 1
[11 empty] | 478 | 21.0565 | 1
[11 empty] | 479 | 21.0773 | 1
[11 empty] | 480 | 21.7641 | 1
[11 empty] | 481 | 21.3722 | 1
[11 empty] | 482 | 18.9622 | 1
[11 empty] | 483 | 21.774 | 1
[11 empty] | 484 | 21.2638 | 1
[11 empty] | 485 | 18.0533 | 1
[11 empty] | 486 | 20.7392 | 1
[11 empty] | 487 | 19.559 | 1
[11 empty] | 488 | 19.0203 | 1
[11 empty] | 489 | 21.5994 | 1
[11 empty] | 490 | 19.1463 | 1
[11 empty] | 491 | 18.5274 | 1
[11 empty] | 492 | 19.3609 | 1
[11 empty] | 493 | 17.411 | 1
[11 empty] | 494 | 21.3886 | 1
[11 empty] | 495 | 20.5042 | 1
[11 empty] | 496 | 17.568 | 1
[11 empty] | 497 | 20.6766 | 1
[11 empty] | 498 | 19.7281 | 1
[11 empty] | 499 | 18.5482 | 1
[11 empty] | 500 | 20.3222 | 1
[11 empty] | 501 | 20.2002 | 1
[11 empty] | 502 | 19.4543 | 1
[11 empty] | 503 | 19.8322 | 1
[11 empty] | 504 | 20.0237 | 1
[11 empty] | 505 | 20.8218 | 1
[11 empty] | 506 | 19.2333 | 1
[11 empty] | 507 | 20.2864 | 1
[11 empty] | 508 | 18.7229 | 1
[11 empty] | 509 | 19.5333 | 1
[11 empty] | 510 | 19.0064 | 1
[11 empty] | 511 | 20.4632 | 1
[11 empty] | 512 | 16.9744 | 1
[11 empty] | 513 | 20.4463 | 1
[11 empty] | 514 | 19.1619 | 1
[11 empty] | 515 | 20.2546 | 1
[11 empty] | 516 | 19.3103 | 1
[11 empty] | 517 | 19.9627 | 1
[11 empty] | 518 | 17.3338 | 1
[11 empty] | 519 | 20.6541 | 1
[11 empty] | 520 | 19.3105 | 1
[11 empty] | 521 | 18.5769 | 1
[11 empty] | 522 | 18.8819 | 1
[11 empty] | 523 | 18.6434 | 1
[11 empty] | 524 | 22.9242 | 0
[11 empty] | 525 | 20.8718 | 1
[11 empty] | 526 | 19.5472 | 1
[11 empty] | 527 | 20.3604 | 1
[11 empty] | 528 | 20.4661 | 1
[11 empty] | 529 | 20.5199 | 1
[11 empty] | 530 | 17.3885 | 1
[11 empty] | 531 | 18.8723 | 1
[11 empty] | 532 | 20.4601 | 1
[11 empty] | 533 | 19.1928 | 1
[11 empty] | 534 | 19.2804 | 1
[11 empty] | 535 | 19.8799 | 1
[11 empty] | 536 | 19.4126 | 1
[11 empty] | 537 | 23.9745 | 0
[11 empty] | 538 | 19.351 | 1
[11 empty] | 539 | 17.5906 | 1
[11 empty] | 540 | 19.4904 | 1
[11 empty] | 541 | 21.6428 | 1
[11 empty] | 542 | 17.9544 | 1
[11 empty] | 543 | 20.4365 | 1
[11 empty] | 544 | 21.0357 | 1
[11 empty] | 545 | 18.3368 | 1
[11 empty] | 546 | 18.4841 | 1
[11 empty] | 547 | 20.0258 | 1
[11 empty] | 548 | 19.6937 | 1
[11 empty] | 549 | 19.4767 | 1
[11 empty] | 550 | 21.8634 | 1
[11 empty] | 551 | 18.8341 | 1
[11 empty] | 552 | 18.8036 | 1
[11 empty] | 553 | 20.1088 | 1
[11 empty] | 554 | 19.7143 | 1
[11 empty] | 555 | 19.5286 | 1
[11 empty] | 556 | 21.7942 | 1
[11 empty] | 557 | 19.199 | 1
[11 empty] | 558 | 21.0884 | 1
[11 empty] | 559 | 23.097 | 0
[11 empty] | 560 | 19.7222 | 1
[11 empty] | 561 | 20.5599 | 1
[11 empty] | 562 | 19.2754 | 1
[11 empty] | 563 | 20.4916 | 1
[11 empty] | 564 | 21.9204 | 1
[11 empty] | 565 | 18.704 | 1
[11 empty] | 566 | 18.7211 | 1
[11 empty] | 567 | 18.3815 | 1
[11 empty] | 568 | 17.4628 | 1
[11 empty] | 569 | 20.1744 | 1
[11 empty] | 570 | 17.5539 | 1
[11 empty] | 571 | 19.1959 | 1
[11 empty] | 572 | 18.9657 | 1
[11 empty] | 573 | 18.5723 | 1
[11 empty] | 574 | 19.5446 | 1
[11 empty] | 575 | 18.5252 | 1
[11 empty] | 576 | 20.5527 | 1
[11 empty] | 577 | 19.9619 | 1
[11 empty] | 578 | 22.0727 | 0
[11 empty] | 579 | 20.2262 | 1
[11 empty] | 580 | 20.5671 | 1
[11 empty] | 581 | 19.151 | 1
[11 empty] | 582 | 19.507 | 1
[11 empty] | 583 | 19.7256 | 1
[11 empty] | 584 | 18.2449 | 1
[11 empty] | 585 | 20.616 | 1
[11 empty] | 586 | 18.764 | 1
[11 empty] | 587 | 18.6392 | 1
[11 empty] | 588 | 20.356 | 1
[11 empty] | 589 | 20.1253 | 1
[11 empty] | 590 | 17.6461 | 1
[11 empty] | 591 | 19.9857 | 1
[11 empty] | 592 | 19.3474 | 1
[11 empty] | 593 | 20.1765 | 1
[11 empty] | 594 | 19.3992 | 1
[11 empty] | 595 | 20.0416 | 1
[11 empty] | 596 | 19.4093 | 1
[11 empty] | 597 | 18.7891 | 1
[11 empty] | 598 | 20.8431 | 1
[11 empty] | 599 | 20.8378 | 1
[11 empty] | 600 | 22.1532 | 0
[11 empty] | 601 | 18.1105 | 1
[11 empty] | 602 | 21.2054 | 1
[11 empty] | 603 | 18.1057 | 1
[11 empty] | 604 | 21.9756 | 1
[11 empty] | 605 | 18.8547 | 1
[11 empty] | 606 | 17.0607 | 1
[11 empty] | 607 | 18.7013 | 1
[11 empty] | 608 | 20.2572 | 1
[11 empty] | 609 | 20.8321 | 1
[11 empty] | 610 | 18.4138 | 1
[11 empty] | 611 | 18.9041 | 1
[11 empty] | 612 | 18.3099 | 1
[11 empty] | 613 | 21.0707 | 1
[11 empty] | 614 | 21.7385 | 1
[11 empty] | 615 | 18.4652 | 1
[11 empty] | 616 | 18.0428 | 1
[11 empty] | 617 | 20.6617 | 1
[11 empty] | 618 | 19.0473 | 1
[11 empty] | 619 | 17.9312 | 1
[11 empty] | 620 | 21.6976 | 1
[11 empty] | 621 | 19.9095 | 1
[11 empty] | 622 | 21.2887 | 1
[11 empty] | 623 | 20.0526 | 1
[11 empty] | 624 | 19.9316 | 1
[11 empty] | 625 | 19.1904 | 1
[11 empty] | 626 | 19.6486 | 1
[11 empty] | 627 | 22.1033 | 0
[11 empty] | 628 | 20.5015 | 1
[11 empty] | 629 | 17.6797 | 1
[11 empty] | 630 | 19.3633 | 1
[11 empty] | 631 | 19.938 | 1
[11 empty] | 632 | 19.8323 | 1
[11 empty] | 633 | 20.2955 | 1
[11 empty] | 634 | 19.4636 | 1
[11 empty] | 635 | 18.0189 | 1
[11 empty] | 636 | 21.1008 | 1
[11 empty] | 637 | 19.7922 | 1
[11 empty] | 638 | 18.0768 | 1
[11 empty] | 639 | 22.0665 | 0
[11 empty] | 640 | 18.9411 | 1
[11 empty] | 641 | 20.5608 | 1
[11 empty] | 642 | 18.2526 | 1
[11 empty] | 643 | 22.3001 | 0
[11 empty] | 644 | 19.5484 | 1
[11 empty] | 645 | 21.4381 | 1
[11 empty] | 646 | 19.8858 | 1
[11 empty] | 647 | 20.1189 | 1
[11 empty] | 648 | 19.5027 | 1
[11 empty] | 649 | 19.4181 | 1
[11 empty] | 650 | 19.4486 | 1
[11 empty] | 651 | 18.8685 | 1
[11 empty] | 652 | 22.2029 | 0
[11 empty] | 653 | 20.3269 | 1
[11 empty] | 654 | 20.4023 | 1
[11 empty] | 655 | 18.6196 | 1
[11 empty] | 656 | 18.5731 | 1
[11 empty] | 657 | 20.2353 | 1
[11 empty] | 658 | 18.4257 | 1
[11 empty] | 659 | 19.3962 | 1
[11 empty] | 660 | 18.7809 | 1
[11 empty] | 661 | 20.1537 | 1
[11 empty] | 662 | 19.6641 | 1
[11 empty] | 663 | 20.2594 | 1
[11 empty] | 664 | 18.8973 | 1
[11 empty] | 665 | 18.7903 | 1
[11 empty] | 666 | 17.6153 | 1
[11 empty] | 667 | 20.4412 | 1
[11 empty] | 668 | 18.9555 | 1
[11 empty] | 669 | 20.2159 | 1
[11 empty] | 670 | 20.2296 | 1
[11 empty] | 671 | 21.316 | 1
[11 empty] | 672 | 19.2696 | 1
[11 empty] | 673 | 22.0398 | 0
[11 empty] | 674 | 20.0838 | 1
[11 empty] | 675 | 19.6283 | 1
[11 empty] | 676 | 18.6722 | 1
[11 empty] | 677 | 22.525 | 0
[11 empty] | 678 | 21.9637 | 1
[11 empty] | 679 | 20.0594 | 1
[11 empty] | 680 | 18.0927 | 1
[11 empty] | 681 | 18.5657 | 1
[11 empty] | 682 | 20.31 | 1
[11 empty] | 683 | 19.0522 | 1
[11 empty] | 684 | 19.503 | 1
[11 empty] | 685 | 19.2491 | 1
[11 empty] | 686 | 20.5759 | 1
[11 empty] | 687 | 19.8729 | 1
[11 empty] | 688 | 19.1204 | 1
[11 empty] | 689 | 21.4798 | 1
[11 empty] | 690 | 21.3577 | 1
[11 empty] | 691 | 19.295 | 1
[11 empty] | 692 | 18.1936 | 1
[11 empty] | 693 | 19.2612 | 1
[11 empty] | 694 | 21.6265 | 1
[11 empty] | 695 | 19.595 | 1
[11 empty] | 696 | 19.4028 | 1
[11 empty] | 697 | 19.029 | 1
[11 empty] | 698 | 18.7241 | 1
[11 empty] | 699 | 19.1041 | 1
[11 empty] | 700 | 20.7606 | 1
[11 empty] | 701 | 22.4188 | 0
[11 empty] | 702 | 18.5761 | 1
[11 empty] | 703 | 22.0399 | 0
[11 empty] | 704 | 19.2756 | 1
[11 empty] | 705 | 21.9877 | 1
[11 empty] | 706 | 18.5949 | 1
[11 empty] | 707 | 18.7667 | 1
[11 empty] | 708 | 18.8397 | 1
[11 empty] | 709 | 18.2113 | 1
[11 empty] | 710 | 19.1073 | 1
[11 empty] | 711 | 21.842 | 1
[11 empty] | 712 | 17.8143 | 1
[11 empty] | 713 | 20.1257 | 1
[11 empty] | 714 | 19.6049 | 1
[11 empty] | 715 | 17.8648 | 1
[11 empty] | 716 | 19.0396 | 1
[11 empty] | 717 | 21.2755 | 1
[11 empty] | 718 | 18.0868 | 1
[11 empty] | 719 | 17.6304 | 1
[11 empty] | 720 | 21.6392 | 1
[11 empty] | 721 | 17.5815 | 1
[11 empty] | 722 | 20.4167 | 1
[11 empty] | 723 | 18.8784 | 1
[11 empty] | 724 | 20.3265 | 1
[11 empty] | 725 | 19.2476 | 1
[11 empty] | 726 | 19.4394 | 1
[11 empty] | 727 | 19.5216 | 1
[11 empty] | 728 | 19.1112 | 1
[11 empty] | 729 | 18.3653 | 1
[11 empty] | 730 | 18.6477 | 1
[11 empty] | 731 | 20.3104 | 1
[11 empty] | 732 | 19.1077 | 1
[11 empty] | 733 | 20.0116 | 1
[11 empty] | 734 | 20.4007 | 1
[11 empty] | 735 | 19.8698 | 1
[11 empty] | 736 | 21.0111 | 1
[11 empty] | 737 | 18.4279 | 1
[11 empty] | 738 | 18.8597 | 1
[11 empty] | 739 | 19.5625 | 1
[11 empty] | 740 | 18.6693 | 1
[11 empty] | 741 | 20.9114 | 1
[11 empty] | 742 | 18.4411 | 1
[11 empty] | 743 | 18.8131 | 1
[11 empty] | 744 | 19.5155 | 1
[11 empty] | 745 | 21.3838 | 1
[11 empty] | 746 | 19.8572 | 1
[11 empty] | 747 | 20.4916 | 1
[11 empty] | 748 | 21.4529 | 1
[11 empty] | 749 | 19.2027 | 1
[11 empty] | 750 | 17.1503 | 1
[11 empty] | 751 | 18.4416 | 1
[11 empty] | 752 | 18.73 | 1
[11 empty] | 753 | 16.913 | 1
[11 empty] | 754 | 20.0136 | 1
[11 empty] | 755 | 19.2172 | 1
[11 empty] | 756 | 20.4111 | 1
[11 empty] | 757 | 18.4442 | 1
[11 empty] | 758 | 18.8846 | 1
[11 empty] | 759 | 20.2805 | 1
[11 empty] | 760 | 22.1427 | 0
[11 empty] | 761 | 19.3398 | 1
[11 empty] | 762 | 21.447 | 1
[11 empty] | 763 | 20.08 | 1
[11 empty] | 764 | 19.4265 | 1
[11 empty] | 765 | 17.9063 | 1
[11 empty] | 766 | 19.2528 | 1
[11 empty] | 767 | 19.1788 | 1
[11 empty] | 768 | 19.6475 | 1
[11 empty] | 769 | 19.2161 | 1
[11 empty] | 770 | 20.9327 | 1
[11 empty] | 771 | 18.4299 | 1
[11 empty] | 772 | 20.1554 | 1
[11 empty] | 773 | 20.547 | 1
[11 empty] | 774 | 18.7381 | 1
[11 empty] | 775 | 19.0569 | 1
[11 empty] | 776 | 19.5252 | 1
[11 empty] | 777 | 20.2546 | 1
[11 empty] | 778 | 21.5324 | 1
[11 empty] | 779 | 19.5373 | 1
[11 empty] | 780 | 19.5699 | 1
[11 empty] | 781 | 19.7936 | 1
[11 empty] | 782 | 20.4484 | 1
[11 empty] | 783 | 18.9631 | 1
[11 empty] | 784 | 20.2985 | 1
[11 empty] | 785 | 21.4501 | 1
[11 empty] | 786 | 20.3902 | 1
[11 empty] | 787 | 19.9302 | 1
[11 empty] | 788 | 21.04 | 1
[11 empty] | 789 | 18.8537 | 1
[11 empty] | 790 | 19.652 | 1
[11 empty] | 791 | 19.427 | 1
[11 empty] | 792 | 19.4801 | 1
[11 empty] | 793 | 23.0528 | 0
[11 empty] | 794 | 18.6349 | 1
[11 empty] | 795 | 22.43 | 0
[11 empty] | 796 | 20.3238 | 1
[11 empty] | 797 | 18.4563 | 1
[11 empty] | 798 | 18.9686 | 1
[11 empty] | 799 | 18.2638 | 1
[11 empty] | 800 | 20.775 | 1
[11 empty] | 801 | 20.6614 | 1
[11 empty] | 802 | 20.5966 | 1
[11 empty] | 803 | 20.6257 | 1
[11 empty] | 804 | 17.8907 | 1
[11 empty] | 805 | 19.474 | 1
[11 empty] | 806 | 18.3563 | 1
[11 empty] | 807 | 18.6936 | 1
[11 empty] | 808 | 19.047 | 1
[11 empty] | 809 | 20.9301 | 1
[11 empty] | 810 | 17.9854 | 1
[11 empty] | 811 | 19.8796 | 1
[11 empty] | 812 | 19.6064 | 1
[11 empty] | 813 | 19.0231 | 1
[11 empty] | 814 | 20.1469 | 1
[11 empty] | 815 | 18.6515 | 1
[11 empty] | 816 | 20.2199 | 1
[11 empty] | 817 | 18.0224 | 1
[11 empty] | 818 | 19.1711 | 1
[11 empty] | 819 | 22.1825 | 0
[11 empty] | 820 | 19.8051 | 1
[11 empty] | 821 | 17.7814 | 1
[11 empty] | 822 | 19.2878 | 1
[11 empty] | 823 | 21.1854 | 1
[11 empty] | 824 | 19.2996 | 1
[11 empty] | 825 | 18.5041 | 1
[11 empty] | 826 | 20.3217 | 1
[11 empty] | 827 | 17.6631 | 1
[11 empty] | 828 | 18.9146 | 1
[11 empty] | 829 | 17.8285 | 1
[11 empty] | 830 | 19.4217 | 1
[11 empty] | 831 | 17.451 | 1
[11 empty] | 832 | 20.7046 | 1
[11 empty] | 833 | 18.3824 | 1
[11 empty] | 834 | 20.6509 | 1
[11 empty] | 835 | 18.7025 | 1
[11 empty] | 836 | 19.0771 | 1
[11 empty] | 837 | 19.5235 | 1
[11 empty] | 838 | 18.4325 | 1
[11 empty] | 839 | 18.044 | 1
[11 empty] | 840 | 20.4417 | 1
[11 empty] | 841 | 19.4762 | 1
[11 empty] | 842 | 20.1426 | 1
[11 empty] | 843 | 20.2592 | 1
[11 empty] | 844 | 19.1497 | 1
[11 empty] | 845 | 20.2703 | 1
[11 empty] | 846 | 19.6393 | 1
[11 empty] | 847 | 20.4394 | 1
[11 empty] | 848 | 22.2548 | 0
[11 empty] | 849 | 18.0414 | 1
[11 empty] | 850 | 18.4156 | 1
[11 empty] | 851 | 21.1285 | 1
[11 empty] | 852 | 20.2436 | 1
[11 empty] | 853 | 20.5022 | 1
[11 empty] | 854 | 21.393 | 1
[11 empty] | 855 | 20.8066 | 1
[11 empty] | 856 | 20.4074 | 1
[11 empty] | 857 | 18.9904 | 1
[11 empty] | 858 | 19.9856 | 1
[11 empty] | 859 | 20.4625 | 1
[11 empty] | 860 | 17.4962 | 1
[11 empty] | 861 | 20.4898 | 1
[11 empty] | 862 | 20.5058 | 1
[11 empty] | 863 | 18.85 | 1
[11 empty] | 864 | 19.2559 | 1
[11 empty] | 865 | 16.7849 | 1
[11 empty] | 866 | 21.2492 | 1
[11 empty] | 867 | 19.2443 | 1
[11 empty] | 868 | 21.1041 | 1
[11 empty] | 869 | 19.7751 | 1
[11 empty] | 870 | 17.4447 | 1
[11 empty] | 871 | 18.9903 | 1
[11 empty] | 872 | 20.2124 | 1
[11 empty] | 873 | 19.5748 | 1
[11 empty] | 874 | 16.3848 | 1
[11 empty] | 875 | 20.0388 | 1
[11 empty] | 876 | 19.3181 | 1
[11 empty] | 877 | 20.2611 | 1
[11 empty] | 878 | 18.5927 | 1
[11 empty] | 879 | 19.467 | 1
[11 empty] | 880 | 18.961 | 1
[11 empty] | 881 | 19.8399 | 1
[11 empty] | 882 | 19.2734 | 1
[11 empty] | 883 | 19.4112 | 1
[11 empty] | 884 | 19.0414 | 1
[11 empty] | 885 | 18.3151 | 1
[11 empty] | 886 | 19.129 | 1
[11 empty] | 887 | 20.6112 | 1
[11 empty] | 888 | 19.9746 | 1
[11 empty] | 889 | 18.8527 | 1
[11 empty] | 890 | 19.6961 | 1
[11 empty] | 891 | 19.4406 | 1
[11 empty] | 892 | 18.6822 | 1
[11 empty] | 893 | 21.5353 | 1
[11 empty] | 894 | 18.3423 | 1
[11 empty] | 895 | 19.3252 | 1
[11 empty] | 896 | 20.4269 | 1
[11 empty] | 897 | 18.7112 | 1
[11 empty] | 898 | 19.8039 | 1
[11 empty] | 899 | 18.8843 | 1
[11 empty] | 900 | 20.967 | 1
[11 empty] | 901 | 19.6501 | 1
[11 empty] | 902 | 18.3918 | 1
[11 empty] | 903 | 20.3989 | 1
[11 empty] | 904 | 18.4161 | 1
[11 empty] | 905 | 17.4977 | 1
[11 empty] | 906 | 19.698 | 1
[11 empty] | 907 | 20.8651 | 1
[11 empty] | 908 | 20.2106 | 1
[11 empty] | 909 | 22.4175 | 0
[11 empty] | 910 | 20.118 | 1
[11 empty] | 911 | 17.8598 | 1
[11 empty] | 912 | 21.0597 | 1
[11 empty] | 913 | 20.399 | 1
[11 empty] | 914 | 18.9695 | 1
[11 empty] | 915 | 19.9932 | 1
[11 empty] | 916 | 19.5114 | 1
[11 empty] | 917 | 19.5586 | 1
[11 empty] | 918 | 21.0957 | 1
[11 empty] | 919 | 22.1623 | 0
[11 empty] | 920 | 20.7353 | 1
[11 empty] | 921 | 20.2714 | 1
[11 empty] | 922 | 20.8524 | 1
[11 empty] | 923 | 19.2174 | 1
[11 empty] | 924 | 18.0859 | 1
[11 empty] | 925 | 18.5817 | 1
[11 empty] | 926 | 20.1512 | 1
[11 empty] | 927 | 20.3812 | 1
[11 empty] | 928 | 19.1121 | 1
[11 empty] | 929 | 18.7125 | 1
[11 empty] | 930 | 19.276 | 1
[11 empty] | 931 | 18.8544 | 1
[11 empty] | 932 | 20.0078 | 1
[11 empty] | 933 | 19.2114 | 1
[11 empty] | 934 | 18.3379 | 1
[11 empty] | 935 | 21.7327 | 1
[11 empty] | 936 | 19.9401 | 1
[11 empty] | 937 | 20.9872 | 1
[11 empty] | 938 | 21.8168 | 1
[11 empty] | 939 | 21.1347 | 1
[11 empty] | 940 | 18.1773 | 1
[11 empty] | 941 | 22.1824 | 0
[11 empty] | 942 | 19.8947 | 1
[11 empty] | 943 | 19.2555 | 1
[11 empty] | 944 | 19.2238 | 1
[11 empty] | 945 | 20.767 | 1
[11 empty] | 946 | 19.1035 | 1
[11 empty] | 947 | 19.848 | 1
[11 empty] | 948 | 20.9624 | 1
[11 empty] | 949 | 19.2053 | 1
[11 empty] | 950 | 21.1178 | 1
[11 empty] | 951 | 21.122 | 1
[11 empty] | 952 | 18.4515 | 1
[11 empty] | 953 | 19.4081 | 1
[11 empty] | 954 | 19.5504 | 1
[11 empty] | 955 | 20.9968 | 1
[11 empty] | 956 | 20.4321 | 1
[11 empty] | 957 | 16.2501 | 1
[11 empty] | 958 | 21.0154 | 1
[11 empty] | 959 | 21.4565 | 1
[11 empty] | 960 | 18.4 | 1
[11 empty] | 961 | 18.0309 | 1
[11 empty] | 962 | 19.6412 | 1
[11 empty] | 963 | 20.3207 | 1
[11 empty] | 964 | 20.0481 | 1
[11 empty] | 965 | 19.8751 | 1
[11 empty] | 966 | 19.3654 | 1
[11 empty] | 967 | 18.2711 | 1
[11 empty] | 968 | 18.772 | 1
[11 empty] | 969 | 19.9413 | 1
[11 empty] | 970 | 20.2774 | 1
[11 empty] | 971 | 19.0652 | 1
[11 empty] | 972 | 20.0383 | 1
[11 empty] | 973 | 20.4978 | 1
[11 empty] | 974 | 22.1915 | 0
[11 empty] | 975 | 22.0557 | 0
[11 empty] | 976 | 18.7684 | 1
[11 empty] | 977 | 19.7537 | 1
[11 empty] | 978 | 18.8326 | 1
[11 empty] | 979 | 17.8867 | 1
[11 empty] | 980 | 21.0397 | 1
[11 empty] | 981 | 22.6663 | 0
[11 empty] | 982 | 21.0343 | 1
[11 empty] | 983 | 19.6654 | 1
[11 empty] | 984 | 20.2153 | 1
[11 empty] | 985 | 18.157 | 1
[11 empty] | 986 | 18.435 | 1
[11 empty] | 987 | 20.1802 | 1
[11 empty] | 988 | 20.1692 | 1
[11 empty] | 989 | 19.7568 | 1
[11 empty] | 990 | 18.8896 | 1
[11 empty] | 991 | 20.4434 | 1
[11 empty] | 992 | 19.2154 | 1
[11 empty] | 993 | 20.6438 | 1
[11 empty] | 994 | 19.9571 | 1
[11 empty] | 995 | 20.3013 | 1
[11 empty] | 996 | 19.7738 | 1
[11 empty] | 997 | 18.6112 | 1
[11 empty] | 998 | 19.1795 | 1
[11 empty] | 999 | 19.5086 | 1
[11 empty] | 1000 | 20.7931 | 1