## Sheet1
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | start time | rand | duration | finish time | Trial | Project duration | Success | Average duration | Average success
A |  | 1 | 4 | 13 | 0 | 0.33069 | 4.4979 | 4.4979 |  | 37.9619 | 1 | 37.5657 | 0.548
B | A | 4 | 7 | 16 | 4.4979 | 0.69696 | 10.2792 | 14.7771 | 1 | 38.5452 | 0
C | A | 2 | 2 | 2 | 4.4979 | 0.078283 | 0 | 4.4979 | 2 | 40.5401 | 0
D | C | 4 | 6 | 14 | 4.4979 | 0.17825 | 5.8881 | 10.3861 | 3 | 39.623 | 0
E |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.66869 | 3.372 | 3.372 | 4 | 35.8512 | 1
F | E | 3 | 5 | 13 | 3.372 | 0.45269 | 6.383 | 9.755 | 5 | 36.951 | 1
G |  | 7 | 10 | 13 | 0 | 0.41617 | 9.737 | 9.737 | 6 | 43.2852 | 0
H | G | 6 | 7 | 14 | 9.737 | 0.27872 | 7.6446 | 17.3816 | 7 | 41.4642 | 0
I | B,D | 1 | 1 | 1 | 14.7771 | 0.90773 | 0 | 14.7771 | 8 | 34.9681 | 1
J | F,H,I | 13 | 16 | 25 | 17.3816 | 0.81914 | 20.5804 | 37.9619 | 9 | 36.2863 | 1
[9 empty] | 10 | 39.8478 | 0
[9 empty] | 11 | 34.4565 | 1
[9 empty] | 12 | 42.0026 | 0
[9 empty] | 13 | 41.0639 | 0
[9 empty] | 14 | 40.3845 | 0
[9 empty] | 15 | 38.0002 | 0
[9 empty] | 16 | 41.2447 | 0
[9 empty] | 17 | 38.4701 | 0
[9 empty] | 18 | 40.2105 | 0
[9 empty] | 19 | 38.9611 | 0
[9 empty] | 20 | 40.254 | 0
[9 empty] | 21 | 41.0383 | 0
[9 empty] | 22 | 41.3724 | 0
[9 empty] | 23 | 36.2914 | 1
[9 empty] | 24 | 38.9858 | 0
[9 empty] | 25 | 38.9454 | 0
[9 empty] | 26 | 31.7311 | 1
[9 empty] | 27 | 34.4531 | 1
[9 empty] | 28 | 37.0036 | 1
[9 empty] | 29 | 33.5663 | 1
[9 empty] | 30 | 43.9198 | 0
[9 empty] | 31 | 37.0086 | 1
[9 empty] | 32 | 43.0524 | 0
[9 empty] | 33 | 33.0586 | 1
[9 empty] | 34 | 41.2381 | 0
[9 empty] | 35 | 38.9386 | 0
[9 empty] | 36 | 31.3052 | 1
[9 empty] | 37 | 33.1317 | 1
[9 empty] | 38 | 38.9515 | 0
[9 empty] | 39 | 36.3346 | 1
[9 empty] | 40 | 38.7403 | 0
[9 empty] | 41 | 40.1322 | 0
[9 empty] | 42 | 34.4806 | 1
[9 empty] | 43 | 35.0641 | 1
[9 empty] | 44 | 36.3801 | 1
[9 empty] | 45 | 39.1395 | 0
[9 empty] | 46 | 45.0296 | 0
[9 empty] | 47 | 34.1465 | 1
[9 empty] | 48 | 37.3829 | 1
[9 empty] | 49 | 38.9258 | 0
[9 empty] | 50 | 30.2797 | 1
[9 empty] | 51 | 38.156 | 0
[9 empty] | 52 | 39.9312 | 0
[9 empty] | 53 | 38.6789 | 0
[9 empty] | 54 | 42.0055 | 0
[9 empty] | 55 | 41.4439 | 0
[9 empty] | 56 | 36.4044 | 1
[9 empty] | 57 | 35.4917 | 1
[9 empty] | 58 | 43.1387 | 0
[9 empty] | 59 | 37.3296 | 1
[9 empty] | 60 | 40.4058 | 0
[9 empty] | 61 | 33.2726 | 1
[9 empty] | 62 | 35.0653 | 1
[9 empty] | 63 | 34.776 | 1
[9 empty] | 64 | 41.4826 | 0
[9 empty] | 65 | 36.9803 | 1
[9 empty] | 66 | 41.7127 | 0
[9 empty] | 67 | 40.5235 | 0
[9 empty] | 68 | 39.8916 | 0
[9 empty] | 69 | 30.9372 | 1
[9 empty] | 70 | 39.6309 | 0
[9 empty] | 71 | 32.3686 | 1
[9 empty] | 72 | 36.1035 | 1
[9 empty] | 73 | 36.3794 | 1
[9 empty] | 74 | 39.5564 | 0
[9 empty] | 75 | 32.7935 | 1
[9 empty] | 76 | 38.017 | 0
[9 empty] | 77 | 34.547 | 1
[9 empty] | 78 | 35.2721 | 1
[9 empty] | 79 | 37.8401 | 1
[9 empty] | 80 | 38.6955 | 0
[9 empty] | 81 | 35.7813 | 1
[9 empty] | 82 | 35.0628 | 1
[9 empty] | 83 | 42.6629 | 0
[9 empty] | 84 | 40.9726 | 0
[9 empty] | 85 | 33.615 | 1
[9 empty] | 86 | 32.753 | 1
[9 empty] | 87 | 38.3281 | 0
[9 empty] | 88 | 39.2827 | 0
[9 empty] | 89 | 37.4307 | 1
[9 empty] | 90 | 37.5621 | 1
[9 empty] | 91 | 35.7718 | 1
[9 empty] | 92 | 38.1216 | 0
[9 empty] | 93 | 41.2952 | 0
[9 empty] | 94 | 33.08 | 1
[9 empty] | 95 | 38.9565 | 0
[9 empty] | 96 | 35.8712 | 1
[9 empty] | 97 | 36.9404 | 1
[9 empty] | 98 | 34.5381 | 1
[9 empty] | 99 | 37.1532 | 1
[9 empty] | 100 | 39.3795 | 0
[9 empty] | 101 | 37.7798 | 1
[9 empty] | 102 | 38.9804 | 0
[9 empty] | 103 | 33.4571 | 1
[9 empty] | 104 | 36.9024 | 1
[9 empty] | 105 | 34.9313 | 1
[9 empty] | 106 | 36.7658 | 1
[9 empty] | 107 | 33.3911 | 1
[9 empty] | 108 | 36.4201 | 1
[9 empty] | 109 | 39.4771 | 0
[9 empty] | 110 | 31.6615 | 1
[9 empty] | 111 | 35.9313 | 1
[9 empty] | 112 | 33.1134 | 1
[9 empty] | 113 | 33.1268 | 1
[9 empty] | 114 | 35.605 | 1
[9 empty] | 115 | 35.7158 | 1
[9 empty] | 116 | 38.3814 | 0
[9 empty] | 117 | 36.0233 | 1
[9 empty] | 118 | 37.0508 | 1
[9 empty] | 119 | 38.7288 | 0
[9 empty] | 120 | 34.8808 | 1
[9 empty] | 121 | 42.4519 | 0
[9 empty] | 122 | 40.6366 | 0
[9 empty] | 123 | 40.0389 | 0
[9 empty] | 124 | 35.7716 | 1
[9 empty] | 125 | 36.7161 | 1
[9 empty] | 126 | 38.6726 | 0
[9 empty] | 127 | 30.5603 | 1
[9 empty] | 128 | 35.3014 | 1
[9 empty] | 129 | 38.18 | 0
[9 empty] | 130 | 39.607 | 0
[9 empty] | 131 | 43.098 | 0
[9 empty] | 132 | 43.4779 | 0
[9 empty] | 133 | 38.7867 | 0
[9 empty] | 134 | 38.5777 | 0
[9 empty] | 135 | 39.9445 | 0
[9 empty] | 136 | 33.0896 | 1
[9 empty] | 137 | 39.6641 | 0
[9 empty] | 138 | 34.0964 | 1
[9 empty] | 139 | 33.5957 | 1
[9 empty] | 140 | 36.1064 | 1
[9 empty] | 141 | 33.4813 | 1
[9 empty] | 142 | 40.1757 | 0
[9 empty] | 143 | 33.5175 | 1
[9 empty] | 144 | 35.7764 | 1
[9 empty] | 145 | 40.2956 | 0
[9 empty] | 146 | 35.8977 | 1
[9 empty] | 147 | 39.9983 | 0
[9 empty] | 148 | 34.3698 | 1
[9 empty] | 149 | 40.8981 | 0
[9 empty] | 150 | 34.412 | 1
[9 empty] | 151 | 31.7296 | 1
[9 empty] | 152 | 42.3944 | 0
[9 empty] | 153 | 34.8859 | 1
[9 empty] | 154 | 31.7262 | 1
[9 empty] | 155 | 39.8692 | 0
[9 empty] | 156 | 34.2819 | 1
[9 empty] | 157 | 35.6302 | 1
[9 empty] | 158 | 38.4598 | 0
[9 empty] | 159 | 32.09 | 1
[9 empty] | 160 | 37.2119 | 1
[9 empty] | 161 | 35.5935 | 1
[9 empty] | 162 | 41.1055 | 0
[9 empty] | 163 | 36.4767 | 1
[9 empty] | 164 | 39.9569 | 0
[9 empty] | 165 | 36.2854 | 1
[9 empty] | 166 | 35.3566 | 1
[9 empty] | 167 | 37.1419 | 1
[9 empty] | 168 | 42.7895 | 0
[9 empty] | 169 | 38.4387 | 0
[9 empty] | 170 | 42.4139 | 0
[9 empty] | 171 | 40.1862 | 0
[9 empty] | 172 | 36.0128 | 1
[9 empty] | 173 | 35.7351 | 1
[9 empty] | 174 | 39.9635 | 0
[9 empty] | 175 | 35.0639 | 1
[9 empty] | 176 | 37.9289 | 1
[9 empty] | 177 | 43.3009 | 0
[9 empty] | 178 | 40.3025 | 0
[9 empty] | 179 | 35.1759 | 1
[9 empty] | 180 | 38.6289 | 0
[9 empty] | 181 | 40.5112 | 0
[9 empty] | 182 | 38.5246 | 0
[9 empty] | 183 | 43.3784 | 0
[9 empty] | 184 | 39.6051 | 0
[9 empty] | 185 | 33.041 | 1
[9 empty] | 186 | 37.4649 | 1
[9 empty] | 187 | 35.0047 | 1
[9 empty] | 188 | 32.4754 | 1
[9 empty] | 189 | 35.6505 | 1
[9 empty] | 190 | 42.7305 | 0
[9 empty] | 191 | 39.7172 | 0
[9 empty] | 192 | 38.4267 | 0
[9 empty] | 193 | 39.4321 | 0
[9 empty] | 194 | 36.0886 | 1
[9 empty] | 195 | 36.187 | 1
[9 empty] | 196 | 39.4543 | 0
[9 empty] | 197 | 34.9942 | 1
[9 empty] | 198 | 32.5394 | 1
[9 empty] | 199 | 32.8692 | 1
[9 empty] | 200 | 41.6162 | 0
[9 empty] | 201 | 36.8023 | 1
[9 empty] | 202 | 35.343 | 1
[9 empty] | 203 | 38.9136 | 0
[9 empty] | 204 | 38.7949 | 0
[9 empty] | 205 | 39.2432 | 0
[9 empty] | 206 | 33.5124 | 1
[9 empty] | 207 | 38.0094 | 0
[9 empty] | 208 | 40.1724 | 0
[9 empty] | 209 | 38.677 | 0
[9 empty] | 210 | 34.87 | 1
[9 empty] | 211 | 32.644 | 1
[9 empty] | 212 | 41.3716 | 0
[9 empty] | 213 | 31.0449 | 1
[9 empty] | 214 | 43.0364 | 0
[9 empty] | 215 | 33.3046 | 1
[9 empty] | 216 | 37.3587 | 1
[9 empty] | 217 | 38.1129 | 0
[9 empty] | 218 | 38.9779 | 0
[9 empty] | 219 | 33.1043 | 1
[9 empty] | 220 | 38.6972 | 0
[9 empty] | 221 | 34.9619 | 1
[9 empty] | 222 | 33.2872 | 1
[9 empty] | 223 | 44.7725 | 0
[9 empty] | 224 | 39.953 | 0
[9 empty] | 225 | 40.7304 | 0
[9 empty] | 226 | 35.567 | 1
[9 empty] | 227 | 34.8746 | 1
[9 empty] | 228 | 38.9494 | 0
[9 empty] | 229 | 41.093 | 0
[9 empty] | 230 | 42.1583 | 0
[9 empty] | 231 | 35.065 | 1
[9 empty] | 232 | 38.5861 | 0
[9 empty] | 233 | 32.4217 | 1
[9 empty] | 234 | 36.5798 | 1
[9 empty] | 235 | 41.3453 | 0
[9 empty] | 236 | 36.9176 | 1
[9 empty] | 237 | 33.8648 | 1
[9 empty] | 238 | 42.2363 | 0
[9 empty] | 239 | 36.2496 | 1
[9 empty] | 240 | 37.65 | 1
[9 empty] | 241 | 33.2636 | 1
[9 empty] | 242 | 36.5877 | 1
[9 empty] | 243 | 35.977 | 1
[9 empty] | 244 | 34.886 | 1
[9 empty] | 245 | 34.4541 | 1
[9 empty] | 246 | 42.7487 | 0
[9 empty] | 247 | 34.8315 | 1
[9 empty] | 248 | 43.8825 | 0
[9 empty] | 249 | 37.3585 | 1
[9 empty] | 250 | 33.06 | 1
[9 empty] | 251 | 36.5209 | 1
[9 empty] | 252 | 41.9137 | 0
[9 empty] | 253 | 39.9111 | 0
[9 empty] | 254 | 37.1073 | 1
[9 empty] | 255 | 40.4728 | 0
[9 empty] | 256 | 38.2514 | 0
[9 empty] | 257 | 37.4487 | 1
[9 empty] | 258 | 33.113 | 1
[9 empty] | 259 | 30.1767 | 1
[9 empty] | 260 | 34.0335 | 1
[9 empty] | 261 | 37.3404 | 1
[9 empty] | 262 | 39.3768 | 0
[9 empty] | 263 | 38.5971 | 0
[9 empty] | 264 | 36.5563 | 1
[9 empty] | 265 | 34.1207 | 1
[9 empty] | 266 | 34.2685 | 1
[9 empty] | 267 | 35.2132 | 1
[9 empty] | 268 | 41.9434 | 0
[9 empty] | 269 | 45.5107 | 0
[9 empty] | 270 | 35.3674 | 1
[9 empty] | 271 | 41.6673 | 0
[9 empty] | 272 | 36.6086 | 1
[9 empty] | 273 | 33.4691 | 1
[9 empty] | 274 | 37.1228 | 1
[9 empty] | 275 | 34.9471 | 1
[9 empty] | 276 | 37.7269 | 1
[9 empty] | 277 | 38.9061 | 0
[9 empty] | 278 | 41.1333 | 0
[9 empty] | 279 | 39.2581 | 0
[9 empty] | 280 | 38.3188 | 0
[9 empty] | 281 | 37.1511 | 1
[9 empty] | 282 | 38.5685 | 0
[9 empty] | 283 | 42.9304 | 0
[9 empty] | 284 | 36.5253 | 1
[9 empty] | 285 | 35.7869 | 1
[9 empty] | 286 | 34.9207 | 1
[9 empty] | 287 | 33.5048 | 1
[9 empty] | 288 | 39.237 | 0
[9 empty] | 289 | 43.253 | 0
[9 empty] | 290 | 43.6515 | 0
[9 empty] | 291 | 45.4784 | 0
[9 empty] | 292 | 36.9719 | 1
[9 empty] | 293 | 32.5846 | 1
[9 empty] | 294 | 41.6084 | 0
[9 empty] | 295 | 42.2955 | 0
[9 empty] | 296 | 33.7613 | 1
[9 empty] | 297 | 30.362 | 1
[9 empty] | 298 | 33.6442 | 1
[9 empty] | 299 | 35.1058 | 1
[9 empty] | 300 | 29.5257 | 1
[9 empty] | 301 | 44.3965 | 0
[9 empty] | 302 | 37.4185 | 1
[9 empty] | 303 | 33.0407 | 1
[9 empty] | 304 | 37.3064 | 1
[9 empty] | 305 | 38.872 | 0
[9 empty] | 306 | 35.4929 | 1
[9 empty] | 307 | 31.9349 | 1
[9 empty] | 308 | 42.411 | 0
[9 empty] | 309 | 40.2541 | 0
[9 empty] | 310 | 36.3665 | 1
[9 empty] | 311 | 38.4607 | 0
[9 empty] | 312 | 32.9017 | 1
[9 empty] | 313 | 39.0324 | 0
[9 empty] | 314 | 38.8901 | 0
[9 empty] | 315 | 37.2303 | 1
[9 empty] | 316 | 38.472 | 0
[9 empty] | 317 | 42.8861 | 0
[9 empty] | 318 | 39.1352 | 0
[9 empty] | 319 | 39.5212 | 0
[9 empty] | 320 | 35.3129 | 1
[9 empty] | 321 | 38.3124 | 0
[9 empty] | 322 | 38.9315 | 0
[9 empty] | 323 | 36.9991 | 1
[9 empty] | 324 | 37.3305 | 1
[9 empty] | 325 | 46.0896 | 0
[9 empty] | 326 | 32.0835 | 1
[9 empty] | 327 | 35.8772 | 1
[9 empty] | 328 | 44.213 | 0
[9 empty] | 329 | 41.2381 | 0
[9 empty] | 330 | 35.3754 | 1
[9 empty] | 331 | 39.9011 | 0
[9 empty] | 332 | 33.336 | 1
[9 empty] | 333 | 43.8838 | 0
[9 empty] | 334 | 32.0871 | 1
[9 empty] | 335 | 35.6802 | 1
[9 empty] | 336 | 36.449 | 1
[9 empty] | 337 | 39.0861 | 0
[9 empty] | 338 | 32.2199 | 1
[9 empty] | 339 | 36.7842 | 1
[9 empty] | 340 | 40.8029 | 0
[9 empty] | 341 | 42.6125 | 0
[9 empty] | 342 | 35.2799 | 1
[9 empty] | 343 | 36.1422 | 1
[9 empty] | 344 | 43.3355 | 0
[9 empty] | 345 | 35.0726 | 1
[9 empty] | 346 | 37.9698 | 1
[9 empty] | 347 | 32.2303 | 1
[9 empty] | 348 | 46.9589 | 0
[9 empty] | 349 | 40.0147 | 0
[9 empty] | 350 | 34.8763 | 1
[9 empty] | 351 | 36.0274 | 1
[9 empty] | 352 | 38.2919 | 0
[9 empty] | 353 | 38.8635 | 0
[9 empty] | 354 | 36.9954 | 1
[9 empty] | 355 | 33.768 | 1
[9 empty] | 356 | 35.368 | 1
[9 empty] | 357 | 36.7849 | 1
[9 empty] | 358 | 40.3289 | 0
[9 empty] | 359 | 41.5183 | 0
[9 empty] | 360 | 32.9799 | 1
[9 empty] | 361 | 40.9332 | 0
[9 empty] | 362 | 32.5216 | 1
[9 empty] | 363 | 32.1317 | 1
[9 empty] | 364 | 34.4097 | 1
[9 empty] | 365 | 35.4167 | 1
[9 empty] | 366 | 32.131 | 1
[9 empty] | 367 | 37.2193 | 1
[9 empty] | 368 | 40.898 | 0
[9 empty] | 369 | 34.375 | 1
[9 empty] | 370 | 46.5197 | 0
[9 empty] | 371 | 43.4388 | 0
[9 empty] | 372 | 36.995 | 1
[9 empty] | 373 | 39.9363 | 0
[9 empty] | 374 | 40.2042 | 0
[9 empty] | 375 | 34.2067 | 1
[9 empty] | 376 | 34.1984 | 1
[9 empty] | 377 | 36.0049 | 1
[9 empty] | 378 | 41.0797 | 0
[9 empty] | 379 | 38.8351 | 0
[9 empty] | 380 | 35.2735 | 1
[9 empty] | 381 | 39.0674 | 0
[9 empty] | 382 | 36.5841 | 1
[9 empty] | 383 | 41.6677 | 0
[9 empty] | 384 | 36.6577 | 1
[9 empty] | 385 | 37.1036 | 1
[9 empty] | 386 | 36.5926 | 1
[9 empty] | 387 | 41.9349 | 0
[9 empty] | 388 | 39.473 | 0
[9 empty] | 389 | 34.8381 | 1
[9 empty] | 390 | 36.8705 | 1
[9 empty] | 391 | 42.636 | 0
[9 empty] | 392 | 39.936 | 0
[9 empty] | 393 | 30.8801 | 1
[9 empty] | 394 | 38.4421 | 0
[9 empty] | 395 | 37.273 | 1
[9 empty] | 396 | 36.6667 | 1
[9 empty] | 397 | 31.4782 | 1
[9 empty] | 398 | 35.3829 | 1
[9 empty] | 399 | 40.4057 | 0
[9 empty] | 400 | 40.2767 | 0
[9 empty] | 401 | 34.635 | 1
[9 empty] | 402 | 37.1805 | 1
[9 empty] | 403 | 36.6084 | 1
[9 empty] | 404 | 38.0375 | 0
[9 empty] | 405 | 34.8759 | 1
[9 empty] | 406 | 38.6935 | 0
[9 empty] | 407 | 35.8851 | 1
[9 empty] | 408 | 37.1418 | 1
[9 empty] | 409 | 35.9856 | 1
[9 empty] | 410 | 39.3754 | 0
[9 empty] | 411 | 45.1922 | 0
[9 empty] | 412 | 43.1712 | 0
[9 empty] | 413 | 30.813 | 1
[9 empty] | 414 | 42.3507 | 0
[9 empty] | 415 | 38.7149 | 0
[9 empty] | 416 | 33.58 | 1
[9 empty] | 417 | 39.8519 | 0
[9 empty] | 418 | 35.8117 | 1
[9 empty] | 419 | 39.4477 | 0
[9 empty] | 420 | 40.9503 | 0
[9 empty] | 421 | 35.9518 | 1
[9 empty] | 422 | 37.8749 | 1
[9 empty] | 423 | 38.4096 | 0
[9 empty] | 424 | 36.3682 | 1
[9 empty] | 425 | 39.1908 | 0
[9 empty] | 426 | 43.2535 | 0
[9 empty] | 427 | 36.0273 | 1
[9 empty] | 428 | 40.7365 | 0
[9 empty] | 429 | 33.665 | 1
[9 empty] | 430 | 45.2468 | 0
[9 empty] | 431 | 39.5841 | 0
[9 empty] | 432 | 38.508 | 0
[9 empty] | 433 | 44.5216 | 0
[9 empty] | 434 | 36.9653 | 1
[9 empty] | 435 | 36.8615 | 1
[9 empty] | 436 | 34.725 | 1
[9 empty] | 437 | 32.8864 | 1
[9 empty] | 438 | 31.036 | 1
[9 empty] | 439 | 32.3602 | 1
[9 empty] | 440 | 34.192 | 1
[9 empty] | 441 | 39.8903 | 0
[9 empty] | 442 | 35.3489 | 1
[9 empty] | 443 | 36.3906 | 1
[9 empty] | 444 | 42.5211 | 0
[9 empty] | 445 | 34.4374 | 1
[9 empty] | 446 | 37.2844 | 1
[9 empty] | 447 | 37.6403 | 1
[9 empty] | 448 | 34.8046 | 1
[9 empty] | 449 | 39.8091 | 0
[9 empty] | 450 | 35.2571 | 1
[9 empty] | 451 | 36.3603 | 1
[9 empty] | 452 | 40.5085 | 0
[9 empty] | 453 | 40.2011 | 0
[9 empty] | 454 | 34.1523 | 1
[9 empty] | 455 | 32.4564 | 1
[9 empty] | 456 | 37.0692 | 1
[9 empty] | 457 | 33.4403 | 1
[9 empty] | 458 | 37.6902 | 1
[9 empty] | 459 | 32.7026 | 1
[9 empty] | 460 | 40.079 | 0
[9 empty] | 461 | 42.7376 | 0
[9 empty] | 462 | 35.7108 | 1
[9 empty] | 463 | 36.1101 | 1
[9 empty] | 464 | 43.0893 | 0
[9 empty] | 465 | 33.5011 | 1
[9 empty] | 466 | 39.5297 | 0
[9 empty] | 467 | 38.7862 | 0
[9 empty] | 468 | 37.7323 | 1
[9 empty] | 469 | 37.0776 | 1
[9 empty] | 470 | 32.1918 | 1
[9 empty] | 471 | 40.7895 | 0
[9 empty] | 472 | 39.3366 | 0
[9 empty] | 473 | 43.9831 | 0
[9 empty] | 474 | 41.4771 | 0
[9 empty] | 475 | 31.3545 | 1
[9 empty] | 476 | 38.1144 | 0
[9 empty] | 477 | 35.7275 | 1
[9 empty] | 478 | 33.7458 | 1
[9 empty] | 479 | 40.1136 | 0
[9 empty] | 480 | 36.9081 | 1
[9 empty] | 481 | 40.7482 | 0
[9 empty] | 482 | 39.1862 | 0
[9 empty] | 483 | 38.3997 | 0
[9 empty] | 484 | 34.2929 | 1
[9 empty] | 485 | 37.1416 | 1
[9 empty] | 486 | 32.766 | 1
[9 empty] | 487 | 32.4669 | 1
[9 empty] | 488 | 36.0684 | 1
[9 empty] | 489 | 34.7551 | 1
[9 empty] | 490 | 37.6783 | 1
[9 empty] | 491 | 38.5489 | 0
[9 empty] | 492 | 39.4975 | 0
[9 empty] | 493 | 41.5759 | 0
[9 empty] | 494 | 38.3277 | 0
[9 empty] | 495 | 41.8431 | 0
[9 empty] | 496 | 33.007 | 1
[9 empty] | 497 | 34.3665 | 1
[9 empty] | 498 | 36.5224 | 1
[9 empty] | 499 | 34.508 | 1
[9 empty] | 500 | 31.0708 | 1
[9 empty] | 501 | 45.6498 | 0
[9 empty] | 502 | 34.0359 | 1
[9 empty] | 503 | 43.2317 | 0
[9 empty] | 504 | 43.1879 | 0
[9 empty] | 505 | 35.4829 | 1
[9 empty] | 506 | 43.5769 | 0
[9 empty] | 507 | 36.7305 | 1
[9 empty] | 508 | 37.3317 | 1
[9 empty] | 509 | 34.5224 | 1
[9 empty] | 510 | 35.8881 | 1
[9 empty] | 511 | 37.4739 | 1
[9 empty] | 512 | 34.278 | 1
[9 empty] | 513 | 35.3795 | 1
[9 empty] | 514 | 36.3892 | 1
[9 empty] | 515 | 34.4711 | 1
[9 empty] | 516 | 36.5322 | 1
[9 empty] | 517 | 38.7882 | 0
[9 empty] | 518 | 38.538 | 0
[9 empty] | 519 | 34.7731 | 1
[9 empty] | 520 | 38.7871 | 0
[9 empty] | 521 | 33.0781 | 1
[9 empty] | 522 | 38.5677 | 0
[9 empty] | 523 | 30.8907 | 1
[9 empty] | 524 | 39.7768 | 0
[9 empty] | 525 | 39.1531 | 0
[9 empty] | 526 | 37.7987 | 1
[9 empty] | 527 | 38.5018 | 0
[9 empty] | 528 | 34.1717 | 1
[9 empty] | 529 | 35.8197 | 1
[9 empty] | 530 | 46.203 | 0
[9 empty] | 531 | 40.7881 | 0
[9 empty] | 532 | 39.6915 | 0
[9 empty] | 533 | 30.5941 | 1
[9 empty] | 534 | 40.94 | 0
[9 empty] | 535 | 45.386 | 0
[9 empty] | 536 | 32.6468 | 1
[9 empty] | 537 | 44.0879 | 0
[9 empty] | 538 | 38.3358 | 0
[9 empty] | 539 | 40.4698 | 0
[9 empty] | 540 | 40.9423 | 0
[9 empty] | 541 | 41.1836 | 0
[9 empty] | 542 | 37.8302 | 1
[9 empty] | 543 | 32.8724 | 1
[9 empty] | 544 | 35.7721 | 1
[9 empty] | 545 | 35.2224 | 1
[9 empty] | 546 | 42.3695 | 0
[9 empty] | 547 | 35.61 | 1
[9 empty] | 548 | 39.1781 | 0
[9 empty] | 549 | 36.374 | 1
[9 empty] | 550 | 37.0229 | 1
[9 empty] | 551 | 36.254 | 1
[9 empty] | 552 | 38.5883 | 0
[9 empty] | 553 | 36.3077 | 1
[9 empty] | 554 | 39.2713 | 0
[9 empty] | 555 | 34.5375 | 1
[9 empty] | 556 | 44.0373 | 0
[9 empty] | 557 | 41.1055 | 0
[9 empty] | 558 | 43.4138 | 0
[9 empty] | 559 | 38.7963 | 0
[9 empty] | 560 | 43.931 | 0
[9 empty] | 561 | 38.6817 | 0
[9 empty] | 562 | 32.4641 | 1
[9 empty] | 563 | 32.9195 | 1
[9 empty] | 564 | 34.3902 | 1
[9 empty] | 565 | 34.2364 | 1
[9 empty] | 566 | 37.2433 | 1
[9 empty] | 567 | 33.6515 | 1
[9 empty] | 568 | 38.2361 | 0
[9 empty] | 569 | 35.7149 | 1
[9 empty] | 570 | 43.6667 | 0
[9 empty] | 571 | 38.3645 | 0
[9 empty] | 572 | 39.2577 | 0
[9 empty] | 573 | 37.5912 | 1
[9 empty] | 574 | 37.7279 | 1
[9 empty] | 575 | 37.1026 | 1
[9 empty] | 576 | 43.3512 | 0
[9 empty] | 577 | 34.0147 | 1
[9 empty] | 578 | 39.0589 | 0
[9 empty] | 579 | 36.1389 | 1
[9 empty] | 580 | 40.8811 | 0
[9 empty] | 581 | 40.5975 | 0
[9 empty] | 582 | 37.9147 | 1
[9 empty] | 583 | 39.4491 | 0
[9 empty] | 584 | 34.2227 | 1
[9 empty] | 585 | 41.8673 | 0
[9 empty] | 586 | 34.4237 | 1
[9 empty] | 587 | 40.9122 | 0
[9 empty] | 588 | 37.1981 | 1
[9 empty] | 589 | 29.8742 | 1
[9 empty] | 590 | 38.1982 | 0
[9 empty] | 591 | 33.7296 | 1
[9 empty] | 592 | 42.349 | 0
[9 empty] | 593 | 42.6826 | 0
[9 empty] | 594 | 42.4669 | 0
[9 empty] | 595 | 32.4225 | 1
[9 empty] | 596 | 38.9067 | 0
[9 empty] | 597 | 37.7307 | 1
[9 empty] | 598 | 44.0506 | 0
[9 empty] | 599 | 39.7992 | 0
[9 empty] | 600 | 33.6583 | 1
[9 empty] | 601 | 37.1148 | 1
[9 empty] | 602 | 39.1442 | 0
[9 empty] | 603 | 40.7191 | 0
[9 empty] | 604 | 43.3066 | 0
[9 empty] | 605 | 34.6456 | 1
[9 empty] | 606 | 40.4899 | 0
[9 empty] | 607 | 35.4399 | 1
[9 empty] | 608 | 35.7786 | 1
[9 empty] | 609 | 40.324 | 0
[9 empty] | 610 | 36.9888 | 1
[9 empty] | 611 | 43.3637 | 0
[9 empty] | 612 | 33.2306 | 1
[9 empty] | 613 | 36.6513 | 1
[9 empty] | 614 | 42.261 | 0
[9 empty] | 615 | 38.2455 | 0
[9 empty] | 616 | 51.3125 | 0
[9 empty] | 617 | 39.6654 | 0
[9 empty] | 618 | 36.3688 | 1
[9 empty] | 619 | 38.2358 | 0
[9 empty] | 620 | 37.0608 | 1
[9 empty] | 621 | 37.2895 | 1
[9 empty] | 622 | 33.0576 | 1
[9 empty] | 623 | 38.9892 | 0
[9 empty] | 624 | 42.0689 | 0
[9 empty] | 625 | 36.4354 | 1
[9 empty] | 626 | 36.0721 | 1
[9 empty] | 627 | 35.8868 | 1
[9 empty] | 628 | 33.8541 | 1
[9 empty] | 629 | 42.5488 | 0
[9 empty] | 630 | 36.2352 | 1
[9 empty] | 631 | 34.0267 | 1
[9 empty] | 632 | 34.1601 | 1
[9 empty] | 633 | 41.0692 | 0
[9 empty] | 634 | 41.408 | 0
[9 empty] | 635 | 33.9005 | 1
[9 empty] | 636 | 37.2698 | 1
[9 empty] | 637 | 40.6302 | 0
[9 empty] | 638 | 32.1757 | 1
[9 empty] | 639 | 41.8032 | 0
[9 empty] | 640 | 31.206 | 1
[9 empty] | 641 | 36.74 | 1
[9 empty] | 642 | 31.3424 | 1
[9 empty] | 643 | 36.2169 | 1
[9 empty] | 644 | 41.4751 | 0
[9 empty] | 645 | 40.1919 | 0
[9 empty] | 646 | 36.0226 | 1
[9 empty] | 647 | 36.0632 | 1
[9 empty] | 648 | 40.0152 | 0
[9 empty] | 649 | 35.4688 | 1
[9 empty] | 650 | 33.6031 | 1
[9 empty] | 651 | 35.9875 | 1
[9 empty] | 652 | 35.8925 | 1
[9 empty] | 653 | 36.0124 | 1
[9 empty] | 654 | 35.4708 | 1
[9 empty] | 655 | 39.6729 | 0
[9 empty] | 656 | 34.6106 | 1
[9 empty] | 657 | 36.8767 | 1
[9 empty] | 658 | 35.4646 | 1
[9 empty] | 659 | 36.565 | 1
[9 empty] | 660 | 37.987 | 1
[9 empty] | 661 | 39.0693 | 0
[9 empty] | 662 | 39.9177 | 0
[9 empty] | 663 | 32.8414 | 1
[9 empty] | 664 | 40.1064 | 0
[9 empty] | 665 | 35.4765 | 1
[9 empty] | 666 | 38.977 | 0
[9 empty] | 667 | 36.8413 | 1
[9 empty] | 668 | 39.135 | 0
[9 empty] | 669 | 33.8719 | 1
[9 empty] | 670 | 34.1379 | 1
[9 empty] | 671 | 34.9621 | 1
[9 empty] | 672 | 40.7698 | 0
[9 empty] | 673 | 38.503 | 0
[9 empty] | 674 | 38.6311 | 0
[9 empty] | 675 | 34.4697 | 1
[9 empty] | 676 | 34.3857 | 1
[9 empty] | 677 | 38.4308 | 0
[9 empty] | 678 | 36.7652 | 1
[9 empty] | 679 | 34.3715 | 1
[9 empty] | 680 | 41.8418 | 0
[9 empty] | 681 | 36.1003 | 1
[9 empty] | 682 | 38.6043 | 0
[9 empty] | 683 | 35.6258 | 1
[9 empty] | 684 | 38.9227 | 0
[9 empty] | 685 | 34.6752 | 1
[9 empty] | 686 | 39.393 | 0
[9 empty] | 687 | 35.584 | 1
[9 empty] | 688 | 35.8996 | 1
[9 empty] | 689 | 36.8271 | 1
[9 empty] | 690 | 35.8627 | 1
[9 empty] | 691 | 37.0149 | 1
[9 empty] | 692 | 35.2357 | 1
[9 empty] | 693 | 39.6877 | 0
[9 empty] | 694 | 42.8412 | 0
[9 empty] | 695 | 42.5037 | 0
[9 empty] | 696 | 40.387 | 0
[9 empty] | 697 | 37.0758 | 1
[9 empty] | 698 | 36.9652 | 1
[9 empty] | 699 | 34.3961 | 1
[9 empty] | 700 | 39.1742 | 0
[9 empty] | 701 | 42.1703 | 0
[9 empty] | 702 | 35.1319 | 1
[9 empty] | 703 | 37.0975 | 1
[9 empty] | 704 | 38.4681 | 0
[9 empty] | 705 | 38.1407 | 0
[9 empty] | 706 | 33.1454 | 1
[9 empty] | 707 | 33.5944 | 1
[9 empty] | 708 | 33.5117 | 1
[9 empty] | 709 | 34.4172 | 1
[9 empty] | 710 | 35.8132 | 1
[9 empty] | 711 | 36.444 | 1
[9 empty] | 712 | 32.1323 | 1
[9 empty] | 713 | 38.4825 | 0
[9 empty] | 714 | 39.9047 | 0
[9 empty] | 715 | 38.5127 | 0
[9 empty] | 716 | 37.5264 | 1
[9 empty] | 717 | 41.2979 | 0
[9 empty] | 718 | 34.684 | 1
[9 empty] | 719 | 36.988 | 1
[9 empty] | 720 | 37.1521 | 1
[9 empty] | 721 | 32.4925 | 1
[9 empty] | 722 | 33.6367 | 1
[9 empty] | 723 | 37.1323 | 1
[9 empty] | 724 | 34.6044 | 1
[9 empty] | 725 | 36.5234 | 1
[9 empty] | 726 | 35.5348 | 1
[9 empty] | 727 | 34.3387 | 1
[9 empty] | 728 | 36.0829 | 1
[9 empty] | 729 | 38.4185 | 0
[9 empty] | 730 | 36.0256 | 1
[9 empty] | 731 | 33.4209 | 1
[9 empty] | 732 | 38.4867 | 0
[9 empty] | 733 | 40.4907 | 0
[9 empty] | 734 | 32.7745 | 1
[9 empty] | 735 | 32.8952 | 1
[9 empty] | 736 | 41.1147 | 0
[9 empty] | 737 | 34.6429 | 1
[9 empty] | 738 | 39.5866 | 0
[9 empty] | 739 | 43.8728 | 0
[9 empty] | 740 | 34.7338 | 1
[9 empty] | 741 | 38.3022 | 0
[9 empty] | 742 | 35.9071 | 1
[9 empty] | 743 | 33.3979 | 1
[9 empty] | 744 | 35.9131 | 1
[9 empty] | 745 | 35.4817 | 1
[9 empty] | 746 | 38.7354 | 0
[9 empty] | 747 | 30.9996 | 1
[9 empty] | 748 | 35.9459 | 1
[9 empty] | 749 | 38.1048 | 0
[9 empty] | 750 | 34.5912 | 1
[9 empty] | 751 | 36.0148 | 1
[9 empty] | 752 | 40.7933 | 0
[9 empty] | 753 | 38.7729 | 0
[9 empty] | 754 | 39.2124 | 0
[9 empty] | 755 | 39.2227 | 0
[9 empty] | 756 | 33.8026 | 1
[9 empty] | 757 | 37.9517 | 1
[9 empty] | 758 | 42.4221 | 0
[9 empty] | 759 | 37.6128 | 1
[9 empty] | 760 | 43.3341 | 0
[9 empty] | 761 | 38.9691 | 0
[9 empty] | 762 | 36.0934 | 1
[9 empty] | 763 | 39.6339 | 0
[9 empty] | 764 | 34.2182 | 1
[9 empty] | 765 | 41.2511 | 0
[9 empty] | 766 | 40.1848 | 0
[9 empty] | 767 | 42.408 | 0
[9 empty] | 768 | 39.1673 | 0
[9 empty] | 769 | 36.9562 | 1
[9 empty] | 770 | 32.6985 | 1
[9 empty] | 771 | 41.1622 | 0
[9 empty] | 772 | 39.4246 | 0
[9 empty] | 773 | 38.7777 | 0
[9 empty] | 774 | 37.9368 | 1
[9 empty] | 775 | 35.2748 | 1
[9 empty] | 776 | 35.8028 | 1
[9 empty] | 777 | 36.4161 | 1
[9 empty] | 778 | 35.2067 | 1
[9 empty] | 779 | 35.1511 | 1
[9 empty] | 780 | 41.6411 | 0
[9 empty] | 781 | 32.8262 | 1
[9 empty] | 782 | 34.3228 | 1
[9 empty] | 783 | 40.02 | 0
[9 empty] | 784 | 42.2722 | 0
[9 empty] | 785 | 39.7629 | 0
[9 empty] | 786 | 35.843 | 1
[9 empty] | 787 | 40.5157 | 0
[9 empty] | 788 | 35.1846 | 1
[9 empty] | 789 | 33.7396 | 1
[9 empty] | 790 | 36.6271 | 1
[9 empty] | 791 | 40.2652 | 0
[9 empty] | 792 | 44.0827 | 0
[9 empty] | 793 | 37.1907 | 1
[9 empty] | 794 | 39.513 | 0
[9 empty] | 795 | 43.1001 | 0
[9 empty] | 796 | 36.7977 | 1
[9 empty] | 797 | 39.5264 | 0
[9 empty] | 798 | 34.3046 | 1
[9 empty] | 799 | 33.7447 | 1
[9 empty] | 800 | 37.0116 | 1
[9 empty] | 801 | 37.5109 | 1
[9 empty] | 802 | 31.3393 | 1
[9 empty] | 803 | 40.3813 | 0
[9 empty] | 804 | 42.2374 | 0
[9 empty] | 805 | 31.9332 | 1
[9 empty] | 806 | 34.2655 | 1
[9 empty] | 807 | 38.8325 | 0
[9 empty] | 808 | 33.5773 | 1
[9 empty] | 809 | 34.335 | 1
[9 empty] | 810 | 41.153 | 0
[9 empty] | 811 | 36.8072 | 1
[9 empty] | 812 | 35.8742 | 1
[9 empty] | 813 | 40.3859 | 0
[9 empty] | 814 | 36.0924 | 1
[9 empty] | 815 | 38.8185 | 0
[9 empty] | 816 | 32.6626 | 1
[9 empty] | 817 | 32.3537 | 1
[9 empty] | 818 | 40.5589 | 0
[9 empty] | 819 | 34.15 | 1
[9 empty] | 820 | 33.7549 | 1
[9 empty] | 821 | 41.3433 | 0
[9 empty] | 822 | 37.0867 | 1
[9 empty] | 823 | 38.0032 | 0
[9 empty] | 824 | 38.9337 | 0
[9 empty] | 825 | 34.8011 | 1
[9 empty] | 826 | 41.6566 | 0
[9 empty] | 827 | 38.9572 | 0
[9 empty] | 828 | 38.3926 | 0
[9 empty] | 829 | 35.1628 | 1
[9 empty] | 830 | 35.7275 | 1
[9 empty] | 831 | 35.1871 | 1
[9 empty] | 832 | 39.292 | 0
[9 empty] | 833 | 33.6175 | 1
[9 empty] | 834 | 34.5937 | 1
[9 empty] | 835 | 38.6619 | 0
[9 empty] | 836 | 35.1791 | 1
[9 empty] | 837 | 36.1029 | 1
[9 empty] | 838 | 35.9016 | 1
[9 empty] | 839 | 37.1159 | 1
[9 empty] | 840 | 38.2914 | 0
[9 empty] | 841 | 40.2738 | 0
[9 empty] | 842 | 35.2006 | 1
[9 empty] | 843 | 40.5739 | 0
[9 empty] | 844 | 38.3783 | 0
[9 empty] | 845 | 34.146 | 1
[9 empty] | 846 | 37.1055 | 1
[9 empty] | 847 | 40.9619 | 0
[9 empty] | 848 | 36.3307 | 1
[9 empty] | 849 | 38.9351 | 0
[9 empty] | 850 | 33.7186 | 1
[9 empty] | 851 | 43.593 | 0
[9 empty] | 852 | 41.6894 | 0
[9 empty] | 853 | 41.0617 | 0
[9 empty] | 854 | 43.9651 | 0
[9 empty] | 855 | 41.1496 | 0
[9 empty] | 856 | 35.1414 | 1
[9 empty] | 857 | 32.2723 | 1
[9 empty] | 858 | 34.4896 | 1
[9 empty] | 859 | 42.1892 | 0
[9 empty] | 860 | 37.23 | 1
[9 empty] | 861 | 34.0773 | 1
[9 empty] | 862 | 35.2366 | 1
[9 empty] | 863 | 36.5158 | 1
[9 empty] | 864 | 43.6124 | 0
[9 empty] | 865 | 38.657 | 0
[9 empty] | 866 | 36.1357 | 1
[9 empty] | 867 | 38.0124 | 0
[9 empty] | 868 | 34.1778 | 1
[9 empty] | 869 | 45.4459 | 0
[9 empty] | 870 | 38.3475 | 0
[9 empty] | 871 | 39.2314 | 0
[9 empty] | 872 | 34.5283 | 1
[9 empty] | 873 | 35.4974 | 1
[9 empty] | 874 | 41.0277 | 0
[9 empty] | 875 | 44.7662 | 0
[9 empty] | 876 | 38.5958 | 0
[9 empty] | 877 | 43.307 | 0
[9 empty] | 878 | 43.4904 | 0
[9 empty] | 879 | 38.625 | 0
[9 empty] | 880 | 34.3219 | 1
[9 empty] | 881 | 36.2975 | 1
[9 empty] | 882 | 37.9084 | 1
[9 empty] | 883 | 44.4985 | 0
[9 empty] | 884 | 40.2389 | 0
[9 empty] | 885 | 38.6675 | 0
[9 empty] | 886 | 34.6928 | 1
[9 empty] | 887 | 37.6071 | 1
[9 empty] | 888 | 36.0902 | 1
[9 empty] | 889 | 35.071 | 1
[9 empty] | 890 | 39.8965 | 0
[9 empty] | 891 | 38.2081 | 0
[9 empty] | 892 | 37.5846 | 1
[9 empty] | 893 | 36.4102 | 1
[9 empty] | 894 | 39.5194 | 0
[9 empty] | 895 | 34.2732 | 1
[9 empty] | 896 | 40.3262 | 0
[9 empty] | 897 | 37.2783 | 1
[9 empty] | 898 | 44.3285 | 0
[9 empty] | 899 | 33.1096 | 1
[9 empty] | 900 | 39.531 | 0
[9 empty] | 901 | 38.4589 | 0
[9 empty] | 902 | 42.0752 | 0
[9 empty] | 903 | 40.3236 | 0
[9 empty] | 904 | 46.5303 | 0
[9 empty] | 905 | 33.4969 | 1
[9 empty] | 906 | 42.3619 | 0
[9 empty] | 907 | 40.3651 | 0
[9 empty] | 908 | 33.771 | 1
[9 empty] | 909 | 38.0749 | 0
[9 empty] | 910 | 42.6473 | 0
[9 empty] | 911 | 33.6809 | 1
[9 empty] | 912 | 36.3914 | 1
[9 empty] | 913 | 46.5512 | 0
[9 empty] | 914 | 36.5075 | 1
[9 empty] | 915 | 35.7794 | 1
[9 empty] | 916 | 35.4867 | 1
[9 empty] | 917 | 37.1235 | 1
[9 empty] | 918 | 33.3929 | 1
[9 empty] | 919 | 41.062 | 0
[9 empty] | 920 | 35.5025 | 1
[9 empty] | 921 | 35.8285 | 1
[9 empty] | 922 | 30.5253 | 1
[9 empty] | 923 | 34.3098 | 1
[9 empty] | 924 | 38.1922 | 0
[9 empty] | 925 | 32.1673 | 1
[9 empty] | 926 | 33.3866 | 1
[9 empty] | 927 | 40.4377 | 0
[9 empty] | 928 | 32.6766 | 1
[9 empty] | 929 | 41.4323 | 0
[9 empty] | 930 | 35.1329 | 1
[9 empty] | 931 | 46.0856 | 0
[9 empty] | 932 | 39.2131 | 0
[9 empty] | 933 | 34.3432 | 1
[9 empty] | 934 | 40.7073 | 0
[9 empty] | 935 | 45.0956 | 0
[9 empty] | 936 | 33.8809 | 1
[9 empty] | 937 | 41.1002 | 0
[9 empty] | 938 | 37.1394 | 1
[9 empty] | 939 | 32.3023 | 1
[9 empty] | 940 | 38.9535 | 0
[9 empty] | 941 | 35.8138 | 1
[9 empty] | 942 | 38.4158 | 0
[9 empty] | 943 | 40.0691 | 0
[9 empty] | 944 | 34.2696 | 1
[9 empty] | 945 | 39.3826 | 0
[9 empty] | 946 | 33.9734 | 1
[9 empty] | 947 | 42.1056 | 0
[9 empty] | 948 | 38.0014 | 0
[9 empty] | 949 | 38.8534 | 0
[9 empty] | 950 | 37.2203 | 1
[9 empty] | 951 | 41.9571 | 0
[9 empty] | 952 | 34.6881 | 1
[9 empty] | 953 | 38.4449 | 0
[9 empty] | 954 | 33.3851 | 1
[9 empty] | 955 | 41.3702 | 0
[9 empty] | 956 | 35.3803 | 1
[9 empty] | 957 | 32.6204 | 1
[9 empty] | 958 | 41.6148 | 0
[9 empty] | 959 | 34.8001 | 1
[9 empty] | 960 | 38.183 | 0
[9 empty] | 961 | 42.2205 | 0
[9 empty] | 962 | 38.8038 | 0
[9 empty] | 963 | 36.1174 | 1
[9 empty] | 964 | 33.8701 | 1
[9 empty] | 965 | 37.7251 | 1
[9 empty] | 966 | 33.6715 | 1
[9 empty] | 967 | 39.6076 | 0
[9 empty] | 968 | 42.8518 | 0
[9 empty] | 969 | 41.2589 | 0
[9 empty] | 970 | 40.8221 | 0
[9 empty] | 971 | 32.1511 | 1
[9 empty] | 972 | 36.0661 | 1
[9 empty] | 973 | 38.5073 | 0
[9 empty] | 974 | 37.1123 | 1
[9 empty] | 975 | 33.8976 | 1
[9 empty] | 976 | 36.7213 | 1
[9 empty] | 977 | 38.3028 | 0
[9 empty] | 978 | 36.3957 | 1
[9 empty] | 979 | 44.159 | 0
[9 empty] | 980 | 38.5762 | 0
[9 empty] | 981 | 38.8639 | 0
[9 empty] | 982 | 35.7925 | 1
[9 empty] | 983 | 42.2407 | 0
[9 empty] | 984 | 39.1856 | 0
[9 empty] | 985 | 37.8774 | 1
[9 empty] | 986 | 46.1356 | 0
[9 empty] | 987 | 34.8759 | 1
[9 empty] | 988 | 32.9734 | 1
[9 empty] | 989 | 36.1391 | 1
[9 empty] | 990 | 40.9349 | 0
[9 empty] | 991 | 32.6398 | 1
[9 empty] | 992 | 32.3934 | 1
[9 empty] | 993 | 38.5891 | 0
[9 empty] | 994 | 34.8608 | 1
[9 empty] | 995 | 43.4371 | 0
[9 empty] | 996 | 34.0263 | 1
[9 empty] | 997 | 39.7753 | 0
[9 empty] | 998 | 40.0848 | 0
[9 empty] | 999 | 37.0202 | 1
[9 empty] | 1000 | 35.6926 | 1