## Sheet1
Activity | Immediate Predecessor | u1 | u2 | a | x | b | start time | rand | duration | finish time | Trial | Project duration | Success | Average duration | Average success
A |  | 0.24312 | 0.75832 | 1 | 0.75832 | 13 | 0 | 0.47338 | 10.0998 | 10.0998 |  | 43.5392 | 0 | 45.7434 | 0.022
B | A | 0.35297 | 0.3977 | 4 | 0.3977 | 16 | 10.0998 | 0.51563 | 8.7724 | 18.8722 | 1 | 52.3103 | 0
C | A | 0.41328 | 0.27574 | 2 | 0.41328 | 2 | 10.0998 | 0.89494 | 2 | 12.0998 | 2 | 42.0561 | 0
D | C | 0.83646 | 0.27452 | 4 | 0.83646 | 14 | 12.0998 | 0.56266 | 12.3646 | 24.4644 | 3 | 43.3056 | 0
E |  | 0.65007 | 0.1487 | 1 | 0.65007 | 5 | 0 | 0.5977 | 3.6003 | 3.6003 | 4 | 46.8936 | 0
F | E | 0.84641 | 0.63491 | 3 | 0.84641 | 13 | 3.6003 | 0.69267 | 11.4641 | 15.0644 | 5 | 48.7537 | 0
G |  | 0.49849 | 0.29463 | 7 | 0.49849 | 13 | 0 | 0.70298 | 9.9909 | 9.9909 | 6 | 49.7488 | 0
H | G | 0.52658 | 0.17034 | 6 | 0.52658 | 14 | 9.9909 | 0.71399 | 10.2126 | 20.2035 | 7 | 43.8598 | 0
I | B,D | 0.9909 | 0.1544 | 1 | 0.9909 | 1 | 24.4644 | 0.4615 | 1 | 25.4644 | 8 | 44.0644 | 0
J | F,H,I | 0.4229 | 0.0089885 | 13 | 0.4229 | 25 | 25.4644 | 0.55698 | 18.0748 | 43.5392 | 9 | 45.1543 | 0
[11 empty] | 10 | 49.1537 | 0
[11 empty] | 11 | 44.1562 | 0
[11 empty] | 12 | 40.892 | 0
[11 empty] | 13 | 46.8423 | 0
[11 empty] | 14 | 50.1493 | 0
[11 empty] | 15 | 42.9431 | 0
[11 empty] | 16 | 49.2151 | 0
[11 empty] | 17 | 36.8477 | 1
[11 empty] | 18 | 45.6316 | 0
[11 empty] | 19 | 47.8679 | 0
[11 empty] | 20 | 50.6353 | 0
[11 empty] | 21 | 47.108 | 0
[11 empty] | 22 | 50.1886 | 0
[11 empty] | 23 | 48.2494 | 0
[11 empty] | 24 | 50.2218 | 0
[11 empty] | 25 | 42.682 | 0
[11 empty] | 26 | 48.6089 | 0
[11 empty] | 27 | 53.7914 | 0
[11 empty] | 28 | 49.7417 | 0
[11 empty] | 29 | 47.4322 | 0
[11 empty] | 30 | 41.7391 | 0
[11 empty] | 31 | 41.9461 | 0
[11 empty] | 32 | 47.3158 | 0
[11 empty] | 33 | 46.1223 | 0
[11 empty] | 34 | 46.4069 | 0
[11 empty] | 35 | 45.035 | 0
[11 empty] | 36 | 44.3621 | 0
[11 empty] | 37 | 46.6634 | 0
[11 empty] | 38 | 49.0918 | 0
[11 empty] | 39 | 45.5573 | 0
[11 empty] | 40 | 41.9591 | 0
[11 empty] | 41 | 47.3034 | 0
[11 empty] | 42 | 50.632 | 0
[11 empty] | 43 | 47.2988 | 0
[11 empty] | 44 | 42.6746 | 0
[11 empty] | 45 | 46.0738 | 0
[11 empty] | 46 | 51.0008 | 0
[11 empty] | 47 | 44.5403 | 0
[11 empty] | 48 | 47.0993 | 0
[11 empty] | 49 | 39.8882 | 0
[11 empty] | 50 | 48.5866 | 0
[11 empty] | 51 | 49.6617 | 0
[11 empty] | 52 | 42.999 | 0
[11 empty] | 53 | 46.6635 | 0
[11 empty] | 54 | 51.1376 | 0
[11 empty] | 55 | 41.864 | 0
[11 empty] | 56 | 44.9261 | 0
[11 empty] | 57 | 45.3349 | 0
[11 empty] | 58 | 48.2152 | 0
[11 empty] | 59 | 43.768 | 0
[11 empty] | 60 | 38.7971 | 0
[11 empty] | 61 | 49.7004 | 0
[11 empty] | 62 | 48.4217 | 0
[11 empty] | 63 | 49.2379 | 0
[11 empty] | 64 | 46.2159 | 0
[11 empty] | 65 | 51.0103 | 0
[11 empty] | 66 | 40.8498 | 0
[11 empty] | 67 | 49.8341 | 0
[11 empty] | 68 | 48.4573 | 0
[11 empty] | 69 | 46.0325 | 0
[11 empty] | 70 | 51.0916 | 0
[11 empty] | 71 | 43.168 | 0
[11 empty] | 72 | 46.8475 | 0
[11 empty] | 73 | 47.5506 | 0
[11 empty] | 74 | 47.6693 | 0
[11 empty] | 75 | 43.3411 | 0
[11 empty] | 76 | 41.5773 | 0
[11 empty] | 77 | 52.3367 | 0
[11 empty] | 78 | 45.9739 | 0
[11 empty] | 79 | 44.3511 | 0
[11 empty] | 80 | 41.35 | 0
[11 empty] | 81 | 38.5474 | 0
[11 empty] | 82 | 50.2046 | 0
[11 empty] | 83 | 49.0292 | 0
[11 empty] | 84 | 46.7224 | 0
[11 empty] | 85 | 43.6147 | 0
[11 empty] | 86 | 49.6677 | 0
[11 empty] | 87 | 48.8859 | 0
[11 empty] | 88 | 48.4994 | 0
[11 empty] | 89 | 47.9542 | 0
[11 empty] | 90 | 49.34 | 0
[11 empty] | 91 | 40.1362 | 0
[11 empty] | 92 | 44.5841 | 0
[11 empty] | 93 | 42.9984 | 0
[11 empty] | 94 | 52.0882 | 0
[11 empty] | 95 | 45.605 | 0
[11 empty] | 96 | 47.7132 | 0
[11 empty] | 97 | 43.3051 | 0
[11 empty] | 98 | 49.0022 | 0
[11 empty] | 99 | 47.606 | 0
[11 empty] | 100 | 51.7366 | 0
[11 empty] | 101 | 40.457 | 0
[11 empty] | 102 | 46.5684 | 0
[11 empty] | 103 | 48.0771 | 0
[11 empty] | 104 | 39.123 | 0
[11 empty] | 105 | 42.0129 | 0
[11 empty] | 106 | 46.8411 | 0
[11 empty] | 107 | 44.9366 | 0
[11 empty] | 108 | 44.9887 | 0
[11 empty] | 109 | 47.484 | 0
[11 empty] | 110 | 47.9452 | 0
[11 empty] | 111 | 43.5303 | 0
[11 empty] | 112 | 44.7108 | 0
[11 empty] | 113 | 50.3501 | 0
[11 empty] | 114 | 51.0844 | 0
[11 empty] | 115 | 51.3851 | 0
[11 empty] | 116 | 47.7619 | 0
[11 empty] | 117 | 41.0643 | 0
[11 empty] | 118 | 46.9544 | 0
[11 empty] | 119 | 45.5092 | 0
[11 empty] | 120 | 50.5824 | 0
[11 empty] | 121 | 44.6293 | 0
[11 empty] | 122 | 48.2957 | 0
[11 empty] | 123 | 45.0587 | 0
[11 empty] | 124 | 49.3735 | 0
[11 empty] | 125 | 49.6647 | 0
[11 empty] | 126 | 43.4777 | 0
[11 empty] | 127 | 47.9768 | 0
[11 empty] | 128 | 43.0441 | 0
[11 empty] | 129 | 44.5768 | 0
[11 empty] | 130 | 47.4849 | 0
[11 empty] | 131 | 46.1419 | 0
[11 empty] | 132 | 51.5661 | 0
[11 empty] | 133 | 46.5817 | 0
[11 empty] | 134 | 41.6443 | 0
[11 empty] | 135 | 45.9264 | 0
[11 empty] | 136 | 45.6544 | 0
[11 empty] | 137 | 45.5805 | 0
[11 empty] | 138 | 44.1541 | 0
[11 empty] | 139 | 40.8123 | 0
[11 empty] | 140 | 39.8333 | 0
[11 empty] | 141 | 44.0407 | 0
[11 empty] | 142 | 46.5316 | 0
[11 empty] | 143 | 50.1207 | 0
[11 empty] | 144 | 48.1359 | 0
[11 empty] | 145 | 42.74 | 0
[11 empty] | 146 | 51.4188 | 0
[11 empty] | 147 | 46.3219 | 0
[11 empty] | 148 | 50.6739 | 0
[11 empty] | 149 | 51.0992 | 0
[11 empty] | 150 | 47.284 | 0
[11 empty] | 151 | 40.7782 | 0
[11 empty] | 152 | 39.9643 | 0
[11 empty] | 153 | 44.765 | 0
[11 empty] | 154 | 48.5114 | 0
[11 empty] | 155 | 41.4803 | 0
[11 empty] | 156 | 46.4088 | 0
[11 empty] | 157 | 43.7358 | 0
[11 empty] | 158 | 43.2298 | 0
[11 empty] | 159 | 38.6097 | 0
[11 empty] | 160 | 50.0515 | 0
[11 empty] | 161 | 48.1183 | 0
[11 empty] | 162 | 41.0844 | 0
[11 empty] | 163 | 42.734 | 0
[11 empty] | 164 | 47.1936 | 0
[11 empty] | 165 | 38.9161 | 0
[11 empty] | 166 | 51.3727 | 0
[11 empty] | 167 | 50.4751 | 0
[11 empty] | 168 | 41.7195 | 0
[11 empty] | 169 | 47.9609 | 0
[11 empty] | 170 | 40.8247 | 0
[11 empty] | 171 | 45.1443 | 0
[11 empty] | 172 | 50.672 | 0
[11 empty] | 173 | 43.1313 | 0
[11 empty] | 174 | 38.8306 | 0
[11 empty] | 175 | 48.9658 | 0
[11 empty] | 176 | 48.5045 | 0
[11 empty] | 177 | 43.5337 | 0
[11 empty] | 178 | 46.5676 | 0
[11 empty] | 179 | 43.0146 | 0
[11 empty] | 180 | 47.3941 | 0
[11 empty] | 181 | 39.2244 | 0
[11 empty] | 182 | 41.3303 | 0
[11 empty] | 183 | 51.1949 | 0
[11 empty] | 184 | 47.03 | 0
[11 empty] | 185 | 41.5371 | 0
[11 empty] | 186 | 45.2217 | 0
[11 empty] | 187 | 42.5025 | 0
[11 empty] | 188 | 47.8901 | 0
[11 empty] | 189 | 46.0039 | 0
[11 empty] | 190 | 45.719 | 0
[11 empty] | 191 | 43.6101 | 0
[11 empty] | 192 | 48.1934 | 0
[11 empty] | 193 | 43.1072 | 0
[11 empty] | 194 | 50.5994 | 0
[11 empty] | 195 | 46.8657 | 0
[11 empty] | 196 | 47.7571 | 0
[11 empty] | 197 | 44.0555 | 0
[11 empty] | 198 | 48.7734 | 0
[11 empty] | 199 | 40.6559 | 0
[11 empty] | 200 | 41.4036 | 0
[11 empty] | 201 | 42.1326 | 0
[11 empty] | 202 | 43.6654 | 0
[11 empty] | 203 | 50.0467 | 0
[11 empty] | 204 | 43.2556 | 0
[11 empty] | 205 | 41.8417 | 0
[11 empty] | 206 | 45.0387 | 0
[11 empty] | 207 | 44.4589 | 0
[11 empty] | 208 | 42.556 | 0
[11 empty] | 209 | 51.3091 | 0
[11 empty] | 210 | 40.266 | 0
[11 empty] | 211 | 45.9301 | 0
[11 empty] | 212 | 43.8999 | 0
[11 empty] | 213 | 46.958 | 0
[11 empty] | 214 | 38.7324 | 0
[11 empty] | 215 | 49.8147 | 0
[11 empty] | 216 | 43.1932 | 0
[11 empty] | 217 | 44.8908 | 0
[11 empty] | 218 | 45.162 | 0
[11 empty] | 219 | 50.9098 | 0
[11 empty] | 220 | 44.505 | 0
[11 empty] | 221 | 43.658 | 0
[11 empty] | 222 | 45.5234 | 0
[11 empty] | 223 | 41.7775 | 0
[11 empty] | 224 | 41.0864 | 0
[11 empty] | 225 | 48.1859 | 0
[11 empty] | 226 | 37.1334 | 1
[11 empty] | 227 | 38.293 | 0
[11 empty] | 228 | 45.7114 | 0
[11 empty] | 229 | 48.2991 | 0
[11 empty] | 230 | 38.612 | 0
[11 empty] | 231 | 44.6341 | 0
[11 empty] | 232 | 46.5129 | 0
[11 empty] | 233 | 39.5888 | 0
[11 empty] | 234 | 40.9826 | 0
[11 empty] | 235 | 45.7396 | 0
[11 empty] | 236 | 45.3508 | 0
[11 empty] | 237 | 46.8936 | 0
[11 empty] | 238 | 50.4643 | 0
[11 empty] | 239 | 52.5155 | 0
[11 empty] | 240 | 45.8445 | 0
[11 empty] | 241 | 51.1043 | 0
[11 empty] | 242 | 37.3417 | 1
[11 empty] | 243 | 46.352 | 0
[11 empty] | 244 | 43.8067 | 0
[11 empty] | 245 | 42.9223 | 0
[11 empty] | 246 | 40.2092 | 0
[11 empty] | 247 | 48.7267 | 0
[11 empty] | 248 | 44.722 | 0
[11 empty] | 249 | 45.2816 | 0
[11 empty] | 250 | 48.0608 | 0
[11 empty] | 251 | 50.4835 | 0
[11 empty] | 252 | 44.6634 | 0
[11 empty] | 253 | 50.8073 | 0
[11 empty] | 254 | 45.8888 | 0
[11 empty] | 255 | 48.3625 | 0
[11 empty] | 256 | 44.765 | 0
[11 empty] | 257 | 43.7351 | 0
[11 empty] | 258 | 44.5818 | 0
[11 empty] | 259 | 51.3019 | 0
[11 empty] | 260 | 44.1933 | 0
[11 empty] | 261 | 47.3985 | 0
[11 empty] | 262 | 47.2953 | 0
[11 empty] | 263 | 42.4692 | 0
[11 empty] | 264 | 51.172 | 0
[11 empty] | 265 | 50.0276 | 0
[11 empty] | 266 | 42.6298 | 0
[11 empty] | 267 | 49.5844 | 0
[11 empty] | 268 | 46.8661 | 0
[11 empty] | 269 | 48.1399 | 0
[11 empty] | 270 | 41.4169 | 0
[11 empty] | 271 | 43.545 | 0
[11 empty] | 272 | 45.0156 | 0
[11 empty] | 273 | 45.9971 | 0
[11 empty] | 274 | 43.9399 | 0
[11 empty] | 275 | 41.3069 | 0
[11 empty] | 276 | 48.8506 | 0
[11 empty] | 277 | 46.3522 | 0
[11 empty] | 278 | 44.7696 | 0
[11 empty] | 279 | 45.3065 | 0
[11 empty] | 280 | 45.7787 | 0
[11 empty] | 281 | 42.894 | 0
[11 empty] | 282 | 42.0224 | 0
[11 empty] | 283 | 52.592 | 0
[11 empty] | 284 | 42.4797 | 0
[11 empty] | 285 | 48.3645 | 0
[11 empty] | 286 | 47.0983 | 0
[11 empty] | 287 | 48.6744 | 0
[11 empty] | 288 | 46.3319 | 0
[11 empty] | 289 | 37.1635 | 1
[11 empty] | 290 | 49.4601 | 0
[11 empty] | 291 | 45.675 | 0
[11 empty] | 292 | 44.7542 | 0
[11 empty] | 293 | 47.0821 | 0
[11 empty] | 294 | 44.674 | 0
[11 empty] | 295 | 45.8226 | 0
[11 empty] | 296 | 42.7611 | 0
[11 empty] | 297 | 39.7727 | 0
[11 empty] | 298 | 38.8102 | 0
[11 empty] | 299 | 42.848 | 0
[11 empty] | 300 | 49.5304 | 0
[11 empty] | 301 | 49.8734 | 0
[11 empty] | 302 | 42.1229 | 0
[11 empty] | 303 | 45.6983 | 0
[11 empty] | 304 | 41.6333 | 0
[11 empty] | 305 | 40.0797 | 0
[11 empty] | 306 | 44.9909 | 0
[11 empty] | 307 | 42.8617 | 0
[11 empty] | 308 | 43.3018 | 0
[11 empty] | 309 | 38.5546 | 0
[11 empty] | 310 | 46.1855 | 0
[11 empty] | 311 | 42.1765 | 0
[11 empty] | 312 | 45.9784 | 0
[11 empty] | 313 | 42.5656 | 0
[11 empty] | 314 | 44.8386 | 0
[11 empty] | 315 | 40.5749 | 0
[11 empty] | 316 | 39.8807 | 0
[11 empty] | 317 | 39.645 | 0
[11 empty] | 318 | 46.5241 | 0
[11 empty] | 319 | 42.2795 | 0
[11 empty] | 320 | 47.396 | 0
[11 empty] | 321 | 45.2262 | 0
[11 empty] | 322 | 44.3777 | 0
[11 empty] | 323 | 43.0558 | 0
[11 empty] | 324 | 48.5385 | 0
[11 empty] | 325 | 43.0851 | 0
[11 empty] | 326 | 38.4557 | 0
[11 empty] | 327 | 41.1963 | 0
[11 empty] | 328 | 40.8882 | 0
[11 empty] | 329 | 48.1042 | 0
[11 empty] | 330 | 44.424 | 0
[11 empty] | 331 | 42.8739 | 0
[11 empty] | 332 | 46.8535 | 0
[11 empty] | 333 | 52.0828 | 0
[11 empty] | 334 | 45.1071 | 0
[11 empty] | 335 | 44.7954 | 0
[11 empty] | 336 | 49.3008 | 0
[11 empty] | 337 | 41.9891 | 0
[11 empty] | 338 | 50.1051 | 0
[11 empty] | 339 | 45.8998 | 0
[11 empty] | 340 | 41.4491 | 0
[11 empty] | 341 | 51.0739 | 0
[11 empty] | 342 | 43.0712 | 0
[11 empty] | 343 | 46.9484 | 0
[11 empty] | 344 | 45.5096 | 0
[11 empty] | 345 | 45.7159 | 0
[11 empty] | 346 | 45.163 | 0
[11 empty] | 347 | 47.0145 | 0
[11 empty] | 348 | 42.2753 | 0
[11 empty] | 349 | 43.7128 | 0
[11 empty] | 350 | 46.0943 | 0
[11 empty] | 351 | 45.3481 | 0
[11 empty] | 352 | 50.8388 | 0
[11 empty] | 353 | 46.3952 | 0
[11 empty] | 354 | 44.2434 | 0
[11 empty] | 355 | 45.2045 | 0
[11 empty] | 356 | 33.9186 | 1
[11 empty] | 357 | 38.9835 | 0
[11 empty] | 358 | 44.2088 | 0
[11 empty] | 359 | 46.3301 | 0
[11 empty] | 360 | 46.8506 | 0
[11 empty] | 361 | 44.0476 | 0
[11 empty] | 362 | 45.4947 | 0
[11 empty] | 363 | 46.363 | 0
[11 empty] | 364 | 42.0129 | 0
[11 empty] | 365 | 39.86 | 0
[11 empty] | 366 | 44.5988 | 0
[11 empty] | 367 | 48.9978 | 0
[11 empty] | 368 | 43.9707 | 0
[11 empty] | 369 | 43.639 | 0
[11 empty] | 370 | 44.1381 | 0
[11 empty] | 371 | 47.8109 | 0
[11 empty] | 372 | 51.229 | 0
[11 empty] | 373 | 43.7323 | 0
[11 empty] | 374 | 44.6484 | 0
[11 empty] | 375 | 50.027 | 0
[11 empty] | 376 | 49.481 | 0
[11 empty] | 377 | 39.0195 | 0
[11 empty] | 378 | 43.963 | 0
[11 empty] | 379 | 50.8495 | 0
[11 empty] | 380 | 43.3652 | 0
[11 empty] | 381 | 46.9979 | 0
[11 empty] | 382 | 47.4831 | 0
[11 empty] | 383 | 47.1229 | 0
[11 empty] | 384 | 33.9147 | 1
[11 empty] | 385 | 39.9518 | 0
[11 empty] | 386 | 44.6851 | 0
[11 empty] | 387 | 48.3231 | 0
[11 empty] | 388 | 42.1368 | 0
[11 empty] | 389 | 46.0908 | 0
[11 empty] | 390 | 37.739 | 1
[11 empty] | 391 | 48.0805 | 0
[11 empty] | 392 | 53.5803 | 0
[11 empty] | 393 | 45.7362 | 0
[11 empty] | 394 | 50.9088 | 0
[11 empty] | 395 | 38.7957 | 0
[11 empty] | 396 | 44.0338 | 0
[11 empty] | 397 | 40.3257 | 0
[11 empty] | 398 | 42.8525 | 0
[11 empty] | 399 | 50.713 | 0
[11 empty] | 400 | 43.0281 | 0
[11 empty] | 401 | 45.377 | 0
[11 empty] | 402 | 46.739 | 0
[11 empty] | 403 | 38.9659 | 0
[11 empty] | 404 | 49.5109 | 0
[11 empty] | 405 | 42.4855 | 0
[11 empty] | 406 | 44.4725 | 0
[11 empty] | 407 | 46.5935 | 0
[11 empty] | 408 | 48.6574 | 0
[11 empty] | 409 | 52.2667 | 0
[11 empty] | 410 | 42.4434 | 0
[11 empty] | 411 | 50.0508 | 0
[11 empty] | 412 | 49.2644 | 0
[11 empty] | 413 | 47.4422 | 0
[11 empty] | 414 | 39.6303 | 0
[11 empty] | 415 | 44.3472 | 0
[11 empty] | 416 | 51.0965 | 0
[11 empty] | 417 | 40.4332 | 0
[11 empty] | 418 | 49.6709 | 0
[11 empty] | 419 | 45.7852 | 0
[11 empty] | 420 | 47.3757 | 0
[11 empty] | 421 | 47.5988 | 0
[11 empty] | 422 | 45.2221 | 0
[11 empty] | 423 | 45.6185 | 0
[11 empty] | 424 | 40.6283 | 0
[11 empty] | 425 | 44.2071 | 0
[11 empty] | 426 | 47.6387 | 0
[11 empty] | 427 | 49.1819 | 0
[11 empty] | 428 | 49.0005 | 0
[11 empty] | 429 | 43.9698 | 0
[11 empty] | 430 | 52.5101 | 0
[11 empty] | 431 | 49.776 | 0
[11 empty] | 432 | 38.4211 | 0
[11 empty] | 433 | 43.4332 | 0
[11 empty] | 434 | 51.3579 | 0
[11 empty] | 435 | 46.2693 | 0
[11 empty] | 436 | 49.0391 | 0
[11 empty] | 437 | 45.5169 | 0
[11 empty] | 438 | 40.2957 | 0
[11 empty] | 439 | 46.5906 | 0
[11 empty] | 440 | 47.606 | 0
[11 empty] | 441 | 45.3984 | 0
[11 empty] | 442 | 47.8267 | 0
[11 empty] | 443 | 51.5109 | 0
[11 empty] | 444 | 48.2416 | 0
[11 empty] | 445 | 47.2702 | 0
[11 empty] | 446 | 46.003 | 0
[11 empty] | 447 | 44.1806 | 0
[11 empty] | 448 | 47.3522 | 0
[11 empty] | 449 | 47.6606 | 0
[11 empty] | 450 | 47.3796 | 0
[11 empty] | 451 | 42.3366 | 0
[11 empty] | 452 | 44.3292 | 0
[11 empty] | 453 | 45.685 | 0
[11 empty] | 454 | 49.2657 | 0
[11 empty] | 455 | 44.63 | 0
[11 empty] | 456 | 51.8028 | 0
[11 empty] | 457 | 40.547 | 0
[11 empty] | 458 | 53.1557 | 0
[11 empty] | 459 | 49.9287 | 0
[11 empty] | 460 | 46.9297 | 0
[11 empty] | 461 | 44.5604 | 0
[11 empty] | 462 | 43.6832 | 0
[11 empty] | 463 | 48.5937 | 0
[11 empty] | 464 | 42.323 | 0
[11 empty] | 465 | 42.5977 | 0
[11 empty] | 466 | 50.5733 | 0
[11 empty] | 467 | 44.0941 | 0
[11 empty] | 468 | 42.7354 | 0
[11 empty] | 469 | 47.2527 | 0
[11 empty] | 470 | 45.7883 | 0
[11 empty] | 471 | 50.3579 | 0
[11 empty] | 472 | 42.9411 | 0
[11 empty] | 473 | 48.7508 | 0
[11 empty] | 474 | 43.527 | 0
[11 empty] | 475 | 41.1367 | 0
[11 empty] | 476 | 45.5177 | 0
[11 empty] | 477 | 44.4681 | 0
[11 empty] | 478 | 43.3586 | 0
[11 empty] | 479 | 40.1318 | 0
[11 empty] | 480 | 47.4608 | 0
[11 empty] | 481 | 43.7016 | 0
[11 empty] | 482 | 45.693 | 0
[11 empty] | 483 | 42.5439 | 0
[11 empty] | 484 | 40.2543 | 0
[11 empty] | 485 | 44.4151 | 0
[11 empty] | 486 | 47.8611 | 0
[11 empty] | 487 | 47.5237 | 0
[11 empty] | 488 | 48.6704 | 0
[11 empty] | 489 | 43.3167 | 0
[11 empty] | 490 | 36.8989 | 1
[11 empty] | 491 | 48.7086 | 0
[11 empty] | 492 | 44.545 | 0
[11 empty] | 493 | 49.2226 | 0
[11 empty] | 494 | 46.1476 | 0
[11 empty] | 495 | 41.3092 | 0
[11 empty] | 496 | 35.9311 | 1
[11 empty] | 497 | 49.6376 | 0
[11 empty] | 498 | 39.9114 | 0
[11 empty] | 499 | 40.8411 | 0
[11 empty] | 500 | 45.94 | 0
[11 empty] | 501 | 36.9409 | 1
[11 empty] | 502 | 43.1481 | 0
[11 empty] | 503 | 42.3257 | 0
[11 empty] | 504 | 44.6965 | 0
[11 empty] | 505 | 46.6616 | 0
[11 empty] | 506 | 42.5294 | 0
[11 empty] | 507 | 52.4827 | 0
[11 empty] | 508 | 49.4679 | 0
[11 empty] | 509 | 38.892 | 0
[11 empty] | 510 | 43.3265 | 0
[11 empty] | 511 | 50.8483 | 0
[11 empty] | 512 | 42.9199 | 0
[11 empty] | 513 | 51.5116 | 0
[11 empty] | 514 | 48.9938 | 0
[11 empty] | 515 | 47.1116 | 0
[11 empty] | 516 | 41.3697 | 0
[11 empty] | 517 | 47.1526 | 0
[11 empty] | 518 | 49.6738 | 0
[11 empty] | 519 | 44.5012 | 0
[11 empty] | 520 | 48.7498 | 0
[11 empty] | 521 | 45.1237 | 0
[11 empty] | 522 | 39.6236 | 0
[11 empty] | 523 | 47.4583 | 0
[11 empty] | 524 | 46.3802 | 0
[11 empty] | 525 | 41.5394 | 0
[11 empty] | 526 | 48.4616 | 0
[11 empty] | 527 | 44.6349 | 0
[11 empty] | 528 | 47.1928 | 0
[11 empty] | 529 | 44.0773 | 0
[11 empty] | 530 | 43.7872 | 0
[11 empty] | 531 | 48.9403 | 0
[11 empty] | 532 | 42.5488 | 0
[11 empty] | 533 | 41.3077 | 0
[11 empty] | 534 | 49.8342 | 0
[11 empty] | 535 | 45.3799 | 0
[11 empty] | 536 | 45.1713 | 0
[11 empty] | 537 | 47.4367 | 0
[11 empty] | 538 | 45.8892 | 0
[11 empty] | 539 | 38.5135 | 0
[11 empty] | 540 | 44.3443 | 0
[11 empty] | 541 | 48.8898 | 0
[11 empty] | 542 | 48.8216 | 0
[11 empty] | 543 | 50.1228 | 0
[11 empty] | 544 | 46.9702 | 0
[11 empty] | 545 | 49.9281 | 0
[11 empty] | 546 | 47.9492 | 0
[11 empty] | 547 | 48.4767 | 0
[11 empty] | 548 | 50.6273 | 0
[11 empty] | 549 | 48.2985 | 0
[11 empty] | 550 | 43.6951 | 0
[11 empty] | 551 | 48.4612 | 0
[11 empty] | 552 | 46.7316 | 0
[11 empty] | 553 | 48.6671 | 0
[11 empty] | 554 | 46.2971 | 0
[11 empty] | 555 | 34.4269 | 1
[11 empty] | 556 | 41.7057 | 0
[11 empty] | 557 | 46.453 | 0
[11 empty] | 558 | 41.8482 | 0
[11 empty] | 559 | 43.9241 | 0
[11 empty] | 560 | 45.6773 | 0
[11 empty] | 561 | 40.7698 | 0
[11 empty] | 562 | 38.8963 | 0
[11 empty] | 563 | 50.0739 | 0
[11 empty] | 564 | 47.1601 | 0
[11 empty] | 565 | 48.6349 | 0
[11 empty] | 566 | 50.5822 | 0
[11 empty] | 567 | 53.0844 | 0
[11 empty] | 568 | 44.103 | 0
[11 empty] | 569 | 47.8252 | 0
[11 empty] | 570 | 48.8684 | 0
[11 empty] | 571 | 48.4893 | 0
[11 empty] | 572 | 50.7849 | 0
[11 empty] | 573 | 49.7578 | 0
[11 empty] | 574 | 42.4729 | 0
[11 empty] | 575 | 37.8405 | 1
[11 empty] | 576 | 44.0703 | 0
[11 empty] | 577 | 38.5982 | 0
[11 empty] | 578 | 43.6078 | 0
[11 empty] | 579 | 44.7731 | 0
[11 empty] | 580 | 46.7731 | 0
[11 empty] | 581 | 47.2499 | 0
[11 empty] | 582 | 48.3573 | 0
[11 empty] | 583 | 46.7069 | 0
[11 empty] | 584 | 51.1142 | 0
[11 empty] | 585 | 44.2205 | 0
[11 empty] | 586 | 46.4361 | 0
[11 empty] | 587 | 51.2874 | 0
[11 empty] | 588 | 50.6228 | 0
[11 empty] | 589 | 44.9518 | 0
[11 empty] | 590 | 48.0501 | 0
[11 empty] | 591 | 44.578 | 0
[11 empty] | 592 | 46.0269 | 0
[11 empty] | 593 | 40.6961 | 0
[11 empty] | 594 | 46.2293 | 0
[11 empty] | 595 | 43.5681 | 0
[11 empty] | 596 | 42.425 | 0
[11 empty] | 597 | 46.1384 | 0
[11 empty] | 598 | 42.3284 | 0
[11 empty] | 599 | 46.6211 | 0
[11 empty] | 600 | 40.9455 | 0
[11 empty] | 601 | 43.4757 | 0
[11 empty] | 602 | 51.1576 | 0
[11 empty] | 603 | 47.9076 | 0
[11 empty] | 604 | 42.8278 | 0
[11 empty] | 605 | 45.2162 | 0
[11 empty] | 606 | 47.5249 | 0
[11 empty] | 607 | 39.0003 | 0
[11 empty] | 608 | 51.7692 | 0
[11 empty] | 609 | 48.7138 | 0
[11 empty] | 610 | 41.1238 | 0
[11 empty] | 611 | 43.3038 | 0
[11 empty] | 612 | 46.6342 | 0
[11 empty] | 613 | 49.467 | 0
[11 empty] | 614 | 39.4913 | 0
[11 empty] | 615 | 46.4279 | 0
[11 empty] | 616 | 40.5373 | 0
[11 empty] | 617 | 48.836 | 0
[11 empty] | 618 | 48.1694 | 0
[11 empty] | 619 | 48.8984 | 0
[11 empty] | 620 | 49.5536 | 0
[11 empty] | 621 | 46.9738 | 0
[11 empty] | 622 | 53.2961 | 0
[11 empty] | 623 | 45.9955 | 0
[11 empty] | 624 | 50.6018 | 0
[11 empty] | 625 | 46.4994 | 0
[11 empty] | 626 | 52.1294 | 0
[11 empty] | 627 | 50.7026 | 0
[11 empty] | 628 | 41.382 | 0
[11 empty] | 629 | 49.8648 | 0
[11 empty] | 630 | 44.1134 | 0
[11 empty] | 631 | 43.8126 | 0
[11 empty] | 632 | 43.3933 | 0
[11 empty] | 633 | 46.092 | 0
[11 empty] | 634 | 49.6539 | 0
[11 empty] | 635 | 47.9018 | 0
[11 empty] | 636 | 41.9113 | 0
[11 empty] | 637 | 46.1993 | 0
[11 empty] | 638 | 46.2714 | 0
[11 empty] | 639 | 42.6177 | 0
[11 empty] | 640 | 46.5343 | 0
[11 empty] | 641 | 46.9428 | 0
[11 empty] | 642 | 41.7404 | 0
[11 empty] | 643 | 42.7847 | 0
[11 empty] | 644 | 46.4744 | 0
[11 empty] | 645 | 44.143 | 0
[11 empty] | 646 | 52.1313 | 0
[11 empty] | 647 | 39.0133 | 0
[11 empty] | 648 | 48.3872 | 0
[11 empty] | 649 | 46.6549 | 0
[11 empty] | 650 | 47.4915 | 0
[11 empty] | 651 | 45.0875 | 0
[11 empty] | 652 | 42.8492 | 0
[11 empty] | 653 | 44.3417 | 0
[11 empty] | 654 | 48.2058 | 0
[11 empty] | 655 | 47.8055 | 0
[11 empty] | 656 | 45.7842 | 0
[11 empty] | 657 | 47.3249 | 0
[11 empty] | 658 | 43.084 | 0
[11 empty] | 659 | 49.1141 | 0
[11 empty] | 660 | 38.4495 | 0
[11 empty] | 661 | 45.126 | 0
[11 empty] | 662 | 52.1273 | 0
[11 empty] | 663 | 47.9676 | 0
[11 empty] | 664 | 48.6112 | 0
[11 empty] | 665 | 47.4428 | 0
[11 empty] | 666 | 46.4715 | 0
[11 empty] | 667 | 43.2958 | 0
[11 empty] | 668 | 50.442 | 0
[11 empty] | 669 | 43.0257 | 0
[11 empty] | 670 | 49.9813 | 0
[11 empty] | 671 | 40.4135 | 0
[11 empty] | 672 | 45.6559 | 0
[11 empty] | 673 | 44.1709 | 0
[11 empty] | 674 | 45.0598 | 0
[11 empty] | 675 | 50.2726 | 0
[11 empty] | 676 | 50.785 | 0
[11 empty] | 677 | 44.3962 | 0
[11 empty] | 678 | 43.0824 | 0
[11 empty] | 679 | 43.4336 | 0
[11 empty] | 680 | 43.0067 | 0
[11 empty] | 681 | 37.6755 | 1
[11 empty] | 682 | 44.7118 | 0
[11 empty] | 683 | 50.0484 | 0
[11 empty] | 684 | 49.432 | 0
[11 empty] | 685 | 43.8771 | 0
[11 empty] | 686 | 46.4316 | 0
[11 empty] | 687 | 39.4791 | 0
[11 empty] | 688 | 46.4614 | 0
[11 empty] | 689 | 48.5171 | 0
[11 empty] | 690 | 46.3648 | 0
[11 empty] | 691 | 51.3473 | 0
[11 empty] | 692 | 47.6069 | 0
[11 empty] | 693 | 49.2096 | 0
[11 empty] | 694 | 46.018 | 0
[11 empty] | 695 | 45.3347 | 0
[11 empty] | 696 | 50.4787 | 0
[11 empty] | 697 | 47.8572 | 0
[11 empty] | 698 | 51.2017 | 0
[11 empty] | 699 | 47.919 | 0
[11 empty] | 700 | 43.5351 | 0
[11 empty] | 701 | 47.374 | 0
[11 empty] | 702 | 51.6458 | 0
[11 empty] | 703 | 47.1977 | 0
[11 empty] | 704 | 46.6679 | 0
[11 empty] | 705 | 39.2039 | 0
[11 empty] | 706 | 46.6466 | 0
[11 empty] | 707 | 47.922 | 0
[11 empty] | 708 | 46.45 | 0
[11 empty] | 709 | 43.1065 | 0
[11 empty] | 710 | 52.934 | 0
[11 empty] | 711 | 48.7401 | 0
[11 empty] | 712 | 45.5027 | 0
[11 empty] | 713 | 40.438 | 0
[11 empty] | 714 | 47.7273 | 0
[11 empty] | 715 | 49.7575 | 0
[11 empty] | 716 | 45.7935 | 0
[11 empty] | 717 | 44.3178 | 0
[11 empty] | 718 | 46.6943 | 0
[11 empty] | 719 | 37.4786 | 1
[11 empty] | 720 | 50.7146 | 0
[11 empty] | 721 | 48.3071 | 0
[11 empty] | 722 | 45.8204 | 0
[11 empty] | 723 | 50.7242 | 0
[11 empty] | 724 | 48.0218 | 0
[11 empty] | 725 | 48.9622 | 0
[11 empty] | 726 | 43.2274 | 0
[11 empty] | 727 | 40.2648 | 0
[11 empty] | 728 | 50.0157 | 0
[11 empty] | 729 | 42.367 | 0
[11 empty] | 730 | 43.1297 | 0
[11 empty] | 731 | 49.3647 | 0
[11 empty] | 732 | 46.464 | 0
[11 empty] | 733 | 44.4882 | 0
[11 empty] | 734 | 41.9183 | 0
[11 empty] | 735 | 46.0784 | 0
[11 empty] | 736 | 47.5676 | 0
[11 empty] | 737 | 40.4926 | 0
[11 empty] | 738 | 47.576 | 0
[11 empty] | 739 | 43.406 | 0
[11 empty] | 740 | 39.9321 | 0
[11 empty] | 741 | 45.4725 | 0
[11 empty] | 742 | 44.4458 | 0
[11 empty] | 743 | 51.5285 | 0
[11 empty] | 744 | 45.452 | 0
[11 empty] | 745 | 43.4859 | 0
[11 empty] | 746 | 51.05 | 0
[11 empty] | 747 | 48.5226 | 0
[11 empty] | 748 | 47.5692 | 0
[11 empty] | 749 | 47.4345 | 0
[11 empty] | 750 | 54.3774 | 0
[11 empty] | 751 | 45.2082 | 0
[11 empty] | 752 | 52.1004 | 0
[11 empty] | 753 | 40.3634 | 0
[11 empty] | 754 | 42.1923 | 0
[11 empty] | 755 | 39.9124 | 0
[11 empty] | 756 | 43.9005 | 0
[11 empty] | 757 | 38.3479 | 0
[11 empty] | 758 | 44.0942 | 0
[11 empty] | 759 | 47.4464 | 0
[11 empty] | 760 | 47.9572 | 0
[11 empty] | 761 | 45.0231 | 0
[11 empty] | 762 | 48.7801 | 0
[11 empty] | 763 | 37.8168 | 1
[11 empty] | 764 | 45.0277 | 0
[11 empty] | 765 | 48.1357 | 0
[11 empty] | 766 | 49.0842 | 0
[11 empty] | 767 | 50.6013 | 0
[11 empty] | 768 | 46.8656 | 0
[11 empty] | 769 | 49.9209 | 0
[11 empty] | 770 | 43.7579 | 0
[11 empty] | 771 | 46.9559 | 0
[11 empty] | 772 | 51.0679 | 0
[11 empty] | 773 | 41.8931 | 0
[11 empty] | 774 | 44.7766 | 0
[11 empty] | 775 | 42.834 | 0
[11 empty] | 776 | 44.019 | 0
[11 empty] | 777 | 50.3551 | 0
[11 empty] | 778 | 49.8351 | 0
[11 empty] | 779 | 50.6076 | 0
[11 empty] | 780 | 44.4974 | 0
[11 empty] | 781 | 43.3437 | 0
[11 empty] | 782 | 52.6584 | 0
[11 empty] | 783 | 48.1708 | 0
[11 empty] | 784 | 47.4709 | 0
[11 empty] | 785 | 42.5278 | 0
[11 empty] | 786 | 46.8609 | 0
[11 empty] | 787 | 49.9117 | 0
[11 empty] | 788 | 43.6287 | 0
[11 empty] | 789 | 49.7667 | 0
[11 empty] | 790 | 41.9672 | 0
[11 empty] | 791 | 47.3563 | 0
[11 empty] | 792 | 36.6982 | 1
[11 empty] | 793 | 44.387 | 0
[11 empty] | 794 | 46.0142 | 0
[11 empty] | 795 | 42.286 | 0
[11 empty] | 796 | 51.396 | 0
[11 empty] | 797 | 46.5683 | 0
[11 empty] | 798 | 48.3619 | 0
[11 empty] | 799 | 45.3879 | 0
[11 empty] | 800 | 50.385 | 0
[11 empty] | 801 | 44.6329 | 0
[11 empty] | 802 | 50.248 | 0
[11 empty] | 803 | 41.7344 | 0
[11 empty] | 804 | 40.2793 | 0
[11 empty] | 805 | 51.2084 | 0
[11 empty] | 806 | 42.4864 | 0
[11 empty] | 807 | 46.3461 | 0
[11 empty] | 808 | 47.2707 | 0
[11 empty] | 809 | 41.5748 | 0
[11 empty] | 810 | 46.1826 | 0
[11 empty] | 811 | 46.827 | 0
[11 empty] | 812 | 41.9771 | 0
[11 empty] | 813 | 44.7399 | 0
[11 empty] | 814 | 43.455 | 0
[11 empty] | 815 | 49.6626 | 0
[11 empty] | 816 | 49.7335 | 0
[11 empty] | 817 | 49.7601 | 0
[11 empty] | 818 | 42.9141 | 0
[11 empty] | 819 | 47.0373 | 0
[11 empty] | 820 | 45.3345 | 0
[11 empty] | 821 | 49.8333 | 0
[11 empty] | 822 | 40.0393 | 0
[11 empty] | 823 | 40.6956 | 0
[11 empty] | 824 | 50.3391 | 0
[11 empty] | 825 | 44.5412 | 0
[11 empty] | 826 | 49.8529 | 0
[11 empty] | 827 | 47.8054 | 0
[11 empty] | 828 | 41.8587 | 0
[11 empty] | 829 | 45.8602 | 0
[11 empty] | 830 | 44.3271 | 0
[11 empty] | 831 | 41.59 | 0
[11 empty] | 832 | 40.6537 | 0
[11 empty] | 833 | 50.2071 | 0
[11 empty] | 834 | 37.0193 | 1
[11 empty] | 835 | 49.2779 | 0
[11 empty] | 836 | 50.2934 | 0
[11 empty] | 837 | 40.7791 | 0
[11 empty] | 838 | 47.2062 | 0
[11 empty] | 839 | 43.2913 | 0
[11 empty] | 840 | 45.1329 | 0
[11 empty] | 841 | 45.9813 | 0
[11 empty] | 842 | 43.002 | 0
[11 empty] | 843 | 45.7912 | 0
[11 empty] | 844 | 39.1766 | 0
[11 empty] | 845 | 41.404 | 0
[11 empty] | 846 | 41.6137 | 0
[11 empty] | 847 | 48.4407 | 0
[11 empty] | 848 | 51.8513 | 0
[11 empty] | 849 | 42.7789 | 0
[11 empty] | 850 | 49.4603 | 0
[11 empty] | 851 | 48.6047 | 0
[11 empty] | 852 | 49.2001 | 0
[11 empty] | 853 | 42.872 | 0
[11 empty] | 854 | 43.2295 | 0
[11 empty] | 855 | 44.6599 | 0
[11 empty] | 856 | 51.2487 | 0
[11 empty] | 857 | 49.2813 | 0
[11 empty] | 858 | 39.4957 | 0
[11 empty] | 859 | 46.4873 | 0
[11 empty] | 860 | 50.3482 | 0
[11 empty] | 861 | 48.4614 | 0
[11 empty] | 862 | 45.1562 | 0
[11 empty] | 863 | 36.5659 | 1
[11 empty] | 864 | 41.4909 | 0
[11 empty] | 865 | 50.1369 | 0
[11 empty] | 866 | 52.7617 | 0
[11 empty] | 867 | 43.6583 | 0
[11 empty] | 868 | 45.1565 | 0
[11 empty] | 869 | 51.4478 | 0
[11 empty] | 870 | 51.1206 | 0
[11 empty] | 871 | 47.8582 | 0
[11 empty] | 872 | 42.1909 | 0
[11 empty] | 873 | 49.844 | 0
[11 empty] | 874 | 46.5375 | 0
[11 empty] | 875 | 42.7635 | 0
[11 empty] | 876 | 45.1404 | 0
[11 empty] | 877 | 43.2245 | 0
[11 empty] | 878 | 49.2754 | 0
[11 empty] | 879 | 41.651 | 0
[11 empty] | 880 | 46.9498 | 0
[11 empty] | 881 | 47.3298 | 0
[11 empty] | 882 | 45.9891 | 0
[11 empty] | 883 | 46.1592 | 0
[11 empty] | 884 | 44.4035 | 0
[11 empty] | 885 | 41.5034 | 0
[11 empty] | 886 | 43.8775 | 0
[11 empty] | 887 | 50.1842 | 0
[11 empty] | 888 | 45.385 | 0
[11 empty] | 889 | 41.6341 | 0
[11 empty] | 890 | 47.4233 | 0
[11 empty] | 891 | 44.0699 | 0
[11 empty] | 892 | 48.0831 | 0
[11 empty] | 893 | 50.1028 | 0
[11 empty] | 894 | 54.0811 | 0
[11 empty] | 895 | 45.3029 | 0
[11 empty] | 896 | 53.5945 | 0
[11 empty] | 897 | 43.799 | 0
[11 empty] | 898 | 49.0256 | 0
[11 empty] | 899 | 51.13 | 0
[11 empty] | 900 | 45.5604 | 0
[11 empty] | 901 | 48.2674 | 0
[11 empty] | 902 | 46.1596 | 0
[11 empty] | 903 | 50.5809 | 0
[11 empty] | 904 | 34.003 | 1
[11 empty] | 905 | 46.4952 | 0
[11 empty] | 906 | 48.1177 | 0
[11 empty] | 907 | 50.9665 | 0
[11 empty] | 908 | 46.365 | 0
[11 empty] | 909 | 51.7137 | 0
[11 empty] | 910 | 38.7359 | 0
[11 empty] | 911 | 38.3078 | 0
[11 empty] | 912 | 46.4121 | 0
[11 empty] | 913 | 46.4462 | 0
[11 empty] | 914 | 39.3984 | 0
[11 empty] | 915 | 48.3268 | 0
[11 empty] | 916 | 38.2164 | 0
[11 empty] | 917 | 48.475 | 0
[11 empty] | 918 | 44.0308 | 0
[11 empty] | 919 | 45.0286 | 0
[11 empty] | 920 | 39.9697 | 0
[11 empty] | 921 | 47.3969 | 0
[11 empty] | 922 | 39.7368 | 0
[11 empty] | 923 | 47.1253 | 0
[11 empty] | 924 | 43.3191 | 0
[11 empty] | 925 | 41.8867 | 0
[11 empty] | 926 | 42.5539 | 0
[11 empty] | 927 | 50.2055 | 0
[11 empty] | 928 | 47.7401 | 0
[11 empty] | 929 | 44.1596 | 0
[11 empty] | 930 | 44.8124 | 0
[11 empty] | 931 | 50.6164 | 0
[11 empty] | 932 | 52.0884 | 0
[11 empty] | 933 | 44.3125 | 0
[11 empty] | 934 | 42.051 | 0
[11 empty] | 935 | 47.5305 | 0
[11 empty] | 936 | 48.3942 | 0
[11 empty] | 937 | 49.8516 | 0
[11 empty] | 938 | 48.3284 | 0
[11 empty] | 939 | 45.887 | 0
[11 empty] | 940 | 43.7731 | 0
[11 empty] | 941 | 45.6485 | 0
[11 empty] | 942 | 44.3681 | 0
[11 empty] | 943 | 41.9654 | 0
[11 empty] | 944 | 45.6355 | 0
[11 empty] | 945 | 37.3431 | 1
[11 empty] | 946 | 48.1407 | 0
[11 empty] | 947 | 45.0794 | 0
[11 empty] | 948 | 39.2407 | 0
[11 empty] | 949 | 47.1452 | 0
[11 empty] | 950 | 42.8086 | 0
[11 empty] | 951 | 42.165 | 0
[11 empty] | 952 | 50.5483 | 0
[11 empty] | 953 | 45.3218 | 0
[11 empty] | 954 | 46.1273 | 0
[11 empty] | 955 | 51.6014 | 0
[11 empty] | 956 | 47.832 | 0
[11 empty] | 957 | 39.4933 | 0
[11 empty] | 958 | 44.9918 | 0
[11 empty] | 959 | 45.4631 | 0
[11 empty] | 960 | 45.4096 | 0
[11 empty] | 961 | 47.426 | 0
[11 empty] | 962 | 43.3151 | 0
[11 empty] | 963 | 48.3573 | 0
[11 empty] | 964 | 50.077 | 0
[11 empty] | 965 | 47.5346 | 0
[11 empty] | 966 | 53.6213 | 0
[11 empty] | 967 | 46.129 | 0
[11 empty] | 968 | 51.2346 | 0
[11 empty] | 969 | 47.4811 | 0
[11 empty] | 970 | 41.7539 | 0
[11 empty] | 971 | 43.18 | 0
[11 empty] | 972 | 43.359 | 0
[11 empty] | 973 | 49.5896 | 0
[11 empty] | 974 | 47.4456 | 0
[11 empty] | 975 | 37.0561 | 1
[11 empty] | 976 | 47.4066 | 0
[11 empty] | 977 | 41.742 | 0
[11 empty] | 978 | 44.6415 | 0
[11 empty] | 979 | 44.8081 | 0
[11 empty] | 980 | 50.633 | 0
[11 empty] | 981 | 42.5475 | 0
[11 empty] | 982 | 37.087 | 1
[11 empty] | 983 | 46.8595 | 0
[11 empty] | 984 | 50.2425 | 0
[11 empty] | 985 | 46.8463 | 0
[11 empty] | 986 | 47.5883 | 0
[11 empty] | 987 | 48.0828 | 0
[11 empty] | 988 | 52.7617 | 0
[11 empty] | 989 | 48.3468 | 0
[11 empty] | 990 | 43.7348 | 0
[11 empty] | 991 | 48.6866 | 0
[11 empty] | 992 | 50.6741 | 0
[11 empty] | 993 | 50.495 | 0
[11 empty] | 994 | 49.6158 | 0
[11 empty] | 995 | 45.14 | 0
[11 empty] | 996 | 52.8454 | 0
[11 empty] | 997 | 40.6343 | 0
[11 empty] | 998 | 50.5622 | 0
[11 empty] | 999 | 47.273 | 0
[11 empty] | 1000 | 47.6372 | 0