## Sheet1
Activity | Immediate Predecessor | u1 | u2 | a | x | b | start time | rand | duration | finish time | Trial | Project duration | Success | Average duration | Average success
A |  | 0.568 | 0.60189 | 1 | 0.60189 | 13 | 0 | 0.82648 | 5.7774 | 5.7774 |  | 32.6444 | 1 | 35.7795 | 0.724
B | A | 0.022096 | 0.28578 | 4 | 0.28578 | 16 | 5.7774 | 0.96983 | 12.5706 | 18.348 | 1 | 36.7926 | 1
C | A | 0.56954 | 0.2141 | 2 | 0.56954 | 2 | 5.7774 | 0.58544 | 2 | 7.7774 | 2 | 32.2925 | 1
D | C | 0.46053 | 0.6317 | 4 | 0.6317 | 14 | 7.7774 | 0.17729 | 7.683 | 15.4604 | 3 | 39.8845 | 0
E |  | 0.54572 | 0.99201 | 1 | 0.99201 | 5 | 0 | 0.89389 | 1.032 | 1.032 | 4 | 36.0661 | 1
F | E | 0.66323 | 0.0041194 | 3 | 0.66323 | 13 | 1.032 | 0.93216 | 6.3677 | 7.3997 | 5 | 36.1404 | 1
G |  | 0.45679 | 0.81596 | 7 | 0.81596 | 13 | 0 | 0.66527 | 8.1042 | 8.1042 | 6 | 32.596 | 1
H | G | 0.033995 | 0.44893 | 6 | 0.44893 | 14 | 8.1042 | 0.3505 | 10.4086 | 18.5128 | 7 | 41.5302 | 0
I | B,D | 0.60597 | 0.08222 | 1 | 0.60597 | 1 | 18.348 | 0.41646 | 1 | 19.348 | 8 | 38.9282 | 0
J | F,H,I | 0.97529 | 0.27735 | 13 | 0.97529 | 25 | 19.348 | 0.26166 | 13.2965 | 32.6444 | 9 | 37.9563 | 1
[11 empty] | 10 | 30.3505 | 1
[11 empty] | 11 | 31.1311 | 1
[11 empty] | 12 | 39.6658 | 0
[11 empty] | 13 | 42.1687 | 0
[11 empty] | 14 | 34.4881 | 1
[11 empty] | 15 | 36.5761 | 1
[11 empty] | 16 | 30.7715 | 1
[11 empty] | 17 | 40.4044 | 0
[11 empty] | 18 | 27.9213 | 1
[11 empty] | 19 | 32.074 | 1
[11 empty] | 20 | 32.4287 | 1
[11 empty] | 21 | 32.0149 | 1
[11 empty] | 22 | 28.8255 | 1
[11 empty] | 23 | 36.0116 | 1
[11 empty] | 24 | 32.2713 | 1
[11 empty] | 25 | 35.0982 | 1
[11 empty] | 26 | 31.1722 | 1
[11 empty] | 27 | 29.1295 | 1
[11 empty] | 28 | 36.1316 | 1
[11 empty] | 29 | 31.7058 | 1
[11 empty] | 30 | 32.6208 | 1
[11 empty] | 31 | 35.4932 | 1
[11 empty] | 32 | 34.1832 | 1
[11 empty] | 33 | 41.8008 | 0
[11 empty] | 34 | 35.8217 | 1
[11 empty] | 35 | 30.8029 | 1
[11 empty] | 36 | 39.8354 | 0
[11 empty] | 37 | 37.4293 | 1
[11 empty] | 38 | 34.7596 | 1
[11 empty] | 39 | 38.7126 | 0
[11 empty] | 40 | 35.4426 | 1
[11 empty] | 41 | 34.7477 | 1
[11 empty] | 42 | 34.5275 | 1
[11 empty] | 43 | 31.6889 | 1
[11 empty] | 44 | 32.5497 | 1
[11 empty] | 45 | 30.2151 | 1
[11 empty] | 46 | 37.4856 | 1
[11 empty] | 47 | 36.4177 | 1
[11 empty] | 48 | 32.4171 | 1
[11 empty] | 49 | 31.1005 | 1
[11 empty] | 50 | 34.5032 | 1
[11 empty] | 51 | 42.1783 | 0
[11 empty] | 52 | 34.3382 | 1
[11 empty] | 53 | 40.0321 | 0
[11 empty] | 54 | 33.0436 | 1
[11 empty] | 55 | 32.137 | 1
[11 empty] | 56 | 37.6813 | 1
[11 empty] | 57 | 31.4206 | 1
[11 empty] | 58 | 42.5622 | 0
[11 empty] | 59 | 30.7655 | 1
[11 empty] | 60 | 31.6631 | 1
[11 empty] | 61 | 35.0203 | 1
[11 empty] | 62 | 36.4995 | 1
[11 empty] | 63 | 41.5163 | 0
[11 empty] | 64 | 34.5073 | 1
[11 empty] | 65 | 43.2938 | 0
[11 empty] | 66 | 34.9956 | 1
[11 empty] | 67 | 32.4254 | 1
[11 empty] | 68 | 40.1574 | 0
[11 empty] | 69 | 33.0854 | 1
[11 empty] | 70 | 37.4152 | 1
[11 empty] | 71 | 41.8123 | 0
[11 empty] | 72 | 38.0435 | 0
[11 empty] | 73 | 33.2324 | 1
[11 empty] | 74 | 32.6012 | 1
[11 empty] | 75 | 38.0267 | 0
[11 empty] | 76 | 37.4855 | 1
[11 empty] | 77 | 36.785 | 1
[11 empty] | 78 | 37.4474 | 1
[11 empty] | 79 | 34.6014 | 1
[11 empty] | 80 | 34.9615 | 1
[11 empty] | 81 | 35.5955 | 1
[11 empty] | 82 | 40.9387 | 0
[11 empty] | 83 | 41.4539 | 0
[11 empty] | 84 | 28.5868 | 1
[11 empty] | 85 | 38.0794 | 0
[11 empty] | 86 | 35.5423 | 1
[11 empty] | 87 | 37.0531 | 1
[11 empty] | 88 | 31.3092 | 1
[11 empty] | 89 | 41.7835 | 0
[11 empty] | 90 | 33.9513 | 1
[11 empty] | 91 | 35.4772 | 1
[11 empty] | 92 | 30.6116 | 1
[11 empty] | 93 | 47.3754 | 0
[11 empty] | 94 | 35.254 | 1
[11 empty] | 95 | 39.9592 | 0
[11 empty] | 96 | 37.7371 | 1
[11 empty] | 97 | 32.6999 | 1
[11 empty] | 98 | 38.216 | 0
[11 empty] | 99 | 32.4235 | 1
[11 empty] | 100 | 34.2564 | 1
[11 empty] | 101 | 34.7979 | 1
[11 empty] | 102 | 38.982 | 0
[11 empty] | 103 | 32.5527 | 1
[11 empty] | 104 | 35.7274 | 1
[11 empty] | 105 | 36.6864 | 1
[11 empty] | 106 | 34.4882 | 1
[11 empty] | 107 | 33.8321 | 1
[11 empty] | 108 | 31.9423 | 1
[11 empty] | 109 | 34.4268 | 1
[11 empty] | 110 | 33.2703 | 1
[11 empty] | 111 | 29.4173 | 1
[11 empty] | 112 | 37.6758 | 1
[11 empty] | 113 | 44.3389 | 0
[11 empty] | 114 | 33.9062 | 1
[11 empty] | 115 | 37.975 | 1
[11 empty] | 116 | 33.8498 | 1
[11 empty] | 117 | 32.9324 | 1
[11 empty] | 118 | 30.1579 | 1
[11 empty] | 119 | 30.4636 | 1
[11 empty] | 120 | 35.711 | 1
[11 empty] | 121 | 37.953 | 1
[11 empty] | 122 | 34.4664 | 1
[11 empty] | 123 | 41.3675 | 0
[11 empty] | 124 | 33.361 | 1
[11 empty] | 125 | 35.9233 | 1
[11 empty] | 126 | 33.6928 | 1
[11 empty] | 127 | 36.3653 | 1
[11 empty] | 128 | 41.9299 | 0
[11 empty] | 129 | 39.4294 | 0
[11 empty] | 130 | 40.3861 | 0
[11 empty] | 131 | 35.9675 | 1
[11 empty] | 132 | 35.9797 | 1
[11 empty] | 133 | 31.839 | 1
[11 empty] | 134 | 41.2218 | 0
[11 empty] | 135 | 37.4856 | 1
[11 empty] | 136 | 38.225 | 0
[11 empty] | 137 | 35.9487 | 1
[11 empty] | 138 | 31.9587 | 1
[11 empty] | 139 | 36.8401 | 1
[11 empty] | 140 | 39.069 | 0
[11 empty] | 141 | 28.8143 | 1
[11 empty] | 142 | 31.4644 | 1
[11 empty] | 143 | 33.3785 | 1
[11 empty] | 144 | 32.3681 | 1
[11 empty] | 145 | 33.5501 | 1
[11 empty] | 146 | 40.4494 | 0
[11 empty] | 147 | 37.3419 | 1
[11 empty] | 148 | 31.3927 | 1
[11 empty] | 149 | 38.3797 | 0
[11 empty] | 150 | 31.6149 | 1
[11 empty] | 151 | 32.8714 | 1
[11 empty] | 152 | 33.1491 | 1
[11 empty] | 153 | 29.0872 | 1
[11 empty] | 154 | 37.4406 | 1
[11 empty] | 155 | 35.8489 | 1
[11 empty] | 156 | 38.3052 | 0
[11 empty] | 157 | 36.1735 | 1
[11 empty] | 158 | 31.3724 | 1
[11 empty] | 159 | 35.1557 | 1
[11 empty] | 160 | 33.6444 | 1
[11 empty] | 161 | 40.4831 | 0
[11 empty] | 162 | 33.0372 | 1
[11 empty] | 163 | 39.4726 | 0
[11 empty] | 164 | 30.7656 | 1
[11 empty] | 165 | 38.5679 | 0
[11 empty] | 166 | 42.7485 | 0
[11 empty] | 167 | 44.8947 | 0
[11 empty] | 168 | 36.0065 | 1
[11 empty] | 169 | 37.0172 | 1
[11 empty] | 170 | 41.3544 | 0
[11 empty] | 171 | 37.1308 | 1
[11 empty] | 172 | 39.3048 | 0
[11 empty] | 173 | 29.454 | 1
[11 empty] | 174 | 31.3165 | 1
[11 empty] | 175 | 28.5 | 1
[11 empty] | 176 | 29.2539 | 1
[11 empty] | 177 | 36.7016 | 1
[11 empty] | 178 | 37.5532 | 1
[11 empty] | 179 | 31.6826 | 1
[11 empty] | 180 | 38.8793 | 0
[11 empty] | 181 | 32.2671 | 1
[11 empty] | 182 | 33.146 | 1
[11 empty] | 183 | 31.9475 | 1
[11 empty] | 184 | 39.5879 | 0
[11 empty] | 185 | 32.5848 | 1
[11 empty] | 186 | 38.3748 | 0
[11 empty] | 187 | 32.6043 | 1
[11 empty] | 188 | 37.3648 | 1
[11 empty] | 189 | 33.1909 | 1
[11 empty] | 190 | 34.7452 | 1
[11 empty] | 191 | 33.9254 | 1
[11 empty] | 192 | 43.5832 | 0
[11 empty] | 193 | 31.4459 | 1
[11 empty] | 194 | 40.2778 | 0
[11 empty] | 195 | 32.3101 | 1
[11 empty] | 196 | 31.9529 | 1
[11 empty] | 197 | 44.1588 | 0
[11 empty] | 198 | 45.7177 | 0
[11 empty] | 199 | 32.9146 | 1
[11 empty] | 200 | 46.5553 | 0
[11 empty] | 201 | 34.343 | 1
[11 empty] | 202 | 30.9139 | 1
[11 empty] | 203 | 37.4613 | 1
[11 empty] | 204 | 32.3993 | 1
[11 empty] | 205 | 34.3107 | 1
[11 empty] | 206 | 30.8591 | 1
[11 empty] | 207 | 30.2675 | 1
[11 empty] | 208 | 28.5858 | 1
[11 empty] | 209 | 37.1073 | 1
[11 empty] | 210 | 37.8971 | 1
[11 empty] | 211 | 36.5482 | 1
[11 empty] | 212 | 39.9954 | 0
[11 empty] | 213 | 29.9039 | 1
[11 empty] | 214 | 35.6446 | 1
[11 empty] | 215 | 35.9371 | 1
[11 empty] | 216 | 35.0107 | 1
[11 empty] | 217 | 33.9777 | 1
[11 empty] | 218 | 33.0163 | 1
[11 empty] | 219 | 35.8625 | 1
[11 empty] | 220 | 33.8864 | 1
[11 empty] | 221 | 38.3165 | 0
[11 empty] | 222 | 38.2357 | 0
[11 empty] | 223 | 36.9422 | 1
[11 empty] | 224 | 29.606 | 1
[11 empty] | 225 | 30.1394 | 1
[11 empty] | 226 | 33.54 | 1
[11 empty] | 227 | 35.3442 | 1
[11 empty] | 228 | 40.4788 | 0
[11 empty] | 229 | 28.663 | 1
[11 empty] | 230 | 37.3454 | 1
[11 empty] | 231 | 38.1447 | 0
[11 empty] | 232 | 30.832 | 1
[11 empty] | 233 | 33.6607 | 1
[11 empty] | 234 | 36.4086 | 1
[11 empty] | 235 | 40.3835 | 0
[11 empty] | 236 | 35.8444 | 1
[11 empty] | 237 | 42.1326 | 0
[11 empty] | 238 | 37.488 | 1
[11 empty] | 239 | 40.6858 | 0
[11 empty] | 240 | 29.0451 | 1
[11 empty] | 241 | 38.311 | 0
[11 empty] | 242 | 34.8985 | 1
[11 empty] | 243 | 40.1294 | 0
[11 empty] | 244 | 35.4705 | 1
[11 empty] | 245 | 34.7845 | 1
[11 empty] | 246 | 36.5107 | 1
[11 empty] | 247 | 28.5821 | 1
[11 empty] | 248 | 33.0566 | 1
[11 empty] | 249 | 35.5362 | 1
[11 empty] | 250 | 36.7153 | 1
[11 empty] | 251 | 32.8052 | 1
[11 empty] | 252 | 31.9173 | 1
[11 empty] | 253 | 39.9162 | 0
[11 empty] | 254 | 39.5451 | 0
[11 empty] | 255 | 30.8454 | 1
[11 empty] | 256 | 33.3903 | 1
[11 empty] | 257 | 45.2197 | 0
[11 empty] | 258 | 37.6284 | 1
[11 empty] | 259 | 31.2299 | 1
[11 empty] | 260 | 33.9626 | 1
[11 empty] | 261 | 31.9186 | 1
[11 empty] | 262 | 30.0859 | 1
[11 empty] | 263 | 34.2812 | 1
[11 empty] | 264 | 30.8224 | 1
[11 empty] | 265 | 28.1286 | 1
[11 empty] | 266 | 29.6037 | 1
[11 empty] | 267 | 32.7175 | 1
[11 empty] | 268 | 31.8249 | 1
[11 empty] | 269 | 37.2495 | 1
[11 empty] | 270 | 36.8025 | 1
[11 empty] | 271 | 36.343 | 1
[11 empty] | 272 | 43.9213 | 0
[11 empty] | 273 | 39.5309 | 0
[11 empty] | 274 | 35.7415 | 1
[11 empty] | 275 | 32.518 | 1
[11 empty] | 276 | 41.9527 | 0
[11 empty] | 277 | 29.3088 | 1
[11 empty] | 278 | 38.7504 | 0
[11 empty] | 279 | 28.0399 | 1
[11 empty] | 280 | 34.6791 | 1
[11 empty] | 281 | 34.6229 | 1
[11 empty] | 282 | 40.6366 | 0
[11 empty] | 283 | 33.6543 | 1
[11 empty] | 284 | 34.9029 | 1
[11 empty] | 285 | 39.0644 | 0
[11 empty] | 286 | 39.5454 | 0
[11 empty] | 287 | 36.4304 | 1
[11 empty] | 288 | 41.4151 | 0
[11 empty] | 289 | 44.7076 | 0
[11 empty] | 290 | 38.6013 | 0
[11 empty] | 291 | 42.7114 | 0
[11 empty] | 292 | 37.3194 | 1
[11 empty] | 293 | 39.4244 | 0
[11 empty] | 294 | 28.7544 | 1
[11 empty] | 295 | 39.6354 | 0
[11 empty] | 296 | 34.3072 | 1
[11 empty] | 297 | 34.8912 | 1
[11 empty] | 298 | 42.8104 | 0
[11 empty] | 299 | 37.9599 | 1
[11 empty] | 300 | 34.9837 | 1
[11 empty] | 301 | 31.16 | 1
[11 empty] | 302 | 34.0429 | 1
[11 empty] | 303 | 41.1205 | 0
[11 empty] | 304 | 48.2622 | 0
[11 empty] | 305 | 35.3347 | 1
[11 empty] | 306 | 28.0158 | 1
[11 empty] | 307 | 32.3168 | 1
[11 empty] | 308 | 40.2759 | 0
[11 empty] | 309 | 31.5192 | 1
[11 empty] | 310 | 36.8791 | 1
[11 empty] | 311 | 33.2048 | 1
[11 empty] | 312 | 34.258 | 1
[11 empty] | 313 | 36.3122 | 1
[11 empty] | 314 | 30.9205 | 1
[11 empty] | 315 | 43.0023 | 0
[11 empty] | 316 | 27.7505 | 1
[11 empty] | 317 | 38.1575 | 0
[11 empty] | 318 | 35.8968 | 1
[11 empty] | 319 | 29.1741 | 1
[11 empty] | 320 | 37.6871 | 1
[11 empty] | 321 | 33.3045 | 1
[11 empty] | 322 | 35.606 | 1
[11 empty] | 323 | 37.3204 | 1
[11 empty] | 324 | 37.4581 | 1
[11 empty] | 325 | 31.5921 | 1
[11 empty] | 326 | 40.3247 | 0
[11 empty] | 327 | 35.192 | 1
[11 empty] | 328 | 32.467 | 1
[11 empty] | 329 | 30.3 | 1
[11 empty] | 330 | 38.7009 | 0
[11 empty] | 331 | 35.7125 | 1
[11 empty] | 332 | 35.5323 | 1
[11 empty] | 333 | 34.0382 | 1
[11 empty] | 334 | 43.7049 | 0
[11 empty] | 335 | 29.0695 | 1
[11 empty] | 336 | 32.2197 | 1
[11 empty] | 337 | 42.7612 | 0
[11 empty] | 338 | 46.5329 | 0
[11 empty] | 339 | 35.8564 | 1
[11 empty] | 340 | 33.3702 | 1
[11 empty] | 341 | 36.8713 | 1
[11 empty] | 342 | 35.3543 | 1
[11 empty] | 343 | 40.0929 | 0
[11 empty] | 344 | 37.9006 | 1
[11 empty] | 345 | 35.7879 | 1
[11 empty] | 346 | 34.282 | 1
[11 empty] | 347 | 36.599 | 1
[11 empty] | 348 | 35.3493 | 1
[11 empty] | 349 | 35.5862 | 1
[11 empty] | 350 | 43.1828 | 0
[11 empty] | 351 | 38.5811 | 0
[11 empty] | 352 | 34.6285 | 1
[11 empty] | 353 | 31.2125 | 1
[11 empty] | 354 | 32.1745 | 1
[11 empty] | 355 | 39.2897 | 0
[11 empty] | 356 | 37.3426 | 1
[11 empty] | 357 | 31.1547 | 1
[11 empty] | 358 | 34.8771 | 1
[11 empty] | 359 | 31.206 | 1
[11 empty] | 360 | 37.6678 | 1
[11 empty] | 361 | 39.9876 | 0
[11 empty] | 362 | 35.1541 | 1
[11 empty] | 363 | 39.1683 | 0
[11 empty] | 364 | 35.5579 | 1
[11 empty] | 365 | 33.6965 | 1
[11 empty] | 366 | 41.2934 | 0
[11 empty] | 367 | 31.7312 | 1
[11 empty] | 368 | 36.9369 | 1
[11 empty] | 369 | 32.7924 | 1
[11 empty] | 370 | 32.7036 | 1
[11 empty] | 371 | 37.9844 | 1
[11 empty] | 372 | 33.7725 | 1
[11 empty] | 373 | 38.92 | 0
[11 empty] | 374 | 35.682 | 1
[11 empty] | 375 | 36.7976 | 1
[11 empty] | 376 | 39.0579 | 0
[11 empty] | 377 | 37.358 | 1
[11 empty] | 378 | 38.1326 | 0
[11 empty] | 379 | 35.3309 | 1
[11 empty] | 380 | 39.2463 | 0
[11 empty] | 381 | 37.4636 | 1
[11 empty] | 382 | 32.5393 | 1
[11 empty] | 383 | 35.9723 | 1
[11 empty] | 384 | 35.0479 | 1
[11 empty] | 385 | 40.8381 | 0
[11 empty] | 386 | 30.0486 | 1
[11 empty] | 387 | 38.2059 | 0
[11 empty] | 388 | 34.7571 | 1
[11 empty] | 389 | 40.2863 | 0
[11 empty] | 390 | 35.1594 | 1
[11 empty] | 391 | 33.8068 | 1
[11 empty] | 392 | 36.5417 | 1
[11 empty] | 393 | 38.1215 | 0
[11 empty] | 394 | 35.3887 | 1
[11 empty] | 395 | 34.6422 | 1
[11 empty] | 396 | 30.0622 | 1
[11 empty] | 397 | 34.0952 | 1
[11 empty] | 398 | 37.535 | 1
[11 empty] | 399 | 28.2072 | 1
[11 empty] | 400 | 35.9962 | 1
[11 empty] | 401 | 35.0287 | 1
[11 empty] | 402 | 33.6816 | 1
[11 empty] | 403 | 36.9074 | 1
[11 empty] | 404 | 40.1975 | 0
[11 empty] | 405 | 33.0139 | 1
[11 empty] | 406 | 39.3714 | 0
[11 empty] | 407 | 30.0808 | 1
[11 empty] | 408 | 37.6225 | 1
[11 empty] | 409 | 31.3457 | 1
[11 empty] | 410 | 32.3588 | 1
[11 empty] | 411 | 36.3517 | 1
[11 empty] | 412 | 32.6776 | 1
[11 empty] | 413 | 33.0006 | 1
[11 empty] | 414 | 40.7377 | 0
[11 empty] | 415 | 37.031 | 1
[11 empty] | 416 | 29.9802 | 1
[11 empty] | 417 | 32.9192 | 1
[11 empty] | 418 | 29.4892 | 1
[11 empty] | 419 | 31.9309 | 1
[11 empty] | 420 | 30.0419 | 1
[11 empty] | 421 | 36.2319 | 1
[11 empty] | 422 | 31.4755 | 1
[11 empty] | 423 | 37.455 | 1
[11 empty] | 424 | 33.6019 | 1
[11 empty] | 425 | 39.1784 | 0
[11 empty] | 426 | 31.8224 | 1
[11 empty] | 427 | 34.5288 | 1
[11 empty] | 428 | 33.2786 | 1
[11 empty] | 429 | 36.5726 | 1
[11 empty] | 430 | 38.1662 | 0
[11 empty] | 431 | 33.8128 | 1
[11 empty] | 432 | 38.7295 | 0
[11 empty] | 433 | 35.7318 | 1
[11 empty] | 434 | 41.4362 | 0
[11 empty] | 435 | 36.2923 | 1
[11 empty] | 436 | 36.7501 | 1
[11 empty] | 437 | 37.0838 | 1
[11 empty] | 438 | 43.726 | 0
[11 empty] | 439 | 36.0276 | 1
[11 empty] | 440 | 36.3873 | 1
[11 empty] | 441 | 37.8181 | 1
[11 empty] | 442 | 38.9896 | 0
[11 empty] | 443 | 36.3921 | 1
[11 empty] | 444 | 34.5997 | 1
[11 empty] | 445 | 31.8634 | 1
[11 empty] | 446 | 33.5937 | 1
[11 empty] | 447 | 35.7575 | 1
[11 empty] | 448 | 33.6782 | 1
[11 empty] | 449 | 30.0416 | 1
[11 empty] | 450 | 37.7076 | 1
[11 empty] | 451 | 37.5597 | 1
[11 empty] | 452 | 31.2774 | 1
[11 empty] | 453 | 32.5534 | 1
[11 empty] | 454 | 39.1846 | 0
[11 empty] | 455 | 32.5622 | 1
[11 empty] | 456 | 40.65 | 0
[11 empty] | 457 | 34.4918 | 1
[11 empty] | 458 | 32.7577 | 1
[11 empty] | 459 | 36.7252 | 1
[11 empty] | 460 | 35.8458 | 1
[11 empty] | 461 | 34.9767 | 1
[11 empty] | 462 | 34.0222 | 1
[11 empty] | 463 | 35.414 | 1
[11 empty] | 464 | 32.1645 | 1
[11 empty] | 465 | 41.0952 | 0
[11 empty] | 466 | 31.3327 | 1
[11 empty] | 467 | 39.2076 | 0
[11 empty] | 468 | 40.8122 | 0
[11 empty] | 469 | 32.8279 | 1
[11 empty] | 470 | 35.2695 | 1
[11 empty] | 471 | 33.3972 | 1
[11 empty] | 472 | 47.5001 | 0
[11 empty] | 473 | 35.1773 | 1
[11 empty] | 474 | 36.5896 | 1
[11 empty] | 475 | 32.9866 | 1
[11 empty] | 476 | 45.8974 | 0
[11 empty] | 477 | 39.3632 | 0
[11 empty] | 478 | 39.0434 | 0
[11 empty] | 479 | 29.488 | 1
[11 empty] | 480 | 37.8919 | 1
[11 empty] | 481 | 37.3252 | 1
[11 empty] | 482 | 35.466 | 1
[11 empty] | 483 | 42.353 | 0
[11 empty] | 484 | 35.8744 | 1
[11 empty] | 485 | 34.8969 | 1
[11 empty] | 486 | 33.1415 | 1
[11 empty] | 487 | 32.3627 | 1
[11 empty] | 488 | 29.9844 | 1
[11 empty] | 489 | 36.3983 | 1
[11 empty] | 490 | 36.3784 | 1
[11 empty] | 491 | 37.9396 | 1
[11 empty] | 492 | 37.9765 | 1
[11 empty] | 493 | 37.9414 | 1
[11 empty] | 494 | 31.1241 | 1
[11 empty] | 495 | 34.2491 | 1
[11 empty] | 496 | 37.3093 | 1
[11 empty] | 497 | 38.2892 | 0
[11 empty] | 498 | 34.656 | 1
[11 empty] | 499 | 40.3952 | 0
[11 empty] | 500 | 42.8168 | 0
[11 empty] | 501 | 37.7463 | 1
[11 empty] | 502 | 37.2367 | 1
[11 empty] | 503 | 42.3378 | 0
[11 empty] | 504 | 38.1486 | 0
[11 empty] | 505 | 37.5913 | 1
[11 empty] | 506 | 34.3249 | 1
[11 empty] | 507 | 31.056 | 1
[11 empty] | 508 | 32.8711 | 1
[11 empty] | 509 | 40.5427 | 0
[11 empty] | 510 | 30.452 | 1
[11 empty] | 511 | 31.8079 | 1
[11 empty] | 512 | 41.1204 | 0
[11 empty] | 513 | 28.5262 | 1
[11 empty] | 514 | 37.9636 | 1
[11 empty] | 515 | 33.257 | 1
[11 empty] | 516 | 45.3076 | 0
[11 empty] | 517 | 42.3504 | 0
[11 empty] | 518 | 42.4466 | 0
[11 empty] | 519 | 34.7283 | 1
[11 empty] | 520 | 32.1094 | 1
[11 empty] | 521 | 35.4895 | 1
[11 empty] | 522 | 37.3785 | 1
[11 empty] | 523 | 43.5127 | 0
[11 empty] | 524 | 30.6836 | 1
[11 empty] | 525 | 29.802 | 1
[11 empty] | 526 | 34.2613 | 1
[11 empty] | 527 | 30.9005 | 1
[11 empty] | 528 | 28.3858 | 1
[11 empty] | 529 | 31.5376 | 1
[11 empty] | 530 | 35.824 | 1
[11 empty] | 531 | 40.3022 | 0
[11 empty] | 532 | 33.4796 | 1
[11 empty] | 533 | 34.9397 | 1
[11 empty] | 534 | 36.3625 | 1
[11 empty] | 535 | 31.1757 | 1
[11 empty] | 536 | 42.8659 | 0
[11 empty] | 537 | 36.9837 | 1
[11 empty] | 538 | 36.0204 | 1
[11 empty] | 539 | 31.5 | 1
[11 empty] | 540 | 38.5243 | 0
[11 empty] | 541 | 35.4647 | 1
[11 empty] | 542 | 32.2818 | 1
[11 empty] | 543 | 36.5693 | 1
[11 empty] | 544 | 38.3308 | 0
[11 empty] | 545 | 36.4411 | 1
[11 empty] | 546 | 40.5096 | 0
[11 empty] | 547 | 38.2429 | 0
[11 empty] | 548 | 32.6119 | 1
[11 empty] | 549 | 34.0156 | 1
[11 empty] | 550 | 35.0855 | 1
[11 empty] | 551 | 41.034 | 0
[11 empty] | 552 | 34.437 | 1
[11 empty] | 553 | 36.8236 | 1
[11 empty] | 554 | 29.343 | 1
[11 empty] | 555 | 43.8021 | 0
[11 empty] | 556 | 35.9986 | 1
[11 empty] | 557 | 33.4662 | 1
[11 empty] | 558 | 42.6054 | 0
[11 empty] | 559 | 33.8227 | 1
[11 empty] | 560 | 40.0363 | 0
[11 empty] | 561 | 43.5851 | 0
[11 empty] | 562 | 32.7068 | 1
[11 empty] | 563 | 41.0525 | 0
[11 empty] | 564 | 33.2812 | 1
[11 empty] | 565 | 40.7635 | 0
[11 empty] | 566 | 36.0776 | 1
[11 empty] | 567 | 39.654 | 0
[11 empty] | 568 | 34.2705 | 1
[11 empty] | 569 | 32.6053 | 1
[11 empty] | 570 | 34.8914 | 1
[11 empty] | 571 | 34.0139 | 1
[11 empty] | 572 | 38.6399 | 0
[11 empty] | 573 | 31.3101 | 1
[11 empty] | 574 | 32.5893 | 1
[11 empty] | 575 | 38.1826 | 0
[11 empty] | 576 | 34.0777 | 1
[11 empty] | 577 | 40.1236 | 0
[11 empty] | 578 | 33.8133 | 1
[11 empty] | 579 | 43.3445 | 0
[11 empty] | 580 | 34.5774 | 1
[11 empty] | 581 | 30.5746 | 1
[11 empty] | 582 | 39.5857 | 0
[11 empty] | 583 | 28.342 | 1
[11 empty] | 584 | 40.5991 | 0
[11 empty] | 585 | 36.0182 | 1
[11 empty] | 586 | 34.0343 | 1
[11 empty] | 587 | 32.3752 | 1
[11 empty] | 588 | 34.0226 | 1
[11 empty] | 589 | 34.8915 | 1
[11 empty] | 590 | 36.8557 | 1
[11 empty] | 591 | 33.7088 | 1
[11 empty] | 592 | 34.7714 | 1
[11 empty] | 593 | 33.7627 | 1
[11 empty] | 594 | 34.0425 | 1
[11 empty] | 595 | 37.812 | 1
[11 empty] | 596 | 40.3497 | 0
[11 empty] | 597 | 31.3069 | 1
[11 empty] | 598 | 42.8455 | 0
[11 empty] | 599 | 32.2865 | 1
[11 empty] | 600 | 38.4466 | 0
[11 empty] | 601 | 39.108 | 0
[11 empty] | 602 | 31.8115 | 1
[11 empty] | 603 | 33.176 | 1
[11 empty] | 604 | 39.0427 | 0
[11 empty] | 605 | 30.023 | 1
[11 empty] | 606 | 34.1189 | 1
[11 empty] | 607 | 35.5282 | 1
[11 empty] | 608 | 40.1679 | 0
[11 empty] | 609 | 36.0339 | 1
[11 empty] | 610 | 32.6199 | 1
[11 empty] | 611 | 31.5621 | 1
[11 empty] | 612 | 29.4145 | 1
[11 empty] | 613 | 40.544 | 0
[11 empty] | 614 | 33.5367 | 1
[11 empty] | 615 | 30.6178 | 1
[11 empty] | 616 | 42.4182 | 0
[11 empty] | 617 | 37.6428 | 1
[11 empty] | 618 | 35.1304 | 1
[11 empty] | 619 | 37.2732 | 1
[11 empty] | 620 | 43.951 | 0
[11 empty] | 621 | 36.842 | 1
[11 empty] | 622 | 40.0395 | 0
[11 empty] | 623 | 44.4576 | 0
[11 empty] | 624 | 40.1453 | 0
[11 empty] | 625 | 31.9103 | 1
[11 empty] | 626 | 36.1457 | 1
[11 empty] | 627 | 36.8085 | 1
[11 empty] | 628 | 38.7669 | 0
[11 empty] | 629 | 33.9019 | 1
[11 empty] | 630 | 35.8916 | 1
[11 empty] | 631 | 33.6384 | 1
[11 empty] | 632 | 42.6371 | 0
[11 empty] | 633 | 45.2734 | 0
[11 empty] | 634 | 38.6045 | 0
[11 empty] | 635 | 30.5662 | 1
[11 empty] | 636 | 35.3702 | 1
[11 empty] | 637 | 33.4316 | 1
[11 empty] | 638 | 33.9444 | 1
[11 empty] | 639 | 37.4313 | 1
[11 empty] | 640 | 31.2661 | 1
[11 empty] | 641 | 28.5634 | 1
[11 empty] | 642 | 40.2011 | 0
[11 empty] | 643 | 35.8605 | 1
[11 empty] | 644 | 32.3544 | 1
[11 empty] | 645 | 38.0228 | 0
[11 empty] | 646 | 40.7911 | 0
[11 empty] | 647 | 36.0993 | 1
[11 empty] | 648 | 33.8483 | 1
[11 empty] | 649 | 35.0853 | 1
[11 empty] | 650 | 38.6075 | 0
[11 empty] | 651 | 36.1502 | 1
[11 empty] | 652 | 37.4743 | 1
[11 empty] | 653 | 33.5817 | 1
[11 empty] | 654 | 37.698 | 1
[11 empty] | 655 | 29.2824 | 1
[11 empty] | 656 | 33.8611 | 1
[11 empty] | 657 | 42.2537 | 0
[11 empty] | 658 | 36.0448 | 1
[11 empty] | 659 | 33.9068 | 1
[11 empty] | 660 | 30.6883 | 1
[11 empty] | 661 | 28.4901 | 1
[11 empty] | 662 | 38.0595 | 0
[11 empty] | 663 | 35.8662 | 1
[11 empty] | 664 | 44.9844 | 0
[11 empty] | 665 | 32.3595 | 1
[11 empty] | 666 | 39.2019 | 0
[11 empty] | 667 | 39.0988 | 0
[11 empty] | 668 | 40.0282 | 0
[11 empty] | 669 | 33.0307 | 1
[11 empty] | 670 | 39.7614 | 0
[11 empty] | 671 | 42.2245 | 0
[11 empty] | 672 | 40.8006 | 0
[11 empty] | 673 | 32.8977 | 1
[11 empty] | 674 | 33.4944 | 1
[11 empty] | 675 | 34.5436 | 1
[11 empty] | 676 | 35.794 | 1
[11 empty] | 677 | 38.6116 | 0
[11 empty] | 678 | 38.0094 | 0
[11 empty] | 679 | 32.7578 | 1
[11 empty] | 680 | 33.7454 | 1
[11 empty] | 681 | 42.7494 | 0
[11 empty] | 682 | 37.2337 | 1
[11 empty] | 683 | 35.4236 | 1
[11 empty] | 684 | 39.2045 | 0
[11 empty] | 685 | 36.3284 | 1
[11 empty] | 686 | 35.8787 | 1
[11 empty] | 687 | 34.886 | 1
[11 empty] | 688 | 37.0128 | 1
[11 empty] | 689 | 35.776 | 1
[11 empty] | 690 | 38.1183 | 0
[11 empty] | 691 | 34.7394 | 1
[11 empty] | 692 | 39.1237 | 0
[11 empty] | 693 | 40.7302 | 0
[11 empty] | 694 | 35.6318 | 1
[11 empty] | 695 | 30.3833 | 1
[11 empty] | 696 | 35.2111 | 1
[11 empty] | 697 | 27.6633 | 1
[11 empty] | 698 | 33.1521 | 1
[11 empty] | 699 | 34.6379 | 1
[11 empty] | 700 | 30.8777 | 1
[11 empty] | 701 | 39.4726 | 0
[11 empty] | 702 | 30.2996 | 1
[11 empty] | 703 | 32.8365 | 1
[11 empty] | 704 | 29.1258 | 1
[11 empty] | 705 | 32.0204 | 1
[11 empty] | 706 | 46.1575 | 0
[11 empty] | 707 | 33.967 | 1
[11 empty] | 708 | 33.3309 | 1
[11 empty] | 709 | 37.7911 | 1
[11 empty] | 710 | 32.744 | 1
[11 empty] | 711 | 39.8211 | 0
[11 empty] | 712 | 34.3287 | 1
[11 empty] | 713 | 36.3641 | 1
[11 empty] | 714 | 35.4587 | 1
[11 empty] | 715 | 37.2344 | 1
[11 empty] | 716 | 37.349 | 1
[11 empty] | 717 | 34.8905 | 1
[11 empty] | 718 | 37.1643 | 1
[11 empty] | 719 | 38.4677 | 0
[11 empty] | 720 | 38.8946 | 0
[11 empty] | 721 | 36.0678 | 1
[11 empty] | 722 | 30.2751 | 1
[11 empty] | 723 | 35.0285 | 1
[11 empty] | 724 | 39.2421 | 0
[11 empty] | 725 | 41.0017 | 0
[11 empty] | 726 | 33.8016 | 1
[11 empty] | 727 | 41.9031 | 0
[11 empty] | 728 | 34.0568 | 1
[11 empty] | 729 | 37.7179 | 1
[11 empty] | 730 | 38.3431 | 0
[11 empty] | 731 | 38.6243 | 0
[11 empty] | 732 | 34.0656 | 1
[11 empty] | 733 | 32.3609 | 1
[11 empty] | 734 | 32.8384 | 1
[11 empty] | 735 | 35.4358 | 1
[11 empty] | 736 | 31.7042 | 1
[11 empty] | 737 | 34.3291 | 1
[11 empty] | 738 | 41.204 | 0
[11 empty] | 739 | 29.4173 | 1
[11 empty] | 740 | 40.5275 | 0
[11 empty] | 741 | 31.6379 | 1
[11 empty] | 742 | 33.2474 | 1
[11 empty] | 743 | 30.7758 | 1
[11 empty] | 744 | 29.8335 | 1
[11 empty] | 745 | 29.5595 | 1
[11 empty] | 746 | 37.5274 | 1
[11 empty] | 747 | 39.1233 | 0
[11 empty] | 748 | 37.1307 | 1
[11 empty] | 749 | 30.9394 | 1
[11 empty] | 750 | 32.8403 | 1
[11 empty] | 751 | 41.4282 | 0
[11 empty] | 752 | 36.8244 | 1
[11 empty] | 753 | 30.7766 | 1
[11 empty] | 754 | 31.0191 | 1
[11 empty] | 755 | 35.6741 | 1
[11 empty] | 756 | 38.7691 | 0
[11 empty] | 757 | 35.6146 | 1
[11 empty] | 758 | 35.5794 | 1
[11 empty] | 759 | 37.9895 | 1
[11 empty] | 760 | 33.4451 | 1
[11 empty] | 761 | 31.0867 | 1
[11 empty] | 762 | 39.4062 | 0
[11 empty] | 763 | 35.713 | 1
[11 empty] | 764 | 41.7423 | 0
[11 empty] | 765 | 35.1205 | 1
[11 empty] | 766 | 35.2587 | 1
[11 empty] | 767 | 32.289 | 1
[11 empty] | 768 | 33.0017 | 1
[11 empty] | 769 | 29.0865 | 1
[11 empty] | 770 | 41.097 | 0
[11 empty] | 771 | 36.9271 | 1
[11 empty] | 772 | 31.8692 | 1
[11 empty] | 773 | 39.8267 | 0
[11 empty] | 774 | 34.62 | 1
[11 empty] | 775 | 31.6103 | 1
[11 empty] | 776 | 38.4333 | 0
[11 empty] | 777 | 34.959 | 1
[11 empty] | 778 | 32.2326 | 1
[11 empty] | 779 | 34.6128 | 1
[11 empty] | 780 | 43.8346 | 0
[11 empty] | 781 | 32.3114 | 1
[11 empty] | 782 | 37.8124 | 1
[11 empty] | 783 | 40.0113 | 0
[11 empty] | 784 | 34.7543 | 1
[11 empty] | 785 | 33.4416 | 1
[11 empty] | 786 | 32.8845 | 1
[11 empty] | 787 | 30.6645 | 1
[11 empty] | 788 | 36.5612 | 1
[11 empty] | 789 | 32.1376 | 1
[11 empty] | 790 | 32.5866 | 1
[11 empty] | 791 | 36.1279 | 1
[11 empty] | 792 | 32.8819 | 1
[11 empty] | 793 | 44.7635 | 0
[11 empty] | 794 | 36.4712 | 1
[11 empty] | 795 | 42.655 | 0
[11 empty] | 796 | 38.696 | 0
[11 empty] | 797 | 32.6674 | 1
[11 empty] | 798 | 35.3341 | 1
[11 empty] | 799 | 34.6916 | 1
[11 empty] | 800 | 34.5021 | 1
[11 empty] | 801 | 44.325 | 0
[11 empty] | 802 | 34.1475 | 1
[11 empty] | 803 | 37.4931 | 1
[11 empty] | 804 | 35.6247 | 1
[11 empty] | 805 | 33.8415 | 1
[11 empty] | 806 | 43.2219 | 0
[11 empty] | 807 | 29.8394 | 1
[11 empty] | 808 | 44.4898 | 0
[11 empty] | 809 | 38.0476 | 0
[11 empty] | 810 | 34.9694 | 1
[11 empty] | 811 | 41.4901 | 0
[11 empty] | 812 | 28.439 | 1
[11 empty] | 813 | 29.9188 | 1
[11 empty] | 814 | 39.8966 | 0
[11 empty] | 815 | 41.124 | 0
[11 empty] | 816 | 34.9892 | 1
[11 empty] | 817 | 35.9642 | 1
[11 empty] | 818 | 34.0368 | 1
[11 empty] | 819 | 34.3042 | 1
[11 empty] | 820 | 36.6683 | 1
[11 empty] | 821 | 34.9202 | 1
[11 empty] | 822 | 34.1077 | 1
[11 empty] | 823 | 38.5979 | 0
[11 empty] | 824 | 32.9858 | 1
[11 empty] | 825 | 33.368 | 1
[11 empty] | 826 | 32.0279 | 1
[11 empty] | 827 | 33.929 | 1
[11 empty] | 828 | 34.7424 | 1
[11 empty] | 829 | 38.5531 | 0
[11 empty] | 830 | 31.8649 | 1
[11 empty] | 831 | 33.537 | 1
[11 empty] | 832 | 37.4027 | 1
[11 empty] | 833 | 29.1284 | 1
[11 empty] | 834 | 44.2808 | 0
[11 empty] | 835 | 38.3308 | 0
[11 empty] | 836 | 34.6495 | 1
[11 empty] | 837 | 32.6618 | 1
[11 empty] | 838 | 44.787 | 0
[11 empty] | 839 | 39.1599 | 0
[11 empty] | 840 | 30.3991 | 1
[11 empty] | 841 | 30.7001 | 1
[11 empty] | 842 | 35.3042 | 1
[11 empty] | 843 | 34.8231 | 1
[11 empty] | 844 | 33.7924 | 1
[11 empty] | 845 | 37.072 | 1
[11 empty] | 846 | 35.2076 | 1
[11 empty] | 847 | 36.0181 | 1
[11 empty] | 848 | 35.1537 | 1
[11 empty] | 849 | 33.1952 | 1
[11 empty] | 850 | 40.6249 | 0
[11 empty] | 851 | 35.258 | 1
[11 empty] | 852 | 36.1979 | 1
[11 empty] | 853 | 32.7288 | 1
[11 empty] | 854 | 29.5012 | 1
[11 empty] | 855 | 35.322 | 1
[11 empty] | 856 | 31.8333 | 1
[11 empty] | 857 | 37.4351 | 1
[11 empty] | 858 | 36.3602 | 1
[11 empty] | 859 | 41.2979 | 0
[11 empty] | 860 | 40.4984 | 0
[11 empty] | 861 | 33.9529 | 1
[11 empty] | 862 | 35.5868 | 1
[11 empty] | 863 | 33.6793 | 1
[11 empty] | 864 | 39.196 | 0
[11 empty] | 865 | 39.687 | 0
[11 empty] | 866 | 39.3437 | 0
[11 empty] | 867 | 30.1412 | 1
[11 empty] | 868 | 38.0768 | 0
[11 empty] | 869 | 38.3083 | 0
[11 empty] | 870 | 34.8845 | 1
[11 empty] | 871 | 36.1466 | 1
[11 empty] | 872 | 39.9654 | 0
[11 empty] | 873 | 33.599 | 1
[11 empty] | 874 | 41.779 | 0
[11 empty] | 875 | 31.6149 | 1
[11 empty] | 876 | 38.1071 | 0
[11 empty] | 877 | 31.9583 | 1
[11 empty] | 878 | 36.0522 | 1
[11 empty] | 879 | 43.2777 | 0
[11 empty] | 880 | 34.6285 | 1
[11 empty] | 881 | 42.6316 | 0
[11 empty] | 882 | 37.2341 | 1
[11 empty] | 883 | 37.4174 | 1
[11 empty] | 884 | 33.2362 | 1
[11 empty] | 885 | 42.1871 | 0
[11 empty] | 886 | 37.5372 | 1
[11 empty] | 887 | 39.545 | 0
[11 empty] | 888 | 33.7748 | 1
[11 empty] | 889 | 28.7584 | 1
[11 empty] | 890 | 33.4053 | 1
[11 empty] | 891 | 34.1587 | 1
[11 empty] | 892 | 35.7021 | 1
[11 empty] | 893 | 33.3514 | 1
[11 empty] | 894 | 43.6041 | 0
[11 empty] | 895 | 39.4247 | 0
[11 empty] | 896 | 29.9289 | 1
[11 empty] | 897 | 43.9586 | 0
[11 empty] | 898 | 36.1928 | 1
[11 empty] | 899 | 45.2529 | 0
[11 empty] | 900 | 28.9201 | 1
[11 empty] | 901 | 34.1319 | 1
[11 empty] | 902 | 36.9285 | 1
[11 empty] | 903 | 40.8847 | 0
[11 empty] | 904 | 39.217 | 0
[11 empty] | 905 | 33.174 | 1
[11 empty] | 906 | 29.3163 | 1
[11 empty] | 907 | 35.474 | 1
[11 empty] | 908 | 34.27 | 1
[11 empty] | 909 | 41.2276 | 0
[11 empty] | 910 | 38.481 | 0
[11 empty] | 911 | 35.1421 | 1
[11 empty] | 912 | 34.4858 | 1
[11 empty] | 913 | 30.7905 | 1
[11 empty] | 914 | 34.2246 | 1
[11 empty] | 915 | 37.5072 | 1
[11 empty] | 916 | 38.6796 | 0
[11 empty] | 917 | 31.5764 | 1
[11 empty] | 918 | 37.5714 | 1
[11 empty] | 919 | 33.9317 | 1
[11 empty] | 920 | 35.8434 | 1
[11 empty] | 921 | 33.648 | 1
[11 empty] | 922 | 35.0295 | 1
[11 empty] | 923 | 38.3208 | 0
[11 empty] | 924 | 34.3877 | 1
[11 empty] | 925 | 35.7228 | 1
[11 empty] | 926 | 34.5716 | 1
[11 empty] | 927 | 32.4418 | 1
[11 empty] | 928 | 32.8286 | 1
[11 empty] | 929 | 38.6587 | 0
[11 empty] | 930 | 34.0518 | 1
[11 empty] | 931 | 47.2316 | 0
[11 empty] | 932 | 30.9228 | 1
[11 empty] | 933 | 32.8113 | 1
[11 empty] | 934 | 41.8849 | 0
[11 empty] | 935 | 34.1411 | 1
[11 empty] | 936 | 31.9733 | 1
[11 empty] | 937 | 34.2429 | 1
[11 empty] | 938 | 41.2224 | 0
[11 empty] | 939 | 35.742 | 1
[11 empty] | 940 | 36.522 | 1
[11 empty] | 941 | 42.7974 | 0
[11 empty] | 942 | 33.2644 | 1
[11 empty] | 943 | 30.7774 | 1
[11 empty] | 944 | 38.0425 | 0
[11 empty] | 945 | 32.017 | 1
[11 empty] | 946 | 31.2768 | 1
[11 empty] | 947 | 35.4813 | 1
[11 empty] | 948 | 40.0015 | 0
[11 empty] | 949 | 40.4539 | 0
[11 empty] | 950 | 41.4928 | 0
[11 empty] | 951 | 37.0886 | 1
[11 empty] | 952 | 38.5793 | 0
[11 empty] | 953 | 34.2907 | 1
[11 empty] | 954 | 37.6951 | 1
[11 empty] | 955 | 32.1301 | 1
[11 empty] | 956 | 42.0644 | 0
[11 empty] | 957 | 30.3205 | 1
[11 empty] | 958 | 38.1931 | 0
[11 empty] | 959 | 30.6196 | 1
[11 empty] | 960 | 35.0158 | 1
[11 empty] | 961 | 37.9132 | 1
[11 empty] | 962 | 38.477 | 0
[11 empty] | 963 | 34.2928 | 1
[11 empty] | 964 | 39.8868 | 0
[11 empty] | 965 | 38.8147 | 0
[11 empty] | 966 | 33.4561 | 1
[11 empty] | 967 | 36.8714 | 1
[11 empty] | 968 | 34.9739 | 1
[11 empty] | 969 | 38.2199 | 0
[11 empty] | 970 | 38.7938 | 0
[11 empty] | 971 | 31.4938 | 1
[11 empty] | 972 | 34.1097 | 1
[11 empty] | 973 | 31.3509 | 1
[11 empty] | 974 | 33.7968 | 1
[11 empty] | 975 | 32.0903 | 1
[11 empty] | 976 | 34.7396 | 1
[11 empty] | 977 | 35.1832 | 1
[11 empty] | 978 | 36.3482 | 1
[11 empty] | 979 | 38.8819 | 0
[11 empty] | 980 | 35.119 | 1
[11 empty] | 981 | 36.5207 | 1
[11 empty] | 982 | 33.5672 | 1
[11 empty] | 983 | 38.2445 | 0
[11 empty] | 984 | 34.5754 | 1
[11 empty] | 985 | 34.6302 | 1
[11 empty] | 986 | 39.2414 | 0
[11 empty] | 987 | 35.8301 | 1
[11 empty] | 988 | 38.5068 | 0
[11 empty] | 989 | 32.016 | 1
[11 empty] | 990 | 35.2953 | 1
[11 empty] | 991 | 44.8085 | 0
[11 empty] | 992 | 34.5932 | 1
[11 empty] | 993 | 34.9122 | 1
[11 empty] | 994 | 29.6395 | 1
[11 empty] | 995 | 32.2181 | 1
[11 empty] | 996 | 37.6222 | 1
[11 empty] | 997 | 34.0803 | 1
[11 empty] | 998 | 38.3247 | 0
[11 empty] | 999 | 34.2025 | 1
[11 empty] | 1000 | 32.0758 | 1